## 商业代建项目
蓝城伟业代建项目关键节点一级节点列表
备注：本节点列表完成时间要求仅作为代建项目工作推进的时间完成标准，项目经营计划批复将根据项目实际情况考量节点安排。
序号 | 指标级别 | 节点名称 | 主责条线 | 关联单位 | 成果 | 时间要求 | 备注
1 | 二级节点 | 生活服务总到岗 | 生活服务 |  |  | / | 结合项目落地时间，根据项目总到岗后需求，在项目定位工作开展前最迟一个月内，服务总到岗，开展营销工作。
2 | 关键节点 | 召开项目产品定位会 |  |  |  | / | 完成项目产品定位正式上会评审，形成会议纪要。考核完成时间以OA流程正式审批完成日期为准。
3 | 一级节点 | 完成规划/建筑方案集团评审 |  |  |  | / | 规划/建筑方案正式上会并通过评审，形成会议纪要。考核完成时间以OA流程正式审批完成日期为准。
4 | 二级节点 | 建设用地规划许可证 | 前期 |  |  | /
5 | 二级节点 | 领取国有土地使用权证 | 前期 |  |  | /
6 | 二级节点 | 地勘报告 | 工程 | 工程总包 | 地勘报告 | 2025-03-20
7 | 关键节点 | 取得《方案审查意见函》（二函）批复 |  |  | 方案审查意见函 | 2026-12-10 | 考核完成时间以取得批复或会议通过批复纪要签发日期为准。
8 | 三级节点 | 项目策划经理到岗 | 生活服务 |  |  | / | 结合项目实际营销启动的工作节点，根据服务总到岗后需求，在项目生活服务定位工作开展前最迟一个月内，策划经理到岗，开展营销工作。
9 | 二级节点 | 生活服务定位报告 | 生活服务 |  |  | / | 项目初期产品规划确认，生活服务部门根据项目特色，市场及竞品情况，定位生活服务之全景内容，为项目产品营造及销售做全面的服务内容拟定。考核完成时间以OA流程正式审批完成日期为准。
10 | 关键节点 | 完成项目全景计划 |  |  | 全景计划审批单 | 2025-12-20 | 完成《项目全景启动会》材料，考核完成时间以全景启动会正式上会日期为准。
12 | 二级节点 | 人防方案设计审查 | 前期 |  |  | /
13 | 二级节点 | 建筑面积房产测绘成果 | 前期 |  |  | /
14 | 二级节点 | 组织施工图交叉审 | 前期 |  |  | /
16 | 二级节点 | 消防施工图审查 | 前期 |  |  | /
17 | 一级节点 | 方案版目标成本审批完成 |  |  |  | / | 完成方案版目标成本并通过流程审批，考核以完成流程审批日期为准
18 | 二级节点 | 成本策划审批完成 | 成本 |  |  | / | 完成成本策划评审，考核以完成流程审批日期为准
19 | 二级节点 | 初始合约规划审批完成（含全景招采计划） | 成本 |  |  | / | 完成初始合约规划并通过流程审批，考核以完成流程审批日期为准
20 | 三级节点 | 土方平衡方案 | 成本 |  |  | / | 完成土方平衡方案并通过流程审批，考核以完成流程审批日期为准
21 | 二级节点 | 总包合同签订完成 | 成本 | 造价咨询 | 总包合同 | 2026-03-10 | 考核以合同签署日期为准
22 | 二级节点 | 施工监理合同签订完成 | 成本 | 造价咨询 | 施工监理合同 | 2025-08-25 | 考核以合同签署日期为准
23 | 二级节点 | 完成硬装方案设计评审 | 设计 | 精装设计 | 硬装方案设计评审 | 2026-01-20 | 仅公区、展示样板间
24 | 二级节点 | 精装修设施设备及材料配置评审 | 设计 | 精装设计 |  | 2026-04-23 | 仅公区、展示样板间
25 | 二级节点 | 完成精装修施工图设计 | 设计 | 精装设计 |  | 2026-04-30 | 仅公区、展示样板间
26 | 二级节点 | 完成软装设计方案评审 | 设计 |  |  | /
27 | 二级节点 | 完成智能化设计方案评审 | 设计 | 智能化设计 |  | 2025-12-20
28 | 二级节点 | 完成灯光（泛光照明）设计评审 | 设计 | 照明设计 |  | 2025-12-25
29 | 二级节点 | 完成智能化深化设计评审 | 设计 | 智能化设计 |  | 2026-01-10
30 | 二级节点 | 完成景观方案评审 | 设计 | 景观设计 |  | 2026-01-15
31 | 二级节点 | 完成样板房软装现场评审 | 设计 |  |  | /
32 | 二级节点 | 幕墙、门窗、外保温方案评审 | 设计 | 幕墙设计 门窗设计 |  | 2026-07-30
33 | 关键节点 | 取得《施工意见登记函》（三函）批复 |  |  |  | 2026-03-20 | 按雄安新区的标准，取得方案审查意见函即代表获得施工许可；在竣工验收前，用三函换取《建设工程施工许可证》
34 | 二级节点 | 总包单位招标 | 工程 |  |  | 2026-02-15
35 | 二级节点 | 监理单位招标 | 工程 |  |  | 已完成
36 | 二级节点 | 中标单位进场及开工准备 | 工程 |  |  | 2026-03-20
37 | 二级节点 | 项目全案营销思路策略及盘前营销大纲 | 生活服务 |  |  | / | 项目生活服务团队，根据项目开发全景计划内容，全面拟定项目全周期营销推广及推售策略思路方案，并对首年盘前营销执行大纲做模块化阐述。考核完成时间以上会评审完成，会议纪要确认日期为准。
38 | 三级节点 | 销售经理到岗 | 生活服务 |  |  | / | 结合项目盘前营销工作节点，根据服务总销售工作需求，在正式推广工作开展前最迟一个月内，销售经理到岗，开展营销工作。
39 | 关键节点 | 开工 |  |  |  | 2026-04-15 | 取得《建筑工程施工许可证》，并开始大面积持续作业，须提供现场开工照片
40 | 三级节点 | “4217”之盘前四个月营销工作计划审批完成 | 生活服务 |  |  | / | 依照生活服务条线专项报告模板，根据项目实际筹备时间，结合全案及盘前营销思路报告，梳理项目盘前四个月时间的执行方案，考核完成时间以上会评审完成，会议纪要确认日期为准。
41 | 二级节点 | 结构限额指标测算 | 成本 |  |  | / | 考核以报集团成本对接人审核完成为准
42 | 一级节点 | 施工图版目标成本审批完成 |  |  |  | / | 完成施工图版目标成本并通过流程审批，考核以完成流程审批日期为准
43 | 二级节点 | 施工图版合约规划完成 | 成本 |  |  | / | 考核以流程审批完成为准
44 | 三级节点 | 全成本责任状签订 | 成本 |  |  | / | 考核以会签完成为准
45 | 二级节点 | 总包预转固完成 | 成本 |  |  | / | 考核以核对完成会签单为准
46 | 二级节点 | 新入城市项目首次落地品牌发布会完成 | 生活服务 |  |  | / | 完成蓝城品牌落地发布及项目品牌输出，正式对市场发声，以完成品牌发布会活动执行为确认日期。
47 | 一级节点 | ±0.00结构施工完成 |  |  |  | 2026-07-10 | 有地下室项目，以地下室工程最后一块结构顶板混凝土浇筑为准；无地下室项目，以完成基础工程混凝土缴捣为准。须提供现场照片
48 | 二级节点 | 办理±0.000检测 | 前期 |  |  | /
49 | 二级节点 | 基础验收 | 前期 |  |  | /
50 | 三级节点 | “4217”之盘前两个月营销工作计划审批完成 | 生活服务 |  |  | / | 依照生活服务条线专项报告模板，根据项目实际筹备时间，结合上阶段营销执行工作及市场与竞品、客户摸底、认筹动作、梳理项目盘前两个月时间的执行方案，及时复盘与调整。考核完成时间以上会评审完成，会议纪要确认日期为准。
51 | 关键节点 | 生活体验馆/样板房/样板区开放 |  |  |  | / | 通过集团联合评审后，正式对外开放，须提供现场照片
52 | 三级节点 | “4217”之盘前一个月营销工作计划审批完成 | 生活服务 |  |  | / | 依照生活服务条线专项报告模板，根据项目盘前营销工作实际成果，结合项目推广及蓄水情况，分析市场、竞品、客户、价格策略、首开各项因素，梳理项目盘前一个月强筹期的执行方案，及时复盘与调整。考核完成时间以上会评审完成，会议纪要确认日期为准。
53 | 一级节点 | 生活设计委员会成立 |  |  |  | / | 正式举行生活设计（建设）委员会成立仪式，须提供现场照片
54 | 一级节点 | 完成社群成立仪式 |  |  |  | / | 正式完成社群成立仪式，需提供现场照片
55 | 二级节点 | 首推项目首次开盘前产品发布会完成 | 生活服务 |  |  | / | 对项目产品卖点的全方面解读推荐，夯实认筹客户，盘前增强购买信心。以完成产品发布会活动执行为确认日期。
56 | 一级节点 | 工程进度达到预售条件 |  |  |  | / | 工程进度达当地预售条件，需提供当地预售文件及现场照片
57 | 二级节点 | 办理商品房预售形象进度签证 | 前期 |  |  | /
58 | 二级节点 | 价格策略方案完成 | 生活服务 |  |  | / | 完成项目一房一价表的审批（条线预审后，委托方审批完成）
59 | 关键节点 | 取得《商品房预售许可证》 |  |  |  | / | 项目整体/分期按计划时间、面积取得对应的《商品房预售许可证》，需报备相应取得证照
60 | 三级节点 | “4217”之盘前7天营销工作计划审批完成 | 生活服务 |  |  | / | 依照生活服务条线专项报告模板，根据项目、市场、竞品、价格摸底、认筹情况、客户积累、落位、开盘活动执行等开盘前营销工作情况，倒推梳理首开执行动作。考核完成时间以上会评审完成，会议纪要确认日期为准。
61 | 关键节点 | 开盘 |  |  |  | / | 取得对应的《商品房预售许可证》，该批房源首次进行集中推售，完成时间为首次集中推售当日
62 | 二级节点 | 主要外立面材料评审 | 设计 | 建筑设计 |  | 2026-08-30
63 | 一级节点 | 主体结顶 |  |  |  | 2026-08-31 | 当期不同产品类型的建筑砼主体结构结顶。须提供现场照片
64 | 二级节点 | 中间结构验收 | 前期 |  |  | /
65 | 二级节点 | 完成批量精装修施工图纸深化 | 设计 |  |  | /
66 | 三级节点 | 大区景观造价指标测算 | 成本 |  |  | / | 考核以报集团成本对接人审核完成为准
67 | 二级节点 | 大区景观施工合同签订 | 成本 |  |  | / | 考核以合同签署日期为准
68 | 三级节点 | 批量精装造价指标测算 | 成本 |  |  | / | 考核以报集团成本对接人审核完成为准
69 | 二级节点 | 批量精装施工合同签订 | 成本 |  |  | / | 考核以合同签署日期为准
70 | 一级节点 | 制定交付方案 |  |  |  | / | 完成《交付方案》，考核完成时间以OA审批流程正式通过为准。
71 | 二级节点 | 门窗工程施工完成 | 工程 | 门窗工程 |  | 2027-01-31
72 | 二级节点 | 屋面工程施工完成 | 工程 | 工程总包 |  | 2026-12-15
73 | 二级节点 | 电梯工程施工完成 | 工程 | 电梯 |  | 2027-04-30
74 | 二级节点 | 内装饰工程施工完成 | 工程 | 精装工程 |  | 2027-07-10
75 | 二级节点 | 外装饰工程施工完成 | 工程 |  |  | 2027-05-20 | 一层外饰面收尾工作完成时间
76 | 二级节点 | 外架拆除 | 工程 | 工程总包 |  | 2027-03-31
77 | 二级节点 | 设备安装工程施工完成 | 工程 |  |  | 2027-09-20
78 | 二级节点 | 地下室地坪漆施工完成 | 工程 |  |  | 2027-08-31
79 | 二级节点 | 市政配套工程完成 | 工程 |  |  | 2027-07-15
80 | 二级节点 | 通水、通电、通气 | 工程 |  |  | 2027-07-15
81 | 二级节点 | 建设工程竣工规划核实 | 前期 |  |  | /
82 | 二级节点 | 商品房面积实测 | 前期 |  |  | /
83 | 二级节点 | 消防验收 | 前期 |  |  | 2027-10-15
84 | 二级节点 | 人防验收 | 前期 |  |  | / | 人防区域不在咨询合同内
85 | 二级节点 | 规划验收 | 前期 |  |  | 2027-09-15
86 | 二级节点 | 质监站竣工验收 | 前期 |  |  | 2027-10-20
87 | 二级节点 | 生活服务部门交付交接方案 | 生活服务 |  |  | / | 项目生活服务团队，根据项目交付节点，提前开展一房一验、交付两书的筹备评审、生活服务团队转物业管家服务的交付方案评审
88 | 一级节点 | 竣工备案完成（竣备） |  |  |  | 2027-10-31 | 项目整体/分期按计划时间、面积取得对应的《竣工备案表》，考核以证照实际申领时间和面积为准
89 | 二级节点 | 办理房屋所有权登记 | 前期 |  |  | /
90 | 二级节点 | 预结版目标成本完成 | 成本 |  |  | / | 完成预结版目标成本并通过流程审批
91 | 关键节点 | 集中交付 |  |  |  | / | 项目整体/分期按计划时间取得竣工备案表，且通过集团交付评估后，向业主进行集中交付。须提供现场交付照片
92 | 一级节点 | 组建工程维修小组 |  |  |  | / | 完成专业维修单位选择并通过集团审核，《项目工程维修小组信息备案表》报备至集团，考核完成时间以报备时间为准。
93 | 关键节点 | 项目全开发流程总结及资料存档 |  |  |  | 2027-11-30 | 完成项目《后评估报告》评审，并完成项目全流程的资料存档。考核完成为评审及资料存档的最后完成日期为准。
94 | 一级节点 | 完成《项目后评估报告》 |  |  |  | 2027-11-30 | 完成《项目后评估报告》，考核完成时间以OA审批流程正式通过为准。
95 | 二级节点 | 完成《项目成本后评估报告》 | 成本 |  |  | / | 完成《项目成本后评估报告》 ，考核完成时间以集团评审完成会议纪要日期为准

## 自投项目
蓝城伟业自投项目关键节点一级节点列表
备注：本节点列表完成时间要求仅作为常规自投项目工作推进的时间完成标准，项目经营计划批复将根据项目实际情况考量节点安排。
序号 | 指标级别 | 节点名称 | 时间要求 | 备注
1 | 关键节点 | 土地获取 | / | 获取土地并签订土地合同，完成日期以土地合同签订日期我准
2 | 一级节点 | 取得《建设用地规划许可证》 | 土地获取后60天内 | 同代建项目
3 | 一级节点 | 召开项目产品定位会 | 项目交底会后20天内 | 同代建项目
4 | 一级节点 | 完成规划/建筑方案集团评审 | 项目定位报告评审后30天内 | 同代建项目
5 | 关键节点 | 获取规划建筑方案批复 | 规划建筑方案设计通过集团评审后30天内 | 同代建项目
6 | 一级节点 | 取得《国有土地使用证》 | 《建设用地规划许可证》获取后60天内 | 取得《国有土地使用证》，实际以土地证照取得日期为准
7 | 关键节点 | 完成项目全景计划 | 合作协议签订后90天内 | 同代建项目
8 | 一级节点 | 项目全景启动会 | 规划建筑方案批复后5天内 | 同代建项目
9 | 一级节点 | 取得《建设工程规划许可证》 | 规划建筑方案批复后25天内 | 同代建项目
10 | 一级节点 | 方案版目标成本审批完成 | 规划建筑方案批复后3日内提交流程，5日内集团内部审批完成 | 同代建项目
11 | 关键节点 | 取得《建筑工程施工许可证》 | 土地获取后150天内 | 同代建项目
12 | 关键节点 | 开工 | 土地获取后150天内 | 同代建项目
13 | 一级节点 | 施工图版目标成本审批完成 | 主体建安施工图设计完成后（以图审报告为准）60天，且不迟于当期项目开盘前15天内完成 | 同代建项目
14 | 一级节点 | 取得项目融资放款 | 根据项目计划 | 通过融资手段取得资金放款，考核日期以取得放款日期为准
15 | 关键节点 | 生活体验馆/样板房/样板区开放 | 最迟为首次开盘前15天内 | 同代建项目
16 | 一级节点 | ±0.00结构施工完成 | 《根据蓝城集团项目全期标准开发周期》相关要求 | 同代建项目
17 | 一级节点 | 工程进度达到预售条件 | 土地获取后270天内 | 同代建项目
18 | 关键节点 | 取得《商品房预售许可证》 | 土地获取后270天内 | 同代建项目
19 | 关键节点 | 开盘 | 土地获取后270天内 | 同代建项目
20 | 一级节点 | 生活设计委员会成立 | 首次开盘前60天内 | 同代建项目
21 | 一级节点 | 完成社群成立仪式 | 首次开盘前60天内 | 同代建项目
22 | 一级节点 | 主体结顶 | 《根据蓝城集团项目全期标准开发周期》相关要求 | 同代建项目
23 | 一级节点 | 归还全部股东投入时间 | 原则上土地获取后12个月，具体根据实际项目股东会意见进行考核 | 项目完成所有股东投入的归还，完成日期以最后一笔股东投入归还日期为准
24 | 一级节点 | 制定交付方案 | 交付前60天内 | 同代建项目
25 | 一级节点 | 竣工备案完成（竣备） | 交付前30天内 | 同代建项目
26 | 一级节点 | 预结版成本完成 | 交付前30天内 | 完成预结版成本并通过流程审批
27 | 关键节点 | 集中交付 | 项目按合同约定时间交付 | 同代建项目
28 | 一级节点 | 组建工程维修小组 | 交付前30天内 | 同代建项目
29 | 关键节点 | 项目全开发流程总结及资料存档 | 交付后90天内 | 同代建项目
30 | 一级节点 | 完成项目后评估 | 交付后90天内 | 同代建项目
31 | 一级节点 | 完成项目整体清算注销 | 原则上交付后2年，具体根据项目实际需要安排 | 完成项目整体清算并注销项目公司，以项目公司注销日期为准