## 代建项目
蓝城伟业代建项目关键节点一级节点列表
备注：本节点列表完成时间要求仅作为代建项目工作推进的时间完成标准，项目经营计划批复将根据项目实际情况考量节点安排。
序号 | 指标级别 | 节点名称 | 时间要求 | 备注
1 | 一级节点 | 完成规划/建筑方案集团评审 | 2025-11-28 | 本项目以平台评审意见为准，无须上报蓝城集团
2 | 一级节点 | 取得《方案审查意见函》（二函）批复 | 2025-12-10 | 在规划验收前，用二函换取《建筑工程规划许可证》
3 | 关键节点 | 完成项目全景计划 | 2025-12-20 | 指集团经营班子及各职能条线全部评审完毕，项目公司修改完毕、流程审批结束时间（含各专项报告评审）
4 | 关键节点 | 取得《施工意见登记函》（三函）批复 | 2026-03-20 | 按雄安新区的标准，取得方案审查意见函即代表获得施工许可；在竣工验收前，用三函换取《建设工程施工许可证》
5 | 关键节点 | 开工 | 2026-03-21
6 | 一级节点 | ±0.00结构施工完成 | 2026-07-10
7 | 一级节点 | 主体结顶 | 2026-08-31
8 | 一级节点 | 中间结构验收完成 | 2026-10-15 | 验收合格证明
9 | 一级节点 | 外架拆除完成 | 2027-03-31 | 所有楼栋外架拆除，满足市政景观进场条件 （2027年2月5日春节）
10 | 一级节点 | 供电工程验收和通电完成 | 2027-07-15 | 正式电通电完成
11 | 一级节点 | 规划验收完成 | 2027-09-15 | 规划验收合格证明
12 | 一级节点 | 消防验收完成 | 2027-10-15 | 消防验收合格证明
13 | 一级节点 | 建筑工程五方验收完成 | 2027-10-20 | 五方验收合格证明
14 | 一级节点 | 竣工备案完成（竣备） | 2027-10-31
15 | 关键节点 | 集中交付 | 2027-10-31 | 竣备即作为我们交付委托方的时间节点
16 | 关键节点 | 项目全开发流程总结及资料存档 | 2027-11-30
17 | 一级节点 | 完成《项目后评估报告》 | 2027-11-30

## 自投项目
蓝城伟业自投项目关键节点一级节点列表（20221020）
备注：本节点列表完成时间要求仅作为常规自投项目工作推进的时间完成标准，项目经营计划批复将根据项目实际情况考量节点安排。
序号 | 指标级别 | 节点名称 | 时间要求 | 备注
1 | 关键节点 | 土地获取 | /
2 | 一级节点 | 取得《建设用地规划许可证》 | 土地获取后60天内 | 涉及各项目过程中的报建手续的办理完结时间不同
3 | 一级节点 | 召开项目产品定位会 | 项目交底会后20天内
4 | 一级节点 | 完成规划/建筑方案集团评审 | 项目定位报告评审后30天内
5 | 关键节点 | 获取规划建筑方案批复 | 规划建筑方案设计通过集团评审后30天内
6 | 一级节点 | 取得《国有土地使用证》 | 《建设用地规划许可证》获取后60天内 | 涉及各项目过程中的报建手续的办理完结时间不同
7 | 关键节点 | 完成项目全景计划 | 合作协议签订后90天内 | 指集团经营班子及各职能条线全部评审完毕，项目公司修改完毕、流程审批结束时间（含各专项报告评审）
8 | 一级节点 | 项目全景启动会 | 规划建筑方案批复后5天内 | 集团经营班子、项目核心人员、合作方代表共同参与（形式会议）
9 | 一级节点 | 取得《建设工程规划许可证》 | 规划建筑方案批复后25天内
10 | 一级节点 | 方案版目标成本审批完成 | 规划建筑方案批复后3日内提交流程，5日内集团内部审批完成
11 | 关键节点 | 取得《建筑工程施工许可证》 | 土地获取后150天内
12 | 关键节点 | 开工 | 土地获取后150天内
13 | 一级节点 | 施工图版目标成本审批完成 | 主体建安施工图设计完成后（以图审报告为准）60天，且不迟于当期项目开盘前15天内完成
14 | 一级节点 | 取得项目融资放款 | 根据项目计划
15 | 关键节点 | 生活体验馆/样板房/样板区开放 | 最迟为首次开盘前15天内
16 | 一级节点 | ±0.00结构施工完成 | 《根据蓝城集团项目全期标准开发周期》相关要求
17 | 一级节点 | 工程进度达到预售条件 | 土地获取后270天内
18 | 关键节点 | 取得《商品房预售许可证》 | 土地获取后270天内
19 | 关键节点 | 开盘 | 土地获取后270天内
20 | 一级节点 | 生活设计委员会成立 | 首次开盘前60天内
21 | 一级节点 | 完成社群成立仪式 | 首次开盘前60天内
22 | 一级节点 | 主体结顶 | 《根据蓝城集团项目全期标准开发周期》相关要求
23 | 一级节点 | 归还全部股东投入时间 | 原则上土地获取后12个月，具体根据实际项目股东会意见进行考核
24 | 一级节点 | 中间结构验收完成 |  | 验收合格证明
25 | 一级节点 | 外架拆除完成 |  | 所有楼栋外架拆除，满足市政景观进场条件
26 | 一级节点 | 分户验收完成 |  | 分户验收合格证明
27 | 一级节点 | 供电工程验收和通电完成 |  | 正式电通电完成
28 | 一级节点 | 规划验收完成 |  | 规划验收合格证明
29 | 一级节点 | 消防验收完成 |  | 消防验收合格证明
30 | 一级节点 | 建筑工程五方验收完成 |  | 五方验收合格证明
31 | 一级节点 | 制定交付方案 | 交付前60天内
32 | 一级节点 | 竣工备案完成（竣备） | 交付前30天内
33 | 一级节点 | 预结版成本完成 | 交付前30天内
34 | 关键节点 | 集中交付 | 项目按合同约定时间交付
35 | 一级节点 | 组建工程维修小组 | 交付前30天内
36 | 关键节点 | 项目全开发流程总结及资料存档 | 交付后90天内
37 | 一级节点 | 完成项目后评估 | 交付后90天内
38 | 一级节点 | 完成项目整体清算注销 | 原则上交付后2年，具体根据项目实际需要安排