## 使用说明 (hidden)
使用说明
1、 | 一级计划由集团管控，制定后原则上不允许调整；
2、 | 一级计划编制时，在二级计划模板里选择一级计划节点填写，自动生成一级计划签批单用于一级计划的报审和签批；二级计划在已经确定的一级计划节点的基础上进行编制；
3、 | 一级计划节点名称、主责部门、及节点完成标准，由总公司统一制定模板，不允许调整；
4、 | 二级计划节点名称、主责部门、及节点完成标准，由总公司统一制定模板，编制时不得删项、减项，可根据需要自行增项；若该项在本项目分期内不存在，可以在“计划完成时间”栏内输入“-”；
5、 | 一级计划、二级计划的制定及变更，详见“一级计划制定及变更指引”和“二级计划制定及变更指引”；
6、 | 总公司层面重点管控一级计划节点的达成，运营管理中心按月度、季度、年度统计项目一级计划节点的达成率；二级计划节点用于过程跟踪；
7、 | 本次发布的一级计划模板和二级计划模板的版本号为升级版；
8、 | 计划的制定及变更请执行一级计划制定及变更指引和二级计划制定及变更指引的规定；
9、 | 一级计划模板和二级计划模板由运营管理中心负责解释说明；
运营管理中心

## 需填写项目概况一览表 (hidden)
一、项目规划数据 | [8 empty] | 项目总平面图或效果图分期展示
项目指标 | 土地指标部分
| 用地性质 | 住宅 | 土地出让面积(㎡) | 40826 | 土地总投资（万元） | 14650 | 地面价（元/㎡） | 3588.3995
| 净用地面积(㎡) | 40826 | 容积率 | 4.27 | 建筑密度 | 24.52% | 楼面价（元/㎡） | 840.3746
总体规划指标部分 单位：㎡
| 物业类型 | 地上建筑面积 | 地下建筑面积 | 建筑面积合计 | 地上销售面积 | 地下销售面积 | 销售面积合计 | 备注
| 高层 | 162159 | 10810.6 | 172969.6 | 151064 | 8037 | 159101
| 别墅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 商业 | 10814.92 |  | 10814.92 | 10814.92 | 0 | 10814.92
| 地下车库 | 884 | 23879.4 | 24763.4 |  |  | 884 | 个
| 配套公建 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 合计 | 172973.92 | 34690 | 208547.92 | 161878.92 | 8037 | 170799.92
填报部门： 计划经营部 填报日期：2014-11-20
附效果图，如无效果图，则附平面图，同时带分期标识

## 如有需要填写筹备计划 (hidden)
***新项目筹备计划表
启动时间：土地已纳入获取计划。半年内预计完成土地获取的项目。
个数 | 序号 | 计划节点名称 | 主责单位 | 双向考核单位 | 完成标准 | 首期计划时间节点
[6 empty] | 开始 | 周期 | 完成 | 区域直接负责人 | 总部直接负责人 | 备注
1 | 1 | 土地获取完成 | 投资发展中心 | 区域/项目公司 | 确定土地所有权，以土地摘牌或签订收购协议为准，将相关文件备案至战略运营管理中心
2 | 1.1 | 召开项目投资决策会 | 投资发展中心 | 区域/项目公司 | 土地投资可行性研究报告提交项目投资决策会并通过内部审批,提交可行性研究报告及会议纪要，备案至战略运营管理中心。
3 | 1.1.1 | 取得土地出让信息资料
4 | 1.1.2 | 完成土地考察及市场调研工作
5 | 1.1.3 | 完成土地可行性研究报告（并购项目要完成尽职调查报告）
6 | 1.1.3.1 | 完成项目定位建议
7 | 1.1.3.2 | 完成强排方案设计
8 | 1.1.3.3 | 完成销售指标及回款指标预测
9 | 1.1.3.4 | 完成融资指标预测
10 | 1.1.3.5 | 完成项目投资收益测算
11 | 1.1.3.6 | 完成动态财务指标测算
12 | 1.2 | 签订土地合作协议（或收购协议） | 投资发展中心 | 区域/项目公司 | 签订土地合作协议，将合同扫描件备案至战略运营管理中心。
13 | 1.2.1 | 完成协议内容谈判
14 | 1.2.2 | 完成土地合作协议（或收购协议）文本的审批
15 | 1.2.3 | 完成合作协议的签署工作
16 | 1.3 | 完成项目公司的筹建工作 | 投资发展中心 | 区域/项目公司 | 完成项目公司的筹建工作，包括办公选址、公司注册、人员组建要求提报等。提交筹备结果明细，备案至战略运营管理中心。
17 | 1.3.1 | 完成新项目公司选址工作
18 | 1.3.1.1 | 签署办公区租赁合同
19 | 1.3.2 | 完成新项目公司的注册
20 | 1.3.2.1 | 完成注册公司核名
21 | 1.3.2.2 | 取得验资证明
22 | 1.3.2.3 | 取得工商营业执照
23 | 1.3.2.4 | 取得组织机构代码
24 | 1.3.2.5 | 取得税务登记证
25 | 1.3.2.6 | 开设基本账户
26 | 1.3.3 | 完成公司资质办理
27 | 1.3.3.1 | 取得公司基本资料
28 | 1.3.3.2 | 取得专业技术人员从业资格证书及劳动合同
29 | 1.3.4 | 完成管理团队储备
30 | 1.3.4.1 | 完成副总级别及以上人员储备
31 | 1.3.4.2 | 完成其他岗位人员储备
32 | 1.4 | 支付土地保证金（诚意金） | 投资发展中心 | 区域/项目公司 | 完成土地保证金（诚意金）的支付，提供财务签字
33 | 1.4.1 | 完成土地保证金付款审批
34 | 1.4.2 | 完成土地保证金支付
35 | 1.5 | 土地挂牌（土地收购开始） | 投资发展中心 | 区域/项目公司 | 政府正式土地挂牌出让（开始进行收购工作），提供挂牌文件，备案至战略运营管理中心。
36 | 1.5.1 | 土地收储信息调查完成（一二级联动项目）
37 | 1.5.2 | 完成土地及附着物拆迁评估工作（一二级联动项目）
38 | 1.5.3 | 完成拆迁补偿公示工作（一二级联动项目）
39 | 1.5.4 | 完成土地及附着物拆迁补偿工作（一二级联动项目）
40 | 1.5.5 | 完成土地组卷工作（一二级联动项目）
41 | 1.5.6 | 完成土地组卷批复工作（一二级联动项目）
42 | 1.5.7 | 完成土地公示工作（一二级联动项目）
43 | 1.5.8 | 完成土地出让挂牌工作（一二级联动项目）
44 | 1.6 | 土地摘牌（土地收购完成） | 投资发展中心 | 区域/项目公司 | 通过招牌挂等形式完成土地摘牌或完成收购公示，提供挂牌文件，备案至战略运营管理中心。
45 | 2 | 交地（拆迁）完成 | 投资发展中心 | 区域/项目公司 | 完成拆迁工作，具备本地块全面进场施工条件，将现场照片备案至战略运营管理中心 ，外部区域拓展主责投资发展中心，区域内部拓展主责区域/项目公司
46 | 2.1 | 签订土地成交确认书 | 投资发展中心 | 区域/项目公司 | 签订土地成交确认书，将扫描件备案至战略运营管理中心。
47 | 2.2 | 签订土地出让合同 | 投资发展中心 | 区域/项目公司 | 签订土地出让合同，将合同扫描件备案至战略运营管理中心。
48 | 2.3 | 完成附着物信息调查工作（带拆迁摘地，二级开发） | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 完成地上附着物信息的调查工作，输出附着物清单，备案至战略运营管理中心。
49 | 2.4 | 完成附着物拆迁补偿工作（带拆迁摘地，二级开发） | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 完成所在地块的拆迁补偿工作，将补偿确认单签字后备案至战略运营管理中心。
50 | 2.5 | 完成附着物拆除工作（带拆迁摘地，二级开发） | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 完成所在地块范围内的全部拆迁工作，将现场照片备案至战略运营管理中心。
51 | 2.6 | 调规方案提交并获批复（如有） | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 调规方案提交并获得政府批复，将批复文件或会议纪要备案至战略运营管理中心。
52 | 2.6.1 | 调规方案内部论证，并获得通过（如有）
53 | 2.6.2 | 提交调规申请
54 | 2.6.3 | 调规方案通过批复
55 | 3 | 取得国有土地使用权证 | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 若分证办理，则拆分后取得当期最后一个证件时间，需要将所有证件扫描备案至战略运营管理中心。
56 | 4 | 完成项目产品定位报告评审 | 市场营销中心(商贸公司） | 区域/项目公司 | 完成产品定位（含商业、酒店等所有业态）报告，并通过产品定位决策会审批确认，深度要支持规划设计中心进行方案设计，需要提交营销中心总监签字确认后的定位报告
57 | 5 | 完成项目方案设计内部评审 | 规划设计中心 | 区域/项目公司 | 方案设计通过内部审批，提报成果资料及应参会人员对成果进行确认的签字文件，必须全部同意，方视为该项工作完成。
58 | 5.1 | 土地出让规划设计条件确定 | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 土地出让规划设计条件清单提交至规划设计中心，备案至战略运营管理中心。
59 | 5.2 | 确认项目大市政接口条件 | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 提供市政咨询报告，备案至战略运营管理中心
60 | 5.3 | 确认四周项目规划现状 | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 提供市政咨询报告，备案至战略运营管理中心
61 | 5.4 | 完成方案设计任务书编制 | 规划设计中心 | 区域/项目公司 | 完成方案设计任务书，备案至战略运营管理中心。
62 | 5.5 | 完成方案设计单位定标 | 成本管理中心 | 区域/项目公司 | 方案设计单位定标，将中标通知书备案至战略运营管理中心。
63 | 5.6 | 完成阶段性方案设计评审 | 规划设计中心 | 区域/项目公司 | 通过召开方案阶段性，确定设计方向，将会议纪要备案至战略运营管理中心。
64 | 5.7 | 完成修建性详规或总平面设计方案 | 规划设计中心 | 区域/项目公司 | 完成概念性方案设计并通过内部审批，将批复文件扫描备案至战略运营管理中心。
65 | 5.8 | 完成方案版成本测算 | 成本管理中心 | 区域/项目公司 | 概念性方案版成本测算完成并通过内部审批，备案至战略运营管理中心。
66 | 5.9 | 召开内部方案评审决策会 | 规划设计中心 | 区域/项目公司 | 召开方案设计评审决策会并通过内部审批，将会议纪要备案至战略运营管理中心。
67 | 6 | 完成方案报规批复 | 区域/项目公司 | 规划设计中心/投资发展中心 | 完成总平面方案设计，并通过政府相关部门审批，取得修规批复文件，最低标准通过规委会，并取得会议纪要，确保方案不再调整；总部责任划分上，如果报规本册已正常出具，通过专家会，视为规划设计中心完成。而因后续外部关系协调未完成上会及取得批复，由投资发展中心承担。区域层面，无论什么原因未完成批复，均承担责任。
68 | 6.1 | 完成方案报规本册制作 | 规划设计中心 | 区域/项目公司 | 根据评审后确定的方案，制作报规文本,将电子版文件提交战略运营管理中心。
69 | 6.2 | 完成报规资料组卷 | 区域/项目公司 | 规划设计中心 | 完成报规资料组卷，具备上报条件，将组卷明细表提交至战略运营管理中心。
70 | 6.3 | 报规方案通过局务会议审核 | 区域/项目公司 | 规划设计中心 | 通过局务会审核，将会议纪要提交战略运营管理中心。
71 | 6.4 | 报划方案通过专家会议审核 | 区域/项目公司 | 规划设计中心 | 通过专家会审核，将会议纪要提交战略运营管理中心。
72 | 6.5 | 规划方案通过规委会会议审核 | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 通过规委会审核，将会议纪要提交战略运营管理中心。
73 | 6.6 | 规划方案通过市长办公会议审核 | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 通过市长办公会审核，将会议纪要提交战略运营管理中心。
74 | 6.7 | 完成规划方案公示 | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 完成项目规划设计方案公示，将公示文件拍照备案至战略运营管理中心。
75 | 6.8 | 取得修建性详细规划批复文件 | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 取得最终修建性详细规划的批复文件，将扫描文件备案至战略运营管理中心。
76 | 7 | 取得建设工程规划许可证 | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 若分证办理，则拆分后取得当期最后一个证件时间，需要将所有证件扫描备案至战略运营管理中心
77 | 8 | 完成单体施工图设计 | 区域/项目公司 | 规划设计中心 | 取得施工图审图报告，提供正式全套施工图图纸(含电子版及蓝图16套），并将《施工图审查合格书》扫描备案至战略运营管理中心
78 | 9 | 完成总包定标 | 成本管理中心 | 区域/项目公司 | 总包中标通知书发出并抄送战略运营管理中心备案
79 | 10 | 取得工程施工许可证 | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 若分证办理，则拆分后取得当期最后一个证件时间，需要将所有证件扫描备案至战略运营管理中心
80 | 11 | 项目工程开工 | 区域/项目公司 | 工程管理中心 | 以土护降施工为开工标志，同时要求连续施工，否则视为该节点未完成。要求提供现场开工图片备案至战略运营管理中心
81 | 12 | 工程全部达到+0.00 | 区域/项目公司 | 工程管理中心 | 全部楼栋±0.00以下结构完成（含首层地面混凝土浇筑完成），要求提供现场工程进度图片备案至战略运营管理中心
82 | 13 | 工程进度达到办理预售证条件 | 区域/项目公司 | 工程管理中心 | 全部楼栋达到政府规定的最低办理预售证的工程形象进度，要求提供现场工程进度图片备案至战略运营管理中心
83 | 14 | 取得商品房预售许可证 | 区域/项目公司 | 投资发展中心 | 若分证办理，则拆分后取得当期最后一个证件时间，证件扫描备案至战略运营管理中心
84 | 15 | 两点一线正式开放【售楼处+样板间+景观示范大道】（如有） | 区域/项目公司 | 工程管理中心 | 两点一线正式对外开放，提交相关资料（含照片）至战略运营管理中心
85 | 15.1 | 售楼部建设完成，具备开放条件 | 区域/项目公司 | 工程管理中心 | 售楼部选址确定并通过审批
86 | 15.1.1 | 确定售楼部选址
87 | 15.1.2 | 签订售楼部租赁合同（临时）
88 | 15.1.3 | 完成售楼部设计方案及施工图
89 | 15.1.3.1 | 完成售楼部方案设计
90 | 15.1.3.2 | 完成售楼部施工图设计
91 | 15.1.4 | 确定售楼部土建、装修及配饰单位
92 | 15.1.4.1 | 确定主体施工单位
93 | 15.1.4.2 | 确定内装修施工单位
94 | 15.1.4.3 | 确定配饰采购单位
95 | 15.1.5 | 售楼部建设完成
96 | 15.1.5.1 | 具备主体进场施工条件
97 | 15.1.5.2 | 主体结构施工完成
98 | 15.1.5.3 | 外装修施工完成
99 | 15.1.5.4 | 内装修施工完成
100 | 15.1.5.5 | 内部软装配饰完成
101 | 15.1.6 | 销售沙盘进场安装完成
102 | 15.1.6.1 | 确定沙盘模型单位
103 | 15.1.6.2 | 提供项目规划设计方案
104 | 15.1.6.3 | 沙盘制作完成
105 | 15.1.6.4 | 沙盘进场安装完成
106 | 15.1.7 | 完成其他布置工作
107 | 15.2 | 样板间建设完成，具备开放条件 | 区域/项目公司 | 工程管理中心 | 提供正式售楼部施工图图纸（电子版和蓝图16套）
108 | 15.2.1 | 确定样板间选址
109 | 15.2.2 | 提供户型图
110 | 15.2.3 | 完成样板间设计方案及施工图
111 | 15.2.3.1 | 完成样板间方案设计
112 | 15.2.3.2 | 完成样板间施工图设计
113 | 15.2.4 | 确定样板间土建、装修及配饰单位
114 | 15.2.4.1 | 确定样板间施工单位
115 | 15.2.4.2 | 确定内装修施工单位
116 | 15.2.4.3 | 确定配饰采购单位
117 | 15.2.5 | 样板间建设完成
118 | 15.2.5.1 | 具备主体进场施工条件
119 | 15.2.5.2 | 主体结构施工完成
120 | 15.2.5.3 | 外装修施工完成
121 | 15.2.5.4 | 内装修施工完成
122 | 15.2.5.5 | 内部软装配饰完成
123 | 15.2.5.6 | 完成其他布置工作
124 | 15.3 | 景观示范区建设完成，具备开放条件 | 区域/项目公司 | 工程管理中心 | 完成景观示范区的建设工作，并提供照片
125 | 15.3.1 | 完成景观设计方案及施工图纸
126 | 15.3.2 | 确定景观示范区施工单位
127 | 15.3.3 | 具备施工进场条件
128 | 15.3.4 | 完成景观绿化工程
129 | 15.3.5 | 完成甲方验收工作
130 | 16 | 当期首次开盘销售 | 区域/项目公司 | 市场营销中心 | 1、在开盘前一天提供开盘范围及开盘规模，经战略运营管理中心审批；2、开盘前提条件为有效客户积累量满足开盘需求，由市场营销中心确认是否具备开盘条件。过程加推楼盘不计入一级节点。

## 一级计划签批单（自动生成） (hidden)
一级计划签批单（升级版）
分项 | 个数 | 计划节点名称 | 主责部门 | 完成标准 | 计划完成时间 | 备注
前期 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 关键节点
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 关键节点
设计 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 关键节点
| 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
成本 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
工程 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 关键节点
| 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 关键节点
市场营销 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 关键节点
| 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
两点一线 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
区域/项目总经理签字
经营中心总监签字
成本中心总监签字
规划设计中心总监签字
融资财务中心总监签字
投资发展中心总监签字
工程管理中心总监签字
市场营销中心总监签字
总经理签字
董事长签字

## 一级计划变更签批单（自动生成） (hidden)
一级计划变更签批单（升级版）
分项 | 个数 | 计划节点名称 | 主责部门 | 完成标准 | 原计划完成时间 | 变更后完成时间 | 备注
前期 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 考核节点
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 考核节点
设计 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 考核节点
| 9 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
成本 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
工程 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 12 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 14 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 考核节点
| 15 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 16 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 考核节点
市场营销 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 考核节点
| 20 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
两点一线 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
区域/项目总经理签字
经营中心总监签字
成本中心总监签字
规划设计中心总监签字
融资财务中心总监签字
投资发展中心总监签字
工程管理中心总监签字
市场营销中心总监签字
总经理签字
董事长签字

## Sheet1
全生命周期节点计划
序号 | 级别 | 计划节点名称 | 完成标准 | 主责单位 | 双向考核单位 | 28栋叠拼及5栋洋房 | [14 empty] | 2020年
[6 empty] | 开始时间 | 周期 | 完成时间 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 一级 | 土拓 | 1、投资部/杨晶博在3月份、6月份分别取得一宗土地，体量大小不计，利润率不低于12%； 2、其他项目公司人员提供的信息或取得土地，投资部/杨晶博无条件配合，但不计入投资部/杨晶博个人考核指标 | 投资部 | 设计、成本、营销、工程 | [5 empty] | 3月31日前获取一宗土地 |  |  | 6月30日前获取一宗土地
| 二级 | 土地拓展筹备 （3月底前获取土地） | 1、投资部/杨晶博负责在3月、6月分别取得一块土地，体量大小不计，利润率不低于12%； 2、其他项目公司人员提供的信息或取得土地，投资部/杨晶博须无条件配合，但不计入投资部/杨晶博个人考核指标。 | 投资部/杨晶博 | 营销、开发 | 2019-03-04 | 12 | 2019-03-15 |  |  | 43539
| 三级 | 土地信息初步获取 | 月度完成2宗土地投资简报 | 投资部/杨晶博 | 营销、开发 | 2019-03-04 | 1 | 2019-03-04 | 2019-01-04 | 2019-02-04 | 2019-03-04
| 三级 | 初步勘察 | 获取土地信息后4日历天完成，途径一借用周边地质详勘；途径二偷测 | 投资部/杨晶博 | 营销、开发 | 2019-03-05 | 4 | 2019-03-08 | 2019-01-08 | 2019-02-08 | 2019-03-08
| 三级 | 方案初设完毕 | 获取土地信息后7日历天完成强排方案，需达到规划报批报建深度（平立剖、总平图、日照与规划沟通完毕） | 设计部/李昂 | 营销、开发 | 2019-03-09 | 3 | 2019-03-11 | 2019-01-11 | 2019-02-11 | 2019-03-11
| 三级 | 利润测算完成 | 获取土地信息后8日历天完成固化业态单方标准及利润测算表 | 财务部/吴瑜 | 成本 | 2019-03-12 | 1 | 2019-03-12 | 2019-01-12 | 2019-02-12 | 2019-03-12
| 四级 | 利润、现金流转正、内部收益率测算 | 获取土地信息后9日历天完成销售排期、成本标准化后利润测率测算完成 | 财务部/吴瑜 | 营销 | 2019-03-13 | 1 | 2019-03-13 | 2019-01-13 | 2019-02-13 | 2019-03-13
| 三级 | 土地投拓PPT完成 | 获取提地信息后10日历天完成利润测算后1日完成（强排方案、基本信息、经济指标、拿地需求、工期排期）投资文件汇总 | 投资部/杨晶博 | 各部门 | 2019-03-14 | 1 | 2019-03-14 | 2019-01-14 | 2019-02-14 | 2019-03-14
| 三级 | 土地投拓方案片区会 | 获取土地信息后11日历天完成投拓PPT汇总，12日历天通过片区投拓方案沟通，上报集团投资决策会 | 投资部/杨晶博 |  | 2019-03-15 | 1 | 2019-03-15 | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 2019-03-15
| 二级 | 土地获取（3月底前获取土地） | 自土地摘牌之日起，30日历天取得土地出让合同并缴纳土地出让金 | 投资部 | 开发部 | 2019-03-31 | 30 | 2019-04-30 |  |  |  | 43585
| 三级 | 签订土地成交确认书 | 自土地摘牌之日起，当日签订土地成交确认书 | 投资部/杨晶博 |  | 2019-03-31 | 1 | 2019-03-31 |  |  | 2019-03-31
| 三级 | 土地交割 | 自土地摘牌之日起，10日历天现场踏勘、确定土地红线、范围、界址点及红线内现状情况。 | 开发部/杜广彬 | 投资部/杨晶博 | 2019-04-01 | 10 | 2019-04-01 |  |  |  | 2019-04-01
| 四级 | 界址图 | 自土地摘牌之日起，45日历天签订测绘合同、委托测绘，付款后取得成果。 | 开发部/杜广彬 | 投资部/杨晶博 | 2019-04-01 | 1 | 2019-05-15 |  |  |  | 2019-04-01
| 四级 | 土地现场踏勘交接 | 自土地摘牌之日起5日历天组织国土局土地科进行现场查勘，确定现状与土地合同中所诉无误后，签订交地协议。 | 开发部/杜广彬 |  | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-05 |  |  |  | 2019-04-01
| 三级 | 签订土地出让合同 | 自土地摘牌之日起15日历天完成土地出让合同签订 | 投资部/杨晶博 | 法务、综管 | 2019-03-31 | 15 | 2019-04-15 |  |  |  | 2019-04-15
| 三级 | 缴纳土地出让金 | 自土地摘牌之日起30日历天完成缴纳土地出让金、契税及交易服务费。 | 投资部/杨晶博 | 财务 | 2019-04-15 | 15 | 2019-04-30 |  |  |  | 2019-04-30
| 二级 | 新公司成立与组建（3月底前获取土地） | 自土地摘牌之日起，20日历天完成 | 项目经理 | 开发部/杜广彬、法务部/林思思 | 2019-03-30 | 20 | 2019-04-20 |  |  |  | 43575
| 三级 | 项目公司工商注册 | 自土地摘牌之日起，7日历天内取得营业执照 | 法务部/林思思 | 综管部/刘蕊 | 2019-03-31 | 7 | 2019-04-07 |  |  |  | 2019-04-07
| 三级 | 开发企业资质证办理 | 自土地摘牌之日起，76日历天目公司成立后2个月内取得房地产开发资质正本及副本 | 开发部/杜广彬 | 综管部/刘蕊 | 2019-03-31 | 76 | 2019-06-16 | [5 empty] | 2019-06-16
| 四级 | 注册人员资质准备 | 自土地摘牌之日起，30历天确认中级职称6个（4个工程、2个财务） | 开发部/杜广彬 | 综管部/刘蕊 | 2019-03-31 | 5 | 2019-05-30 |  |  |  |  | 2019-05-30
| 四级 | 可行性研究分析报告 | 自土地摘牌之日起，30历天取得可行性研究报告 | 开发部/杜广彬 |  | 2019-03-31 | 30 | 2019-04-30 |  |  |  | 2019-04-30
| 四级 | 整体施工开发方案 | 自土地摘牌之日起，2日历天完成整体开发方案 | 工程部/李春禄 |  | 2019-03-31 | 2 | 2019-04-02 |  |  |  | 2019-04-02
| 四级 | 注册人员社保缴纳 | 自土地摘牌之日起，60日历天确认注册人员社保缴纳，至少需要2个月连续社保(如在社保缴纳期后确定人员则须次月缴纳) | 综管部/刘蕊 |  | 2019-03-31 | 60 | 2019-05-30 |  |  |  |  | 2019-05-30
| 三级 | 人员组织架构 | 自土地摘牌之日起，5日历天完成人员架构搭建，编制确定，启动招聘和调配人员 | 综管部/杨华婧 | 各部门 | 2019-03-31 | 5 | 2019-04-05 |  |  |  | 2019-04-05
| 三级 | 办公地点确定 | 自土地摘牌之日起，30日历天确定办公地点选址，是否新建，装修标准，相关费用，约定水电收费比例 | 综管部/杨华婧 | 成本、设计、工程 | 2019-03-31 | 30 | 2019-04-30 |  |  |  | 2019-04-30
| 三级 | 办公设施设备 | 自确认办公地点装修标准后45日历天列清办公设备及家具明细，三方比价，确认价格和预算，确定采购时间 | 综管部/杨华婧 | 成本、设计、工程 | 2019-03-31 | 45 | 2019-05-15 |  |  |  |  | 2019-05-15
| 三级 | 食堂开办 | 自土地摘牌之日起30日历天，如需使用新食堂，确定1、食堂选址；2、提出食堂建设要求；3、自食堂确认开办起30天内完成食堂设备、炊具采购计划及预算；4、自食堂确认开办起30天内启动招募厨师及帮厨，食品原材料供应商，食堂开荒保洁 | 综管部/杨华婧 | 成本、设计、工程 | 2019-03-31 | 30 | 2019-04-30 |  |  |  | 2019-04-30
| 三级 | 车辆租赁 | 如有车辆新增要求30天内，确定1、选择车辆型号；2、协商租金、试车、签订租赁合同、；3、招募司机；4、办理油卡 | 综管部/杨华婧 | 成本 | 2019-03-31 | 30 | 2019-04-30 |  |  |  | 2019-04-30
| 三级 | 员工宿舍 | 如需增加宿舍30天内，确定1、宿舍选址；2、确认租金；3、签订合同；4、宿舍设备采购；5、宿舍开荒保洁 | 综管部/杨华婧 | 成本，物业 | 2019-03-31 | 30 | 2019-04-30 |  |  |  | 2019-04-30
| 二级 | 土地证办理（3月底前获取土地） | 自取得土地出让合同并取得缴费票据之日起，10日历天取得土地证 | 开发部/杜广彬 |  | 2019-05-13 | 7 | 2019-05-20 |  |  |  |  | 43605
| 三级 | 土地出让金支付完毕 | 自取得土地出让合同并取得缴费票据1日历天取得土地出让金支付票据及款期证明。 | 投资部/杨晶博 | 财务部/吴瑜 | 2019-05-13 | 1 | 2019-05-13 |  |  |  |  | 2019-05-13
| 三级 | 支付土地契税、印花税 | 自取得土地出让合同并取得缴费票据1日历天取得土地契税票据及印花税票据。 | 投资部/杨晶博 | 财务部/吴瑜 | 2019-05-13 | 1 | 2019-05-13 |  |  |  |  | 2019-05-13
| 三级 | 取得地籍调查成果确认表 | 自土地摘牌之日起30日历天签订测绘合同、委托测绘，付款后取得成果。 | 开发部/杜广彬 | 财务部/吴瑜 | 2019-03-31 | 30 | 2019-04-30 |  |  |  | 2019-04-30
| 三级 | 出具土地测绘红线图 | 自土地摘牌之日起30日历天签订测绘合同、委托测绘，付款后取得成果。 | 开发部/杜广彬 | 财务部/吴瑜 | 2019-03-31 | 30 | 2019-04-30 |  |  |  | 2019-04-30
| 二级 | 土拓融资 | 1、自摘牌后7天内确认融资机构； 2、自摘牌后15天拟定融资方案（期限、金额、利率等基本信息）； 3、自摘牌后35天内完成集团及融资机构方案审批； 4、自摘牌后45天内完成合同审批； 5、自摘牌后50天内且取得土地证后办理土地抵押进件； 6、自摘牌后60天内完成融资放款并返回集团。 | 项目经理 |  | 2019-03-31 | 60 | 2019-05-30
| 三级 | 土地融资方案确定，通过内外审批，签订协议 | 自摘牌后35天内完成集团及融资机构方案审批 | 财务部 | 财务部/唐锦 | 2019-03-31 | 35 | 2019-05-05
| 四级 | 主要条款拟订，机构要求与集团要求互通 | 自摘牌之日起7日内进行贷款利率确认，综合成本确认，有无抵押物，集团是否可担保，初步风险排查 | 财务部 | 财务部/唐锦 | 2019-03-31 | 7 | 2019-04-07
| 四级 | 银行或机构上会讨论，基本确定 | 自摘牌之日起15日内完成机构上会沟通，针对提出的内容与集团沟通，项目公司确认 | 财务部 | 财务部/唐锦 | 2019-03-31 | 15 | 2019-04-15
| 四级 | 集团内部方案审批 | 自摘牌之日起35日内上报风控部、融资部审批 | 财务部 | 财务部/唐锦 | 2019-03-31 | 35 | 2019-05-05
| 四级 | 融资机构终审批复 | 自摘牌之日起38日内取得批复 | 财务部 | 财务部/唐锦 | 2019-03-31 | 38 | 2019-05-08
| 四级 | 协议条款流程，双方法审协调沟通 | 自摘牌之日起40日内风控部、融资部审批 | 财务部 | 财务部/唐锦 | 2019-03-31 | 40 | 2019-05-10
| 四级 | 协议用印流程转签 | 自摘牌之日起45日内双方盖章生效 | 财务部 | 财务部/唐锦 | 2019-03-31 | 45 | 2019-05-15
| 三级 | 土地融资资金 | 自摘牌之日起60日内融资放款，集团资金归还 | 财务部 | 财务部/唐锦 | 2019-03-31 | 60 | 2019-05-30
| 四级 | 融资部分金额放款 | 自摘牌之日起60日内融资放款 | 财务部 | 财务部/唐锦 | 2019-03-31 | 60 | 2019-05-30
| 四级 | 集团资金调拨归还 | 自摘牌之日起60日内归还集团 | 财务部 | 财务部/唐锦 | 2019-03-31 | 60 | 2019-05-30
| 二级 | 土地拓展筹备 （6月底前获取土地） | 1、投资部/杨晶博负责在3月、6月分别取得一块土地，体量大小不计，利润率不低于12%； 2、其他项目公司人员提供的信息或取得土地，投资部/杨晶博须无条件配合，但不计入投资部/杨晶博个人考核指标。 | 项目经理 |  | 2019-06-04 | 12 | 2019-06-15 | [5 empty] | 43631
| 三级 | 土地信息初步获取 | 月度完成2宗土地投资简报 | 投资部/杨晶博 | 营销、开发 | 2019-06-04 | 1 | 2019-06-04 |  |  |  | 2019-04-04 | 2019-05-04 | 2019-06-04 | 2019-07-04 | 2019-08-04 | 2019-09-04 | 2019-10-04 | 2019-11-04 | 2019-12-04
| 三级 | 初步踏勘 | 获取土地信息后4日历天完成，途径一借用周边地质详勘；途径二偷测 | 投资部/杨晶博 | 营销、开发 | 2019-06-05 | 4 | 2019-06-08 |  |  |  | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2019-08-08 | 2019-09-08 | 2019-10-08 | 2019-11-08 | 2019-12-08
| 三级 | 方案初设完毕 | 获取土地信息后7日历天完成强排方案，需达到规划报批报建深度（平立剖、总平图、日照与规划沟通完毕） | 设计部/李超 | 营销、开发 | 2019-06-09 | 3 | 2019-06-11 |  |  |  | 2019-04-11 | 2019-05-11 | 2019-06-11 | 2019-07-11 | 2019-08-11 | 2019-09-11 | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 四级 | 营销部门需求 | 获取土地信息后2日内提供产品定位，户型面积段及配比 | 营销部/邱喆 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 对规划条件的解读及隐藏风险提示 | 获取土地信息后2日内提供 | 开发部/马劼 投资部/杨晶博 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 出总平面及测算表，确定配置标准 | 获取土地信息后5日内提供 | 设计部/李超 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 方案初设完成 | 强排方案与规划部门沟通 | 设计部/李超
| 三级 | 利润测算完成 | 获取土地信息后8日历天完成固化业态单方标准及利润测算表 | 财务部/吴瑜 | 成本 | 2019-06-12 | 1 | 2019-06-12 |  |  |  | 2019-04-12 | 2019-05-12 | 2019-06-12 | 2019-07-12 | 2019-08-12 | 2019-09-12 | 2019-10-12 | 2019-11-12 | 2019-12-12
| 四级 | 利润、现金流转正、内部收益率测算 | 获取土地信息后9日历天完成销售排期、成本标准化后利润测率测算完成 | 财务部/吴瑜 | 营销 | 2019-06-13 | 1 | 2019-06-13 |  |  |  | 2019-04-13 | 2019-05-13 | 2019-06-13 | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 2019-09-13 | 2019-10-13 | 2019-11-13 | 2019-12-13
| 三级 | 土地投拓PPT完成 | 获取提地信息后10日历天完成利润测算后1日完成（强排方案、基本信息、经济指标、拿地需求、工期排期）投资文件汇总 | 投资部/杨晶博 | 各部门 | 2019-06-14 | 1 | 2019-06-14 |  |  |  | 2019-04-14 | 2019-05-14 | 2019-06-14 | 2019-07-14 | 2019-08-14 | 2019-09-14 | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 2019-12-14
| 三级 | 土地投拓方案片区会 | 获取土地信息后11日历天完成投拓PPT汇总，12日历天通过片区投拓方案沟通，上报集团投资决策会 | 投资部/杨晶博 |  | 2019-06-15 | 1 | 2019-06-15 |  |  |  | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 2019-12-15
| 二级 | 土地获取（6月底前获取土地） | 自土地摘牌之日起，30日历天取得土地出让合同并缴纳土地出让金 | 投资部 | 开发部 | 2019-06-30 | 30 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-07-15: 43676
| 三级 | 签订土地成交确认书 | 自土地摘牌之日起，当日签订土地成交确认书 | 投资部/杨晶博 |  | 2019-06-30 | 1 | 2019-06-30 |  |  |  | 2019-06-15: 2019-06-30
| 三级 | 土地交割 | 自土地摘牌之日起，10日历天现场踏勘、确定土地红线、范围、界址点及红线内现状情况。 | 开发部/杜广彬 | 投资部/杨晶博 | 2019-06-30 | 10 | 2019-07-10 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-10
| 四级 | 界址图 | 自土地摘牌之日起，45日历天签订测绘合同、委托测绘，付款后取得成果。 | 开发部/杜广彬 | 投资部/杨晶博 | 2019-06-30 | 45 | 2019-08-15 |  |  |  | 2019-08-15: 2019-08-15
| 四级 | 土地现场踏勘交接 | 自土地摘牌之日起5日历天组织国土局土地科进行现场查勘，确定现状与土地合同中所诉无误后，签订交地协议。 | 开发部/杜广彬 |  | 2019-06-30 | 5 | 2019-07-05 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-05
| 三级 | 签订土地出让合同 | 自土地摘牌之日起15日历天完成土地出让合同签订 | 投资部/杨晶博 | 法务、综管 | 2019-06-30 | 15 | 2019-07-15 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-15
| 三级 | 缴纳土地出让金 | 自土地摘牌之日起30日历天完成缴纳土地出让金、契税及交易服务费。 | 投资部/杨晶博 | 财务 | 2019-06-30 | 30 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-30
| 二级 | 新公司成立与组建（6月底前获取土地） | 自土地摘牌之日起，20日历天完成 | 综管部 | 开发部/杜广彬、法务部/林思思 | 2019-06-30 | 20 | 2019-07-20 |  |  |  | 2019-07-15: 43666
| 三级 | 项目公司工商注册 | 自土地摘牌之日起，7日历天内取得营业执照 | 法务部/林思思 | 综管部/刘蕊 | 2019-06-30 | 7 | 2019-07-07 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-07
| 三级 | 开发企业资质证办理 | 自土地摘牌之日起，76日历天目公司成立后2个月内取得房地产开发资质正本及副本 | 开发部/杜广彬 | 综管部/刘蕊 | 2019-06-30 | 76 | 2019-09-16 |  |  |  | 2019-09-15: 2019-09-16
| 四级 | 注册人员资质准备 | 自土地摘牌之日起，30历天确认中级职称6个（4个工程、2个财务） | 开发部/杜广彬 | 综管部/刘蕊 | 2019-06-30 | 30 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-30
| 四级 | 可行性研究分析报告 | 自土地摘牌之日起，30历天取得可行性研究报告 | 开发部/杜广彬 |  | 2019-06-30 | 30 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-30
| 四级 | 整体施工开发方案 | 自土地摘牌之日起，2日历天完成整体开发方案 | 工程部/李春禄 |  | 2019-06-30 | 2 | 2019-07-02 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-02
| 四级 | 注册人员社保缴纳 | 自土地摘牌之日起，60日历天确认注册人员社保缴纳，至少需要2个月连续社保(如在社保缴纳期后确定人员则须次月缴纳) | 综管部/刘蕊 |  | 2019-06-30 | 60 | 2019-08-30 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-08-30
| 三级 | 人员组织架构 | 自土地摘牌之日起，5日历天完成人员架构搭建，编制确定，启动招聘和调配人员 | 综管部 | 各部门 | 2019-06-30 | 5 | 2019-07-05 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-05
| 三级 | 办公地点确定 | 自土地摘牌之日起，30日历天确定办公地点选址，是否新建，装修标准，相关费用，约定水电收费比例 | 综管部 | 成本、设计、工程 | 2019-06-30 | 30 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-30
| 三级 | 办公设施设备 | 自确认办公地点装修标准后45日历天列清办公设备及家具明细，三方比价，确认价格和预算，确定采购时间 | 综管部 | 成本、设计、工程 | 2019-06-30 | 45 | 2019-07-15 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-15
| 三级 | 食堂开办 | 自土地摘牌之日起30日历天，如需使用新食堂，确定1、食堂选址；2、提出食堂建设要求；3、自食堂确认开办起30天内完成食堂设备、炊具采购计划及预算；4、自食堂确认开办起30天内启动招募厨师及帮厨，食品原材料供应商，食堂开荒保洁 | 综管部 | 成本、设计、工程 | 2019-06-30 | 30 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-30
| 三级 | 车辆租赁 | 如有车辆新增要求30天内，确定1、选择车辆型号；2、协商租金、试车、签订租赁合同、；3、招募司机；4、办理油卡 | 综管部 | 成本 | 2019-06-30 | 30 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-30
| 三级 | 员工宿舍 | 如需增加宿舍30天内，确定1、宿舍选址；2、确认租金；3、签订合同；4、宿舍设备采购；5、宿舍开荒保洁 | 综管部 | 成本，物业 | 2019-06-30 | 30 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-07-15: 2019-07-30
| 二级 | 土地证办理（6月底前获取土地） | 自取得土地出让合同并取得缴费票据之日起，10日历天取得土地证 | 开发部 |  | 2019-07-30 | 10 | 2019-08-10 |  |  |  | 2019-08-15: 43687
| 三级 | 土地出让金支付完毕 | 自取得土地出让合同并取得缴费票据1日历天取得土地出让金支付票据及款期证明。 | 投资部/杨晶博 | 财务部/吴瑜 | 2019-07-30 | 1 | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-08-15: 2019-08-01
| 三级 | 支付土地契税、印花税 | 自取得土地出让合同并取得缴费票据1日历天取得土地契税票据及印花税票据。 | 投资部/杨晶博 | 财务部/吴瑜 | 2019-07-30 | 1 | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-08-15: 2019-08-01
| 三级 | 取得地籍调查成果确认表 | 自土地摘牌之日起30日历天签订测绘合同、委托测绘，付款后取得成果。 | 开发部/杜广彬 | 财务部/吴瑜 | 2019-06-30 | 30 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-08-15: 2019-07-30
| 三级 | 出具土地测绘红线图 | 自土地摘牌之日起30日历天签订测绘合同、委托测绘，付款后取得成果。 | 开发部/杜广彬 | 财务部/吴瑜 | 2019-06-30 | 30 | 2019-07-30 |  |  |  | 2019-08-15: 2019-07-30
| 二级 | 土拓融资 | 1、自摘牌后7天内确认融资机构； 2、自摘牌后15天拟定融资方案（期限、金额、利率等基本信息）； 3、自摘牌后35天内完成集团及融资机构方案审批； 4、自摘牌后45天内完成合同审批； 5、自摘牌后50天内且取得土地证后办理土地抵押进件； 6、自摘牌后60天内完成融资放款并返回集团。 | 项目经理 |  | 2019-06-30 | 60 | 2019-08-29
| 三级 | 土地融资方案确定，通过内外审批，签订协议 | 自摘牌后35天内完成集团及融资机构方案审批 | 财务部 | 财务部/张雪 | 2019-06-30 | 35 | 2019-08-04
| 四级 | 主要条款拟订，机构要求与集团要求互通 | 自摘牌之日起7日内进行贷款利率确认，综合成本确认，有无抵押物，集团是否可担保，初步风险排查 | 财务部 | 财务部/张雪 | 2019-06-30 | 7 | 2019-07-07
| 四级 | 银行或机构上会讨论，基本确定 | 自摘牌之日起15日内完成机构上会沟通，针对提出的内容与集团沟通，项目公司确认 | 财务部 | 财务部/张雪 | 2019-06-30 | 15 | 2019-07-15
| 四级 | 集团内部方案审批 | 自摘牌之日起35日内上报风控部、融资部审批 | 财务部 | 财务部/张雪 | 2019-06-30 | 35 | 2019-08-04
| 四级 | 融资机构终审批复 | 自摘牌之日起38日内取得批复 | 财务部 | 财务部/张雪 | 2019-06-30 | 38 | 2019-08-07
| 四级 | 协议条款流程，双方法审协调沟通 | 自摘牌之日起40日内风控部、融资部审批 | 财务部 | 财务部/张雪 | 2019-06-30 | 40 | 2019-08-09
| 四级 | 协议用印流程转签 | 自摘牌之日起45日内双方盖章生效 | 财务部 | 财务部/张雪 | 2019-06-30 | 45 | 2019-08-14
| 三级 | 土地融资资金 | 自摘牌之日起60日内融资放款，集团资金归还 | 财务部 | 财务部/张雪 | 2019-06-30 | 60 | 2019-08-29
| 四级 | 融资部分金额放款 | 自摘牌之日起60日内融资放款 | 财务部 | 财务部/张雪 | 2019-06-30 | 60 | 2019-08-29
| 四级 | 集团资金调拨归还 | 自摘牌之日起60日内归还集团 | 财务部 | 财务部/张雪 | 2019-06-30 | 60 | 2019-08-29
| 二级 | 通过集团启动会 |  | 项目经理
| 三级 | 通过集团运营预审 |  | 项目经理
| 三级 | 通过地区启动会 |  | 项目经理
| 四级 | 完成产品定位评审会 |  | 营销部
| 四级 | 完成设计方案评审会 |  | 设计部/高海涛
| 四级 | 完成目标成本评审会 |  | 成本部
| 四级 | 完成财务策划评审会 |  | 财务部
| 四级 | 完成工程策划评审会 |  | 工程部
| 一级 | 开工、建设 | 1、自土地摘牌之日起，75日历天取得总包施工许可证； 2、自土地摘牌之日起，147日历天展示区开放（含样板间和售楼处）； 3、自土地摘牌之日起，148日历天取得第一批次销许； 4、自土地摘牌之日起，150日历天开盘； 5、自土地摘牌之日起，900日历天达到竣备交付； | 各部门 | 各部门
| 二级 | 取得工程规划许可证 | 自土地摘牌之日起，68日历天取得工程规划许可证；施工证取得前7日历天完成 | 开发部 | 设计部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 修详总平图 | 自土地摘牌之日起，20天取得技术及经济指标并出图完成。 | 设计部/李超 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 报规总平图 | 自土地摘牌之日起，20天取得技术及经济指标并出图完成。 | 设计部/李超 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 景观方案总图 | 自土地摘牌之日起，50天提供景观方案总图 | 设计部/张超
| 五级 | 确定景观设计单位 | 自土地摘牌之日起，30天内确定单位，完成签报审批 | 设计部/张超
| 五级 | 提供规划总平面图 | 自土地摘牌之日起，25天提供总平面图 | 设计部/张超
| 三级 | 建筑专业图 | 自土地摘牌之日起，35天完成图纸平立剖设计并完成出图。 | 设计部/李超 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 现场无施工、无任何机械需配合照相 | 办理工程规划许可证要求现场未开工 | 工程部 | 开发部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 建筑单体放线报告 | 签订测绘合同，提供带坐标的修详总平图，付款后完成放线报告。 | 开发部 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | （空军/机场）限高审批 | 签订空军限高测量协议，完成现场测量，申报空军限高审批，完成空军指定单位现场复测，取得空军限高批复。 | 开发部 |  | 不涉及 |  | 不涉及
| 三级 | 各专业局意见询证函 | 征询各配套专业局管线意见，如涉及学校（幼儿园）需征询辖区教育局和卫生局意见，并取得各方意见征询函。 | 开发部 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 取得交通影响评价报告 | 不涉及 | 开发部
| 三级 | 取得水土保持方案论证报告 | 不涉及 | 开发部
| 三级 | 取得绿建审批意见书 | 自土地摘牌之日起50天，需向区建委节能科申报绿色建筑审批文件并取得《绿建审批意见书》 | 开发部 |  | 已完成 |  | 已完成
| 二级 | 施工图完成并通过内外审核 | 1、土地摘牌之日起，66日历天取得外部图审合格证； 2、土地摘牌之日起，72日历天完成全套施工图； 3、四方（甲方、乙方、设计、监理）图纸会审，出具图纸会审会议纪要； | 设计部/李超 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 施工图出图 | 土地摘牌之日起，72日历天完成全套施工图 | 设计部/李超 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 基坑支护施工图 | 土地摘牌之日起，25日历天完成桩位施工图 | 工程部/杨帅 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 桩位施工图 | 土地摘牌之日起，25日历天完成桩位施工图 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 基础施工图 | 土地摘牌之日起，30日历天完成基础施工图 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 全套施工图 | 土地摘牌之日起，72日历天完成全套施工图 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 景观方案图纸 | 土地摘牌之日起，70日历天提供终版方案图纸 | 设计部/张超 |  | 2018-11-05 | 102 | 2019-02-15
| 三级 | 施工图内审 | 四方（甲方、乙方、设计、监理）图纸会审，出具图纸会审会议纪要； | 各部门 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 客服图纸审查 | 针对客户风险 | 客服部 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 工程图纸审查 | 针对质量隐患，系统叠图 | 工程部/杨帅 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 开发图纸审查 | 针对建筑图、报规图~~ | 开发部 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 营销图纸审查 | 针对产品定位与客户需求、销讲说辞、百问百答是否一致 | 营销部 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 成本图纸审查 | 减少变更洽商量 | 成本部 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 物业图纸审查 | 针对小区管理、收费标准是否一致 | 物业部 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 施工图外审 | 土地摘牌之日起，66日历天取得外部图审合格证； | 设计部/李超 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 取得勘察图审合格证 | 土地摘牌之日起，54日历天取得勘察图审合格证 | 设计部/李超 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 确定图审单位 | 土地摘牌之日起，25日历天确定单位，35日历天单位签报完成 | 设计部/李超 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 数字化信息录入 | 土地摘牌之日起，30日历天勘察出具图审意见 | 工程部/杨帅 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 勘察文件审查单位出具图审意见 | 土地摘牌之日起，34日历天勘察出具图审意见 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 设计院完成意见回复 | 土地摘牌之日起，37日历天完成意见回复 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 取得图审合格正 | 土地摘牌之日起，40日历天取得勘察图审合格证 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 取得建筑图审合格证 | 土地摘牌之日起，66日历天取得建筑图审合格证 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 确定图审单位 | 土地摘牌之日起，30日历天确定单位，40日历天单位签报完成 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 数字化信息录入 | 土地摘牌之日起，55日历天完成数字化图纸上传 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 审查单位出具图审意见 | 土地摘牌之日起，62日历天出具图审意见 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 设计院完成意见回复 | 土地摘牌之日起，65日历天完成意见回复并通过图审 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 取得图审合格正 | 土地摘牌之日起，66日历天取得图审合格证 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 二级 | 总包内部定标 | 自土地摘牌之日起，65日历天完成区域定标会；70日历天内完成内部定标审批； | 项目经理 | 成本职能负责人/王松 | 2018-10-17 | 105 | 2019-01-30
| 三级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，61天完图纸深化及封样 自土地摘牌之日起30天总包图纸出图 | 设计部/李超（已完成） |  | 2018-10-17 | 35 | 2018-11-21
| 三级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，66天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/杨帅（已完成） |  | 2018-11-21 | 5 | 2018-11-26
| 三级 | 成本测算 | 自开工日计算，76天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2018-11-26 | 10 | 2018-12-06
| 三级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，116天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2018-12-06 | 40 | 2019-01-15
| 四级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，98天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2018-12-21 | 7 | 2018-12-28
| 四级 | 发标 | 自开工日计算，99天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/张春霞 |  | 2018-12-28 | 1 | 2018-12-29
| 四级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，109天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/张春霞 |  | 2018-12-29 | 10 | 2019-01-08
| 四级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，116天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/张春霞 |  | 2019-01-08 | 7 | 2019-01-15
| 三级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 | 杜广彬 |  |  |  | 已完成
| 三级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 开发部 |  | 不涉及 |  | 不涉及
| 三级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，131天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2019-01-15 | 15 | 2019-01-30
| 二级 | 涉及基础部分分包定标 | 自土地摘牌之日起，60日历天完成区域定标会； | 项目经理 | 成本职能负责人/王松 | 2018-12-12 | 70 | 2019-02-20
| 三级 | 临电 | 自开工日计算，开工前25天完成定标，15天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/李春禄 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 成本测算 | 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 成本招标定标 | 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 发标 | 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 最后一轮回标 | 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 定标会、定标审批 | 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  |  |  | 已完成
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 开发部 |  | 不涉及 |  | 不涉及
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 临水 | 自开工日计算，开工前25天完成定标，15天完成进场施工。 | —— | —— | —— | —— | 已完成
| 三级 | 桩基、护坡、降水定标 | 自开工日计算，开工25天完成定标，40天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/李春禄 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 成本测算 | 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/张春霞 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 成本招标定标 | 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/张春霞 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/张春霞 | 工程部/李春禄 | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 发标 | 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/张春霞 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 最后一轮回标 | 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/张春霞 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 定标会、定标审批 | 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/张春霞 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  |  |  | 已完成
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 开发部 |  | 不涉及 |  | 不涉及
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/张春霞 | 工程部/李春禄 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 桩基检测单位定标 | [5 empty] | 已完成
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/李超 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/杨帅 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 成本测算 | 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/张春霞 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 成本招标定标 | 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/张春霞 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 发标 | 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/张春霞 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 最后一轮回标 | 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/张春霞 |  | 已完成 |  | 已完成
| 五级 | 定标会、定标审批 | 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/张春霞 |  | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 | 开发部 |  |  |  | 已完成
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 开发部 |  | 不涉及 |  | 不涉及
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 沉降观测单位定标 |  | 成本部/刘占丰 |  | 2018-12-12 | 70 | 2019-02-20
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/杨帅（已完成） |  | 2018-12-12 | 15 | 2018-12-27
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/杨帅（已完成） |  | 2018-12-27 | 5 | 2019-01-01
| 四级 | 成本测算 | 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-01-01 | 10 | 2019-01-11
| 四级 | 成本招标定标 | 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/张春霞 |  | 2019-01-11 | 25 | 2019-02-05
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2019-01-11 | 7 | 2019-01-18
| 五级 | 发标 | 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-01-18 | 1 | 2019-01-19
| 五级 | 最后一轮回标 | 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-01-19 | 10 | 2019-01-29
| 五级 | 定标会、定标审批 | 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/张春霞 |  | 2019-01-29 | 7 | 2019-02-05
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 | 开发部 |  | 不涉及 |  | 不涉及
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 开发部 |  | 不涉及 |  | 不涉及
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2019-02-05 | 15 | 2019-02-20
| 三级 | 基坑监测单位定标 |  | 成本部/刘占丰 |  | 2018-12-12 | 70 | 2019-02-20
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/杨帅（已完成） |  | 2018-12-12 | 15 | 2018-12-27
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/杨帅（已完成） |  | 2018-12-27 | 5 | 2019-01-01
| 四级 | 成本测算 | 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-01-01 | 10 | 2019-01-11
| 四级 | 成本招标定标 | 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/张春霞 |  | 2019-01-11 | 25 | 2019-02-05
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2019-01-11 | 7 | 2019-01-18
| 五级 | 发标 | 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-01-18 | 1 | 2019-01-19
| 五级 | 最后一轮回标 | 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-01-19 | 10 | 2019-01-29
| 五级 | 定标会、定标审批 | 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/张春霞 |  | 2019-01-29 | 7 | 2019-02-05
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 | 开发部 |  | 不涉及 |  | 不涉及
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 开发部 |  | 不涉及 |  | 不涉及
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2019-02-05 | 15 | 2019-02-20
| 二级 | 取得施工许可证 | 自土地摘牌之日起，75日历天前取得总包施工许可证 | 开发部 | 工程部、设计部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 取得大配套费缴费证明 | 自土地摘牌之日起，60日历天前向区建委公用科申请并缴纳费用后取得大配套缴费证明 | 开发部 | 财务部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 完成勘察外部备案 | 自土地摘牌之日起，60日历天前取得勘察中标通知书及签订合同，并通过建交中心外部备案 | 开发部 | 设计部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 完成设计外部备案 | 自土地摘牌之日起，60日历天前取得设计中标通知书及签订合同，并通过建交中心外部备案 | 开发部 | 设计部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 完成监理外部备案 | 自土地摘牌之日起，65日历天前取得监理中标通知书及签订合同，并通过建交中心外部备案 | 开发部 | 工程部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 完成总包外部备案 | 自土地摘牌之日起，70日历天前取得总包中标通知书及签订合同，并通过建交中心外部备案 | 开发部 | 工程部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 现场6个百分百 | 通过现场6个百分之百审核后，完成资料报送，取得质监安监备案文件。 | 工程部 | 开发部 | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 6个百分百施工队伍确定 | 价格、费用出处、施工周期、施工范围 | 工程部 | 成本部 | 已完成 |  | 已完成
| 四级 | 6个百分百具体实施 | 大门、道路、车辆冲洗、现场苫盖、扬尘监控、视频监控、围挡 | 工程部 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 完成农民工工资预储 | 完成三方协议签订，并根据质监站财务部门核算金额缴纳农民工预储账户资金缴纳 | 工程部 | 开发部、财务部、成本部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 完成质监、安监备案 | 通过现场6个百分之百审核后，完成资料报送，取得质监安监备案文件。 | 开发部、工程部
| 二级 | 开工准备 | 自土地摘牌之日起，75日历天前完成开工准备 | 工程部 | 开发部、成本部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 规划放线 | 桩点、高程控制点、楼座角点 | 工程部/杨帅 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 临时道路 | 1、开工前15天完成临时道路铺设； 2、临时道路铺设前需制定施工总平面图； | 工程部/杨帅 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 场地平整 | 1、开工前20天完成场地平整； 2、场地无构筑物和其他阻碍施工的障碍物； | 工程部/杨帅 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 临建搭设 | 1、开工前20天完成临建搭设选址及布局； 2、开工前5天完成临建搭设； | 工程部/杨帅 |  | 已完成 |  | 已完成
| 二级 | 首批次取得预售许可证（含正负零） | 自土地摘牌之日起，148日历天取得第一批次销许；3#、4#、7# | 开发部 | 工程部、财务部、成本部、营销部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 正负零完成 | 销许办理8天前，现场达到正负零形象部位后，顶与墙外模板拆除，满足现场拍照要求； | 工程部/杨帅 | 成本部、财务部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 前置测绘报告 | 自土地摘牌之日起226日历日，取得前置测绘报告。 | 开发部 | 设计部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 价格审批 | 自土地摘牌之日起226日历日，完成价格审批会议纪要。 | 开发部 | 营销部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 他项权银行证明 | 自土地摘牌之日起，140天内取得证明 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 资金监管账户开立及协议签订 | 1、开发部提供《开户通知》后，财务部3日内完成银行开立账户；不晚于销许办理前7天； 2、开户成功后2日内监管系统中打印《三方协议》分别递交银行、资金监管中心盖章；不晚于销许办理前7天； | 财务部/杨三变 | 开发部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 物业备案证明 | 销许办理前7天取得物业备案证明。 | 物业部 | 开发部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 商品房销售方案 | 自土地摘牌之日起226日历日前取得方案 | 开发部 | 营销部、设计部 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 办理销售许可证 | 自土地摘牌之日起，241天取得销许 | 开发部 |  | 已完成 |  | 已完成
| 二级 | 2019年一批次取得预售许可证 | 自土地摘牌之日起，241天取得销许；叠拼8#、9#、13#； | 苗青 | 工程部、财务部、成本部、营销部 |  |  | 2019-03-30
| 三级 | 现场查勘 | 自土地摘牌之日起236日历日，现场达到正负零形象部位后，顶与墙外模板拆除，满足现场拍照要求； | 开发部马劼 | 工程部 |  |  | 2019-03-25
| 三级 | 正负零完成 | 自土地摘牌之日起226日历日，现场达到正负零形象部位后，顶与墙外模板拆除，满足现场拍照要求； | 工程部/杨帅 |  |  |  | 2019-03-15
| 三级 | 前置测绘报告 | 自土地摘牌之日起226日历日，取得前置测绘报告。 | 开发部马劼 | 设计部 |  |  | 2019-03-15
| 三级 | 价格审批 | 自土地摘牌之日起226日历日，完成价格审批会议纪要。 | 开发部杜广彬 | 营销部 |  |  | 2019-03-15
| 三级 | 他项权银行证明 | 自土地摘牌之日起226日历日，提供他项银行证明，并保证银行能携带原件及银行盖章证明文件按我方约定时间到达销许审批窗口 | 财务部陈嘉洁 | 陈嘉洁 |  |  | 2019-03-20
| 三级 | 资金监管账户开立及协议签订 | 1、开发部提供《开户通知》后，财务部3日内完成银行开立账户；不晚于销许办理前7天； 2、开户成功后2日内监管系统中打印《三方协议》分别递交银行、资金监管中心盖章；不晚于销许办理前7天； | 财务部陈嘉洁 | 开发部 |  |  | 2019-03-20
| 三级 | 物业备案证明 | 自土地摘牌之日起224日历日前取得方案 | 物业部王磊 | 开发部 |  |  | 2019-03-20
| 三级 | 商品房销售方案 | 自土地摘牌之日起226日历日前取得方案 | 开发部马劼 | 营销部、设计部 |  |  | 2019-03-12
| 三级 | 办理销售许可证 | 自土地摘牌之日起，241天取得销许 | 开发部马劼 |  |  |  | 2019-03-30
| 二级 | 2019年二批次取得预售许可证 | 自土地摘牌之日起，287天取得销许；叠拼10#、12#、14#、18#、19#、25#；洋房31#； | 苗青 | 工程部、财务部、成本部、营销部 |  |  | 2019-05-15
| 三级 | 现场查勘 | 自土地摘牌之日起236日历日，现场达到正负零形象部位后，顶与墙外模板拆除，满足现场拍照要求； | 开发部马劼 | 工程部 |  |  | 2019-05-10
| 三级 | 正负零完成 | 自土地摘牌之日起272日历日，现场达到正负零形象部位后，顶与墙外模板拆除，满足现场拍照要求； | 工程部/杨帅 |  |  |  | 2019-05-05
| 三级 | 前置测绘报告 | 自土地摘牌之日起257日历日，取得前置测绘报告。 | 开发部马劼 | 设计部 |  |  | 2019-04-15
| 三级 | 价格审批 | 自土地摘牌之日起257日历日，完成价格审批会议纪要。 | 开发部杜广彬 | 营销部 |  |  | 2019-04-30
| 三级 | 他项权银行证明 | 自土地摘牌之日起257日历日，提供他项银行证明，并保证银行能携带原件及银行盖章证明文件按我方约定时间到达销许审批窗口 | 财务部陈嘉洁 | 陈嘉洁 |  |  | 2019-04-25
| 三级 | 资金监管账户开立及协议签订 | 1、开发部提供《开户通知》后，财务部3日内完成银行开立账户；不晚于销许办理前7天； 2、开户成功后2日内监管系统中打印《三方协议》分别递交银行、资金监管中心盖章；不晚于销许办理前7天； | 财务部陈嘉洁 | 开发部 |  |  | 2019-04-25
| 三级 | 物业备案证明 | 自土地摘牌之日起257日历日，取得物业备案证明。 | 物业部王磊 | 开发部 |  |  | 2019-04-15
| 三级 | 商品房销售方案 | 自土地摘牌之日起257日历日前取得方案 | 开发部马劼 | 营销部、设计部 |  |  | 2019-04-30
| 三级 | 办理销售许可证 | 自土地摘牌之日起，287天取得销许 | 开发部马劼 |  |  |  | 2019-05-15
| 二级 | 2019年三批次预售许可证 | 自土地摘牌之日起，348天取得销许；叠拼15#、16#、17#、22#、 | 苗青 | 工程部、财务部、成本部、营销部 |  |  | 2019-07-15
| 三级 | 现场查勘 | 自土地摘牌之日起236日历日，现场达到正负零形象部位后，顶与墙外模板拆除，满足现场拍照要求； | 开发部马劼 | 工程部 |  |  | 2019-07-10
| 三级 | 正负零完成 | 自土地摘牌之日起333日历日，现场达到正负零形象部位后，顶与墙外模板拆除，满足现场拍照要求； | 工程部/杨帅 |  |  |  | 2019-07-05
| 三级 | 前置测绘报告 | 自土地摘牌之日起318日历日，取得前置测绘报告。 | 开发部马劼 | 设计部 |  |  | 2019-06-15
| 三级 | 价格审批 | 自土地摘牌之日起318日历日，完成价格审批会议纪要。 | 开发部杜广彬 | 营销部 |  |  | 2019-07-05
| 三级 | 他项权银行证明 | 自土地摘牌之日起318日历日，提供他项银行证明，并保证银行能携带原件及银行盖章证明文件按我方约定时间到达销许审批窗口 | 财务部陈嘉洁 | 陈嘉洁 |  |  | 2019/6/60
| 三级 | 资金监管账户开立及协议签订 | 1、开发部提供《开户通知》后，财务部3日内完成银行开立账户；不晚于销许办理前7天； 2、开户成功后2日内监管系统中打印《三方协议》分别递交银行、资金监管中心盖章；不晚于销许办理前7天； | 财务部陈嘉洁 | 开发部 |  |  | 2019-06-30
| 三级 | 物业备案证明 | 自土地摘牌之日起318日历日，取得物业备案证明。 | 物业部王磊 | 开发部 |  |  | 2019-06-15
| 三级 | 商品房销售方案 | 自土地摘牌之日起318日历日前取得方案 | 开发部马劼 | 营销部、设计部 |  |  | 2019-06-30
| 三级 | 办理销售许可证 | 自土地摘牌之日起，348天取得销许 | 开发部马劼 |  |  |  | 2019-07-15
| 二级 | 2019年四批次预售许可证 | 自土地摘牌之日起，379天取得销许；20#、23#、24#、28#、11#、21#、26#、27#、29#、30# | 苗青 | 工程部、财务部、成本部、营销部 |  |  | 2019-09-15
| 三级 | 现场查勘 | 自土地摘牌之日起236日历日，现场达到正负零形象部位后，顶与墙外模板拆除，满足现场拍照要求； | 开发部马劼 | 工程部 |  |  | 2019-09-05
| 三级 | 正负零完成 | 自土地摘牌之日起333日历日，现场达到正负零形象部位后，顶与墙外模板拆除，满足现场拍照要求； | 工程部/杨帅 |  |  |  | 2019-08-30
| 三级 | 前置测绘报告 | 自土地摘牌之日起318日历日，取得前置测绘报告。 | 开发部马劼 | 设计部 |  |  | 2019-06-15
| 三级 | 价格审批 | 自土地摘牌之日起318日历日，完成价格审批会议纪要。 | 开发部杜广彬 | 营销部 |  |  | 2019-09-05
| 三级 | 他项权银行证明 | 自土地摘牌之日起318日历日，提供他项银行证明，并保证银行能携带原件及银行盖章证明文件按我方约定时间到达销许审批窗口 | 财务部陈嘉洁 | 陈嘉洁 |  |  | 2019-08-30
| 三级 | 资金监管账户开立及协议签订 | 1、开发部提供《开户通知》后，财务部3日内完成银行开立账户；不晚于销许办理前7天； 2、开户成功后2日内监管系统中打印《三方协议》分别递交银行、资金监管中心盖章；不晚于销许办理前7天； | 财务部陈嘉洁 | 开发部 |  |  | 2019-08-30
| 三级 | 物业备案证明 | 自土地摘牌之日起318日历日，取得物业备案证明。 | 物业部王磊 | 开发部 |  |  | 2019-06-15
| 三级 | 商品房销售方案 | 自土地摘牌之日起318日历日前取得方案 | 开发部马劼 | 营销部、设计部 |  |  | 2019-08-28
| 三级 | 办理销售许可证 | 自土地摘牌之日起，348天取得销许 | 开发部马劼 |  |  |  | 2019-09-15
| 二级 | 展示区、样板间开放 | 自土地摘牌之日起，147日历天展示区开放（含样板间和售楼处） | 项目经理 | 设计部、成本部、营销部 | 已完成 |  | 2019-07-15
| 三级 | 方案确定 | 自土地摘牌之日起，25日历天完成方案确定 | 设计部/李超 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 施工图（土建、外立面、精装、景观） | 自土地摘牌之日起，50日历天施工图出图 | 设计部/李超/李超
| 三级 | 单位定标 | 自土地摘牌之日起，70日历天完成单位定标 | 成本部
| 三级 | 施工 | 自土地摘牌之日起，72日历天进场施工（绝对工期75天） | 工程部/杨帅/陈维强 |  | 已完成 |  | 已完成
| 二级 | 开盘 | 自土地摘牌之日起，150日历天开盘 | 营销部 | 工程部、开发部、物业部
| 三级 | 风控排查 | 自土地摘牌之日起，120日历天完成风控排查 | 客服部 |  | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 销售道具 | 拿地之日起100天内，营销道具齐全，0客诉风险。全部上线审批。 | 营销部/邱喆 | 客服/法务 |  |  | 已完成
| 四级 | 沙盘制作 | 拿地之日起100天内，沙盘制作完成。 | 营销部/李楠楠 | 设计/客服 |  |  | 已完成
| 四级 | 销讲说辞 | 拿地之日起100天内，销售说辞上线审批。 | 营销部/武玥 | 工程/设计/客服 |  |  | 已完成
| 四级 | 百问百答 | 拿地之日起100天内，百问答上线审批。 | 营销部/武玥 | 工程/设计/客服/物业 |  |  | 已完成
| 四级 | 合同附图、附件 | 拿地之日起140天内，合同附图、附件上线审批。 | 营销部/吴迪 | 设计/法务 |  |  | 已完成
| 四级 | DM单 | 拿地之日起120天内，DM印刷到位。 | 营销部/李楠楠 | 李楠楠 |  |  | 已完成
| 三级 | 开通网签 | [5 empty] | 已完成
| 二级 | 签约 | 生态城项目2019年，全年住宅签约完成12.2亿。月底最后一天24点前，达成月度费效指标。 | 营销部 | 邱喆 |  |  |  | 5057.166 | 3643.6639 | 10162.4099 | 9189 | 17204 | 11361 | 12338 | 12060 | 7420 | 11800 | 10188 | 11131
| 三级 | 销售转化率 | 案场销售接访跟进，月底最后一天24点，月度访交比达成11:1。 | 营销 | 武玥 |  |  |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091%
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销 | 霍晶晶 |  |  |  | 842.8 | 455.458 | 1270.3012 | 1148.625 | 2150.5 | 1420.125 | 1542.25 | 1507.5 | 927.5 | 1475 | 1273.5 | 1391.375
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销 | 刘云飞 |  |  |  | 842.8 | 455 | 1270 | 1149 | 2151 | 1420 | 1542 | 1508 | 928 | 1475 | 1274 | 1391
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销 | 臧美敬 |  |  |  | 842.8 | 455 | 1270 | 1149 | 2151 | 1420 | 1542 | 1508 | 928 | 1475 | 1274 | 1391
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销 | 焦翠成 |  |  |  | 842.8 | 455 | 1270 | 1149 | 2151 | 1420 | 1542 | 1508 | 928 | 1475 | 1274 | 1391
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销 | 杨瑞兵 |  |  |  | 842.8 | 455 | 1270 | 1149 | 2151 | 1420 | 1542 | 1508 | 928 | 1475 | 1274 | 1391
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销 | 朱道明 |  |  |  | 842.8 | 455 | 1270 | 1149 | 2151 | 1420 | 1542 | 1508 | 928 | 1475 | 1274 | 1391
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销 | 销售A | 无 | 475 | 1500 | 无 | 455 | 1270 | 1149 | 2151 | 1420 | 1542 | 1508 | 928 | 1475 | 1274 | 1391
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销 | 销售B |  |  |  | 无 | 455 | 1270 | 1149 | 2151 | 1420 | 1542 | 1508 | 928 | 1475 | 1274 | 1391
| 二级 | 回款 | 生态城项目2019年完成住宅签约回款10.9亿 | 营销部 | 财务 |  |  |  | 9085 | 5000 | 10000 | 11683 | 14107 | 9316 | 10117 | 9479 | 5674 | 8856 | 7534 | 7161
| 三级 | 销售现金回款 | 月底最后一天24点，当月首付回款40%按揭60%。 | 营销 | 武玥 |  |  |  | 6085 | 2000 | 4000 | 4673.2 | 5642.8 | 3726.4 | 4046.8 | 3791.6 | 2269.6 | 3542.4 | 3013.6 | 2864.4
| 三级 | 按揭回款 | 区域下达月度按揭指标 | 财务部 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 6000 | 7009.8 | 8464.2 | 5589.6 | 6070.2 | 5687.4 | 3404.4 | 5313.6 | 4520.4 | 4296.6
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销部 | 霍晶晶 |  |  |  | 1514.1667 | 833.3333 | 1666.6667 | 1947.1667 | 2351.1667 | 1552.6667 | 1686.1667 | 1579.8333 | 945.6667 | 1476 | 1255.6667 | 1193.5
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销部 | 刘云飞 |  |  |  | 1514 | 833 | 1667 | 1947 | 2351 | 1553 | 1686 | 1580 | 946 | 1476 | 1256 | 1194
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销部 | 臧美敬 |  |  |  | 1514 | 833 | 1667 | 1947 | 2351 | 1553 | 1686 | 1580 | 946 | 1476 | 1256 | 1194
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销部 | 焦翠成 |  |  |  | 1514 | 833 | 1667 | 1947 | 2351 | 1553 | 1686 | 1580 | 946 | 1476 | 1256 | 1194
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销部 | 杨瑞兵 |  |  |  | 1514 | 833 | 1667 | 1947 | 2351 | 1553 | 1686 | 1580 | 946 | 1476 | 1256 | 1194
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销部 | 朱道明 |  |  |  | 1514 | 833 | 1667 | 1947 | 2351 | 1553 | 1686 | 1580 | 946 | 1476 | 1256 | 1194
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销部 | 销售A |  |  |  | 0 | 833 | 1667 | 1947 | 2351 | 1553 | 1686 | 1580 | 946 | 1476 | 1256 | 1194
| 四级 | 销售指标 | 月底最后一天24点，达成月度个人指标。 | 营销部 | 销售B |  |  |  | 0 | 833 | 1667 | 1947 | 2351 | 1553 | 1686 | 1580 | 946 | 1476 | 1256 | 1194
| 四级 | 销控准确率 | 月底最后一天24点，签约、报表、档案准确率98%以上. | 营销部 | 吴迪/梁妍 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
| 三级 | 销售合同备案 | 签约之日起，7日内进备案，20天内提供财务部不动产房屋登记证明。月底最后一天24点前，达成月度费效指标。 | 营销部 | 王娜 |  |  |  | 24 | 13 | 31 | 60 | 42 | 38 | 35 | 36 | 20 | 30 | 25 | 23
| 三级 | 监管资金拨付 |  | 财务部
| 二级 | 销售净利率 | 年度销售净利率不低于5%。月底最后一天24点前，达成月度费效指标。 | 营销部 | 邱喆 |  |  |  | -0.0204 | -0.0229 | 0.0218 | 0.0295 | 0.0291 | 0.0233 | 0.0686 | 0.0837 | 0.0569 | 0.0816 | 0.0941 | 0.0965
| 二级 | 营销费率 | 年度营销费率1.8%（销售费率1.3%，企划推广费效0.5%。）月底最后一天24点前，达成月度费效指标。 | 营销 | 邱喆 |  |  |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
| 二级 | 企划推广 | 月度推广方案汇报与执行，周度暖场活动开展。月底最后一天24点前，达成月度费效指标。 | 营销 | 李楠楠 |  |  |  | 月度方案沟通，月度推广执行 | 月度方案沟通，月度推广执行 | 月度方案沟通，月度推广执行 | 月度方案沟通，月度推广执行 | 月度方案沟通，月度推广执行 | 月度方案沟通，月度推广执行 | 月度方案沟通，月度推广执行 | 月度方案沟通，月度推广执行 | 月度方案沟通，月度推广执行 | 月度方案沟通，月度推广执行 | 月度方案沟通，月度推广执行 | 月度方案沟通，月度推广执行
| 三级 | 企划费用 | 企划全年费用不超过1007万，费效管控不超过0.8%。月底最后一天24点前，达成月度费效指标。 | 营销 | 李楠楠 |  |  |  | 48 | 59 | 86 | 122 | 105 | 100 | 78 | 78 | 103 | 99 | 69 | 60
| 四级 | 权责制 | 权责制1007万费效按照SAP月计划执行，若特殊原因上浮不超过10%。月底最后一天24点前，达成月度费效指标。 | 营销 | 李楠楠 |  |  |  | 48 | 59 | 86 | 122 | 105 | 100 | 78 | 78 | 103 | 99 | 69 | 60
| 四级 | 现金流 | 现金流1287万，费效按照资金计划、企划流程规范支付，正确率100%。月底最后一天24点前，达成月度费效指标。 | 营销 | 李楠楠 |  |  |  | 329 | 60 | 86 | 122 | 105 | 80 | 98 | 78 | 103 | 90 | 78 | 60
| 四级 | 费效管控 | 2019年度整体费效不超过0.8%。月底最后一天24点前，达成月度费效指标。 | 营销 | 李楠楠 |  |  |  | 0.9491% | 1.619% | 0.8463% | 1.328% | 0.6103% | 0.8802% | 0.6322% | 0.6468% | 1.388% | 0.839% | 0.6773% | 0.539%
| 三级 | 管控动作 | 月度不少于2次导客活动，1场暖场活动。月底最后一天24点前。 | 营销 | 李楠楠 |  |  |  | 月度不少于2次导客活动，1场暖场活动， | 月度不少于2次导客活动，1场暖场活动， | 月度不少于2次导客活动，1场暖场活动， | 月度不少于2次导客活动，1场暖场活动， | 月度不少于2次导客活动，1场暖场活动， | 月度不少于2次导客活动，1场暖场活动， | 月度不少于2次导客活动，1场暖场活动， | 月度不少于2次导客活动，1场暖场活动， | 月度不少于2次导客活动，1场暖场活动， | 月度不少于2次导客活动，2场暖场活动， | 月度不少于2次导客活动，3场暖场活动， | 月度不少于2次导客活动，4场暖场活动，
| 四级 | 线上推广 | 线上至少季度进行1次媒体广告投放，促进项目曝光与来访。月底最后一天24点前。 | 营销 | 李楠楠 |  |  |  | 安居客/搜房强销媒体投放，进行来电来访增量，至少1次看房团 |  |  | 2019-07-15: 搜房/安居客/365淘房网1家媒体投放，并进行至少1次专场讲座带房团
| 四级 | 案场活动 | 月度不少于2次案场导客活动。月底最后一天24点前。 | 营销 | 李楠楠 |  |  |  | 1.洋房清盘倒计时； 2.叠拼样板间开放活动；+线上及媒体投放 | 1.元宵节创意集市；；+线上及媒体投放 | 1.“置墅节”结合植树节节日，线上推广，线下引流导客；；+线上及媒体投放 | 1.老客户维系“观影季”（线上抢票，促推广）；+线上及媒体投放2.现场样板间开放 | 1.摄影季（月度主题活动）；+线上及媒体投放 | 1.针对“南开中学”资源针对儿童做些列专题“开讲了”“留学咨询”“国学讲座”等；+线上及媒体投放 | 1.加油卡线上H5互动；线下砸金蛋、diy/、抽红包暖场；；+线上及媒体投放 | 1.业主代言（线上）； 2.老业主消夏宴；；+线上及媒体投放 | 1.“全家福活动”线上噱头，线下导客；；+线上及媒体投放 | 1.利用周边景点资源，组织看房专列； 2.10月成交，送旅行大礼包；；+线上及媒体投放 | 1.线下砸金蛋、diy、抽红包暖场；；+线上及媒体投放 | 1.一元竞拍抢购倒计时，线上推广，线下领取礼品导客；；+线上及媒体投放
| 四级 | 物料制作印刷 | 配合销售渠道加印项目7色卡、户型图、DM单等物料。配合分销门店的展示物料。每周日，准备好下周物料。 | 营销 | 李楠楠 |  |  |  | 效果图制作 | 户型图、DM加印 | 户型图、DM加印 | 户型图、DM加印 | 户型图、DM加印 | 户型图、DM加印 | 户型图、DM加印 | 户型图、DM加印 | 户型图、DM加印 | 户型图、DM加印 | 户型图、DM加印 | 户型图、DM加印
| 三级 | 企划效果 | 企划推广，按照月度业绩及访交比，进行来访导入。年度到访不少于4422组。月底最后一天24点前，达成月度指标数。 | 营销 | 李楠楠 |  |  |  | 182 | 106.4 | 280 | 350 | 378 | 280 | 280 | 280 | 350 | 364 | 140 | 105
| 二级 | 渠道拓客 | 月底最后一天24点，按照每月指标完成到访量，成交量。 | 营销 | 项目渠道负责人 |  |  |  | 到访不少于78组，成交不少于7组 | 到访不少于46组，成交不少于4组 | 到访不少于120组，成交不少于11组 | 到访不少于150组，成交不少于14组 | 到访不少于162组，成交不少于15组 | 到访不少于120组，成交不少于11组 | 到访不少于120组，成交不少于11组 | 到访不少于120组，成交不少于11组 | 到访不少于150组，成交不少于14组 | 到访不少于156组，成交不少于14组 | 到访不少于60组，成交不少于5组 | 到访不少于45组，成交不少于4组
| 三级 | 渠道动作 | 日常渠道拦截与派单，进行项目信息传递。月底最后一天24点，到访至少在每月指标以上。 | 营销 | 项目渠道负责人 |  |  |  | 到访78组 | 到访46组 | 到访120组 | 到访150组 | 到访162组 | 到访120组 | 到访120组 | 到访120组 | 到访150组 | 到访156组 | 到访60组 | 到访45组
| 四级 | 竞品拦截 | 主要竞品中加、新城、红星等项目路口拦截客户。月底最后一天24点，到访在每月指标以上。 | 营销 | 项目渠道负责人 |  |  |  | 到访39组 | 到访23组 | 到访60组 | 到访75组 | 到访81组 | 到访60组 | 到访60组 | 到访60组 | 到访75组 | 到访78组 | 到访30组 | 到访23组
| 四级 | 商圈、社区派单、插物料 | 以地缘性客户为主，进行派单、插楼、插车等，释放项目信息，月底最后一天24点，到访在每月指标以上。 | 营销 | 项目渠道负责人 |  |  |  | 到访39组 | 到访23组 | 到访60组 | 到访75组 | 到访81组 | 到访60组 | 到访60组 | 到访60组 | 到访75组 | 到访78组 | 到访30组 | 到访23组
| 三级 | 渠道效果 | 日常渠道拦截与派单，进行项目信息传递。月度成交在每月指标以上。月底最后一天24点前。 | 营销 | 项目渠道负责人 |  |  |  | 成交7组 | 成交4组 | 成交11组 | 成交14组 | 成交15组 | 成交11组 | 成交11组 | 成交11组 | 成交14组 | 成交14组 | 成交5组 | 成交4组
| 四级 | 竞品拦截 | 主要竞品中加、新城、红星等项目路口拦截客户。月度成交在每月指标以上。月底最后一天24点，到访在每月指标以上。 | 营销 | 项目渠道负责人 |  |  |  | 成交3组 | 成交2组 | 成交5组 | 成交7组 | 成交7组 | 成交5组 | 成交5组 | 成交5组 | 成交7组 | 成交7组 | 成交2组 | 成交2组
| 四级 | 商圈、社区派单、插物料 | 以地缘性客户为主，进行派单、插楼、插车等，释放项目信息，月度成交每月指标以上。月底最后一天24点。 | 营销 | 项目渠道负责人 |  |  |  | 成交4组 | 成交2组 | 成交6组 | 成交7组 | 成交8组 | 成交6组 | 成交6组 | 成交6组 | 成交7组 | 成交7组 | 成交3组 | 成交2组
| 三级 | 监管资金拨付 |  | 财务部
| 四级 | 监管外资金拨付 | 每一个账户提取新存入60%资金 | 财务部 |  |  |  |  | 3651 | 1200 | 2400 | 2803.92 | 3385.68 | 2235.84 | 2428.08 | 2274.96 | 1361.76 | 2125.44 | 1808.16 | 1718.64
| 四级 | 监管内资金基础阶段（首层标高） | 工程在节点达到的3日内，工程部提供5方验收证明；提供证明后的9个工作日之内提款到账 | 财务部/杨三变 | 工程 | 2019-07-14 | 9 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-15: 2000
| 四级 | 监管内主体工程达到1/3阶段 | 工程在节点达到的3日内，工程部提供5方验收证明；提供证明后的9个工作日之内提款到账 | 财务部/杨三变 | 工程
| 四级 | 监管内主体工程达到2/3阶段 | 工程在节点达到的3日内，工程部提供5方验收证明；提供证明后的9个工作日之内提款到账 | 财务部/杨三变 | 工程
| 四级 | 监管内主体工程达到1/2阶段 | 工程在节点达到的3日内，工程部提供5方验收证明；提供证明后的9个工作日之内提款到账 | 财务部/杨三变 | 工程
| 四级 | 监管内主体工程封顶阶段 | 工程在节点达到的3日内，工程部提供5方验收证明；提供证明后的7个工作日之内提款到账 | 财务部/杨三变 | 工程 | 2019-11-03 | 7 | 2019-11-10 |  |  |  | 2019-11-15: 4000
| 四级 | 监管内竣工备案阶段 | 工程在节点达到后，开发部提供竣工备案证后的1周之内提款到账 | 财务部/杨三变 | 开发 | 2020-11-30 | 7 | 2020-12-07
| 四级 | 监管内初始登记阶段 | 开发部提供初登后的1周之内提款到账 | 财务部/杨三变 | 开发
| 二级 | 分项工程招标定标 | 自土地摘牌之日起，65日历天完成区域定标会；70日历天内完成内部定标审批； | 项目经理 | 成本职能负责人/王松 | 2019-01-10 | 629 | 2020-09-30
| 三级 | 变配电工程招标定标 | 自开工日计算，412天完成定标，427天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-09-13 | 70 | 2019-11-22
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，372天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/李春禄 |  | 2019-09-13 | 15 | 2019-09-28
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，377天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/李春禄 |  | 2019-09-28 | 5 | 2019-10-03
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，387天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-10-03 | 10 | 2019-10-13
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，412天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-10-13 | 25 | 2019-11-07
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，394天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2019-10-13 | 7 | 2019-10-20
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，395天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-10-20 | 1 | 2019-10-21
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，405天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-10-21 | 10 | 2019-10-31
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，412天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-10-31 | 7 | 2019-11-07
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，427天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2019-11-07 | 15 | 2019-11-22
| 三级 | 人防工程招标定标 | 自开工日计算，175天完成定标，190天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-01-10 | 79 | 2019-03-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，135天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/李超 |  | 2019-01-10 | 15 | 2019-01-25
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，140天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/李春禄/张旸 |  | 2019-01-25 | 5 | 2019-01-30
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，150天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-02-12 | 10 | 2019-02-18
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，175天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-02-18 | 25 | 2019-03-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，157天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2019-02-18 | 7 | 2019-02-25
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，158天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-02-25 | 1 | 2019-02-26
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，168天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-02-26 | 10 | 2019-03-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，175天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-03-08 | 7 | 2019-03-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 李超 |  |  |  | 已完成
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，190天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2019-03-15 | 15 | 2019-03-30
| 三级 | 消防工程招标定标 | 自开工日计算，259天完成定标，274天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-04-13 | 70 | 2019-06-22
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，219天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/李超(已完成） |  | 2019-04-13 | 15 | 2019-04-28
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，224天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/李春禄/工程部/张旸 |  | 2019-04-28 | 5 | 2019-05-03
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，234天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-05-03 | 10 | 2019-05-13
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，259天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-05-13 | 25 | 2019-06-07
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，241天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄/工程部/张旸 | 2019-05-13 | 7 | 2019-05-20
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，242天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-05-20 | 1 | 2019-05-21
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，252天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-05-21 | 10 | 2019-05-31
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，259天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-05-31 | 7 | 2019-06-07
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 | 杜广彬 |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 设计部/高海涛 |  | 2019-04-28 | 5 | 2019-05-03
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，274天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄/工程部/张旸 | 2019-06-07 | 15 | 2019-06-22
| 三级 | 电梯集采定标 | 自开工日计算，329天完成定标，344天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-06-22 | 70 | 2019-08-31
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，289天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-06-22 | 15 | 2019-07-07
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，294天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/李春禄 |  | 2019-07-07 | 5 | 2019-07-12
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，304天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-12 | 10 | 2019-07-22
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，329天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-22 | 25 | 2019-08-16
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，311天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2019-07-22 | 7 | 2019-07-29
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，312天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-29 | 1 | 2019-07-30
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，322天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-30 | 10 | 2019-08-09
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，329天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-08-09 | 7 | 2019-08-16
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，344天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2019-08-16 | 15 | 2019-08-31
| 三级 | 配电箱集采定标 | 自开工日计算，329天完成定标，344天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-06-22 | 70 | 2019-08-31
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，289天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-06-22 | 15 | 2019-07-07
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，294天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/李春禄 |  | 2019-07-07 | 5 | 2019-07-12
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，304天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-12 | 10 | 2019-07-22
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，329天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-22 | 25 | 2019-08-16
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，311天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2019-07-22 | 7 | 2019-07-29
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，312天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-29 | 1 | 2019-07-30
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，322天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-30 | 10 | 2019-08-09
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，329天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-08-09 | 7 | 2019-08-16
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，344天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2019-08-16 | 15 | 2019-08-31
| 三级 | 卫浴五金集采定标 | 自开工日计算，430天完成定标，445天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-02-20 | 70 | 2020-04-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，390天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-02-20 | 15 | 2020-03-06
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，395天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-03-06 | 5 | 2020-03-11
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，405天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-03-11 | 10 | 2020-03-21
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，430天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2020-03-21 | 25 | 2020-04-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，412天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2020-03-21 | 7 | 2020-03-28
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，413天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-03-28 | 1 | 2020-03-29
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，423天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-03-29 | 10 | 2020-04-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，430天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-04-08 | 7 | 2020-04-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，445天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2020-04-15 | 15 | 2020-04-30
| 三级 | 外立面石材集采定标 | 自开工日计算，329天完成定标，344天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-06-22 | 70 | 2019-08-31
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，289天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-06-22 | 15 | 2019-07-07
| 五级 | 设计单位选定 | 发起事项签报，签订设计合同 | 设计部/高海涛 |  | 2019-05-03 | 10 | 2019-05-13
| 五级 | 深化图纸电子版 | 深化图纸电子版发送各部门审核。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-05-13 | 30 | 2019-06-12
| 五级 | 图纸审核 | 完成审图工作，汇总各部门审图意见。 | 设计部/高海涛 | 成本，工程，开发，营销，客服，物业 | 2019-06-12 | 20 | 2019-07-02
| 五级 | 盖章版图纸及设计封样选定 | 终版图纸发送相关部门，选定封样各部门签字后留存。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-07-02 | 5 | 2019-07-07
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，294天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部 |  | 2019-07-07 | 5 | 2019-07-12
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，304天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-07-12 | 10 | 2019-07-22
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，329天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2019-07-22 | 25 | 2019-08-16
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，311天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2019-07-22 | 7 | 2019-07-29
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，312天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-07-29 | 1 | 2019-07-30
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，322天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-07-30 | 10 | 2019-08-09
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，329天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-08-09 | 7 | 2019-08-16
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，344天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2019-08-16 | 15 | 2019-08-31
| 三级 | 瓷砖集采定标 | 自开工日计算，430天完成定标，445天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-02-20 | 70 | 2020-04-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，390天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-02-20 | 15 | 2020-03-06
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，395天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-03-06 | 5 | 2020-03-11
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，405天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-03-11 | 10 | 2020-03-21
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，430天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/张春霞 |  | 2020-03-21 | 25 | 2020-04-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，412天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2020-03-21 | 7 | 2020-03-28
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，413天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-03-28 | 1 | 2020-03-29
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，423天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-03-29 | 10 | 2020-04-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，430天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/张春霞 |  | 2020-04-08 | 7 | 2020-04-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，445天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2020-04-15 | 15 | 2020-04-30
| 三级 | 屋面瓦集采定标 | 自开工日计算，349天完成定标，374天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-07-22 | 70 | 2019-09-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，319天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-07-22 | 15 | 2019-08-06
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，324天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-06 | 5 | 2019-08-11
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，334天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-08-11 | 10 | 2019-08-21
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，359天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2019-08-21 | 25 | 2019-09-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，341天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2019-08-21 | 7 | 2019-08-28
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，342天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-08-28 | 1 | 2019-08-29
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，352天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-08-29 | 10 | 2019-09-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，359天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-09-08 | 7 | 2019-09-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，374天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2019-09-15 | 15 | 2019-09-30
| 三级 | 太阳能集采定标 | 自开工日计算，349天完成定标，374天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-06-21 | 70 | 2019-08-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，288天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-06-21 | 15 | 2019-07-06
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，293天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/李春禄 |  | 2019-07-06 | 5 | 2019-07-11
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，303天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-11 | 10 | 2019-07-21
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，328天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-21 | 25 | 2019-08-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，310天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2019-07-21 | 7 | 2019-07-28
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，311天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-28 | 1 | 2019-07-29
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，321天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-29 | 10 | 2019-08-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，328天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-08-08 | 7 | 2019-08-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，343天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部 | 工程部/李春禄 | 2019-08-15 | 15 | 2019-08-30
| 三级 | 门窗工程招标定标 | 自开工日计算，267天完成定标，282天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-05-21 | 70 | 2019-07-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，227天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-05-21 | 15 | 2019-06-05
| 五级 | 设计单位选定 | 发起事项签报，签订设计合同 | 设计部/高海涛 |  | 43556 | 10 | 43566
| 五级 | 深化图纸电子版 | 深化图纸电子版发送各部门审核。 | 设计部/高海涛 |  | 43566 | 30 | 43596
| 五级 | 图纸审核 | 完成审图工作，汇总各部门审图意见。 | 设计部/高海涛 | 成本，工程，开发，营销，客服，物业 | 43596 | 20 | 43616
| 五级 | 盖章版图纸及设计封样选定 | 终版图纸发送相关部门，选定封样各部门签字后留存。 | 设计部/高海涛 |  | 43616 | 5 | 43621
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，232天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-05 | 5 | 2019-06-10
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，242天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-06-10 | 10 | 2019-06-20
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，267天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/张春霞 |  | 2019-06-20 | 25 | 2019-07-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，249天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2019-06-20 | 7 | 2019-06-27
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，250天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-06-27 | 1 | 2019-06-28
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，260天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-06-28 | 10 | 2019-07-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，267天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/张春霞 |  | 2019-07-08 | 7 | 2019-07-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | —— | 43676
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，282天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2019-07-15 | 15 | 2019-07-30
| 三级 | 外立面工程招标定标 | 自开工日计算，277天完成定标，292天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-06-01 | 70 | 2019-08-10
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，237天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-06-01 | 15 | 2019-06-16
| 五级 | 设计单位选定 | 发起事项签报，签订设计合同 | 设计部/高海涛 |  | 2019-04-12 | 1900-01-09 | 2019-04-22
| 五级 | 深化图纸电子版 | 深化图纸电子版发送各部门审核。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-04-22 | 1900-01-29 | 2019-05-22
| 五级 | 图纸审核 | 完成审图工作，汇总各部门审图意见。 | 设计部/高海涛 | 成本，工程，开发，营销，客服，物业 | 2019-05-22 | 1900-01-19 | 2019-06-11
| 五级 | 盖章版图纸及设计封样选定 | 终版图纸发送相关部门，选定封样各部门签字后留存。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-06-11 | 1900-01-04 | 2019-06-16
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，242天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-16 | 5 | 2019-06-21
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，252天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部 |  | 2019-06-21 | 10 | 2019-07-01
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，277天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） |  |  | 2019-07-01 | 25 | 2019-07-26
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，259天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部 | 工程部/杨帅 | 2019-07-01 | 7 | 2019-07-08
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，260天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部 |  | 2019-07-08 | 1 | 2019-07-09
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，270天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部 |  | 2019-07-09 | 10 | 2019-07-19
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，277天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部 |  | 2019-07-19 | 7 | 2019-07-26
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，292天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部 | 工程部/杨帅 | 2019-07-26 | 15 | 2019-08-10
| 三级 | 栏杆工程招标定标 | 自开工日计算，372天完成定标，387天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-08-04 | 70 | 2019-10-13
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，332天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-08-04 | 15 | 2019-08-19
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，337天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-19 | 5 | 2019-08-24
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，347天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-08-24 | 10 | 2019-09-03
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，372天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2019-09-03 | 25 | 2019-09-28
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，354天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2019-09-03 | 7 | 2019-09-10
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，355天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-09-10 | 1 | 2019-09-11
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，365天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-09-11 | 10 | 2019-09-21
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，372天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-09-21 | 7 | 2019-09-28
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，387天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2019-09-28 | 15 | 2019-10-13
| 三级 | 地采暖工程招标定标 | 自开工日计算，308天完成定标，323天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-06-01 | 70 | 2019-08-10
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，268天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-06-01 | 15 | 2019-06-16
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，273天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/张旸 |  | 2019-06-16 | 5 | 2019-06-21
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，283天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-06-21 | 10 | 2019-07-01
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，308天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-01 | 25 | 2019-07-26
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，290天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/张旸 | 2019-07-01 | 7 | 2019-07-08
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，291天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-08 | 1 | 2019-07-09
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，301天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-09 | 10 | 2019-07-19
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，308天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-19 | 7 | 2019-07-26
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，323天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/张旸 | 2019-07-26 | 15 | 2019-08-10
| 三级 | 灯具集采定标 | 自开工日计算，663天完成定标，678天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-21 | 70 | 2020-07-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，623天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2020-05-21 | 15 | 2020-06-05
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，628天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-06-05 | 5 | 2020-06-10
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，638天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-10 | 10 | 2020-06-20
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，663天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-20 | 25 | 2020-07-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，645天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2020-06-20 | 7 | 2020-06-27
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，646天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-27 | 1 | 2020-06-28
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，656天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-28 | 10 | 2020-07-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，663天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-07-08 | 7 | 2020-07-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，678天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2020-07-15 | 15 | 2020-07-30
| 三级 | 开关插座集采定标 | 自开工日计算，663天完成定标，678天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-21 | 70 | 2020-07-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，623天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2020-05-21 | 15 | 2020-06-05
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，628天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-06-05 | 5 | 2020-06-10
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，638天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-10 | 10 | 2020-06-20
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，663天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-20 | 25 | 2020-07-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，645天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2020-06-20 | 7 | 2020-06-27
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，646天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-27 | 1 | 2020-06-28
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，656天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-28 | 10 | 2020-07-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，663天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-07-08 | 7 | 2020-07-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，678天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2020-07-15 | 15 | 2020-07-30
| 三级 | 入户门防火门集采定标 | 自开工日计算，379天完成定标，394天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-08-11 | 70 | 2019-10-20
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，339天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-08-11 | 15 | 2019-08-26
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，344天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2019-08-26 | 5 | 2019-08-31
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，354天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-08-31 | 10 | 2019-09-10
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，379天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/张春霞 |  | 2019-09-10 | 25 | 2019-10-05
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，361天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2019-09-10 | 7 | 2019-09-17
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，362天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-09-17 | 1 | 2019-09-18
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，372天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/张春霞 |  | 2019-09-18 | 10 | 2019-09-28
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，379天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/张春霞 |  | 2019-09-28 | 7 | 2019-10-05
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，394天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2019-10-05 | 15 | 2019-10-20
| 三级 | 户内/公区精装工程招标定标 | 自开工日计算，466天完成定标，481天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-11-06 | 70 | 2020-01-15
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，426天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-11-06 | 15 | 2019-11-21
| 五级 | 设计单位选定 | 发起事项签报，签订设计合同 | 工程部/陈维强 |  | 2019-09-17 | 1900-01-09 | 2019-09-27
| 五级 | 深化图纸电子版 | 深化图纸电子版发送各部门审核。 | 工程部/陈维强 |  | 2019-09-27 | 1900-01-29 | 2019-10-27
| 五级 | 图纸审核 | 完成审图工作，汇总各部门审图意见。 | 工程部/陈维强 | 成本，工程，开发，营销，客服，物业 | 2019-10-27 | 1900-01-19 | 2019-11-16
| 五级 | 盖章版图纸及设计封样选定 | 终版图纸发送相关部门，选定封样各部门签字后留存。 | 工程部/陈维强 |  | 2019-11-16 | 1900-01-04 | 2019-11-21
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，431天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2019-11-21 | 5 | 2019-11-26
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，441天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-11-26 | 10 | 2019-12-06
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，466天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2019-12-06 | 25 | 2019-12-31
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，448天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2019-12-06 | 7 | 2019-12-13
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，449天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-12-13 | 1 | 2019-12-14
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，459天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-12-14 | 10 | 2019-12-24
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，466天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-12-24 | 7 | 2019-12-31
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，481天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2019-12-31 | 15 | 2020-01-15
| 三级 | 室外雨污水工程招标定标 | 自开工日计算，572天完成定标，587天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-02-20 | 70 | 2020-04-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，532天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2020-02-20 | 15 | 2020-03-06
| 五级 | 深化图纸电子版 | 深化图纸电子版发送各部门审核。 | 设计部/高海涛
| 五级 | 图纸审核 | 完成审图工作，汇总各部门审图意见。 | 设计部/高海涛 | 成本，工程，开发，营销，客服，物业
| 五级 | 盖章版图纸 | 终版图纸发送相关部门。 | 设计部/高海涛
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，537天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/张旸 |  | 2020-03-06 | 5 | 2020-03-11
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，547天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-11 | 10 | 2020-03-21
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，572天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-21 | 25 | 2020-04-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，554天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/张旸 | 2020-03-21 | 7 | 2020-03-28
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，555天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-28 | 1 | 2020-03-29
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，565天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-29 | 10 | 2020-04-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，572天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-04-08 | 7 | 2020-04-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，587天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/张旸 | 2020-04-15 | 15 | 2020-04-30
| 三级 | 热力二网工程招标定标 | 自开工日计算，587天完成定标，602天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-01-06 | 100 | 2020-04-15
| 四级 | 深化设计图纸 | 自开工日计算，547天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2020-01-06 | 15 | 2020-01-21
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，552天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/张旸 |  | 2020-02-20 | 5 | 2020-02-25
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，562天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-02-25 | 10 | 2020-03-06
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，587天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-06 | 25 | 2020-03-31
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，569天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/张旸 | 2020-03-06 | 7 | 2020-03-13
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，570天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-13 | 1 | 2020-03-14
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，580天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-14 | 10 | 2020-03-24
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，587天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-24 | 7 | 2020-03-31
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 杜广彬 |  | 2020-01-21 | 30 | 2020-02-20
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，602天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/张旸 | 2020-03-31 | 15 | 2020-04-15
| 三级 | 自来水二网工程招标定标 | 自开工日计算，587天完成定标，602天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-01-06 | 100 | 2020-04-15
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，547天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2020-01-06 | 15 | 2020-01-21
| 五级 | 深化图纸电子版 | 深化图纸电子版发送各部门审核。 | 设计部/高海涛
| 五级 | 图纸审核与市政部门沟通 | 完成审图工作，根据市政意见调整图纸。 | 设计部/高海涛 工程部/ | 成本，工程，开发，营销，客服，物业
| 五级 | 盖章版图纸 | 终版图纸发送相关部门。 | 设计部/高海涛
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，552天完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/张旸 |  | 2020-02-20 | 5 | 2020-02-25
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，562天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-02-25 | 10 | 2020-03-06
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，587天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-06 | 25 | 2020-03-31
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，569天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/张旸 | 2020-03-06 | 7 | 2020-03-13
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，570天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-13 | 1 | 2020-03-14
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，580天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-14 | 10 | 2020-03-24
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，587天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-03-24 | 7 | 2020-03-31
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 杜广彬 |  | 2020-01-21 | 30 | 2020-02-20
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，602天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/张旸 | 2020-03-31 | 15 | 2020-04-15
| 三级 | 园林景观工程招标定标 | 自开工日计算，665天完成定标，680天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-23 | 70 | 2020-08-01
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，625天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/张超 |  | 2020-05-23 | 15 | 2020-06-07
| 五级 | 设计单位选定 | 发起事项签报，签订设计合同 | 设计部/张超
| 五级 | 深化图纸电子版 | 深化图纸电子版发送各部门审核。 | 设计部/张超
| 五级 | 图纸审核 | 完成审图工作，汇总各部门审图意见。 | 设计部/张超 | 成本，工程，开发，营销，客服，物业
| 五级 | 盖章版图纸及设计封样选定 | 终版图纸发送相关部门，选定封样各部门签字后留存。 | 设计部/张超
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，630完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部 |  | 2020-06-07 | 5 | 2020-06-12
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，640天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-12 | 10 | 2020-06-22
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，665天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-22 | 25 | 2020-07-17
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，647天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/刘占丰 | 设计部/张超 | 2020-06-22 | 7 | 2020-06-29
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，648天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-29 | 1 | 2020-06-30
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，658天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-30 | 10 | 2020-07-10
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，665天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-07-10 | 7 | 2020-07-17
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，680天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 设计部/张超 | 2020-07-17 | 15 | 2020-08-01
| 三级 | 智能化弱电工程招标定标 | 自开工日计算，297天完成定标，312天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2019-04-21 | 100 | 2019-07-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，257天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2019-04-21 | 15 | 2019-05-06
| 五级 | 设计单位选定 | 发起事项签报，签订设计合同 | 设计部/高海涛(已完成）
| 五级 | 深化图纸电子版 | 深化图纸电子版发送各部门审核。 | 设计部/高海涛已完成）
| 五级 | 图纸审核 | 完成审图工作，汇总各部门审图意见。 | 设计部/高海涛 | 成本，工程，开发，营销，客服，物业
| 五级 | 盖章版图纸 | 终版图纸发送相关部门。 | 设计部/高海涛
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，262完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/李春禄 |  | 2019-06-05 | 5 | 2019-06-10
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，272天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-06-10 | 10 | 2019-06-20
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，297天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-06-20 | 25 | 2019-07-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，279天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2019-06-20 | 7 | 2019-06-27
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，280天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-06-27 | 1 | 2019-06-28
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，290天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-06-28 | 10 | 2019-07-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，297天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2019-07-08 | 7 | 2019-07-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 工程部/李春禄 |  | 2019-05-06 | 30 | 2019-06-05
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，312天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2019-07-15 | 15 | 2019-07-30
| 三级 | 壁纸集采定标 | 自开工日计算，604天完成定标，619天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-03-23 | 70 | 2020-06-01
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，564天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-03-23 | 15 | 2020-04-07
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，569完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-04-07 | 5 | 2020-04-12
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，579天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-04-12 | 10 | 2020-04-22
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，604天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2020-04-22 | 25 | 2020-05-17
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，586天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2020-04-22 | 7 | 2020-04-29
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，587天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-30
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，597天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-04-30 | 10 | 2020-05-10
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，604天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-10 | 7 | 2020-05-17
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，619天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2020-05-17 | 15 | 2020-06-01
| 三级 | 厨房电器集采定标 | 自开工日计算，696天完成定标，711天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-23 | 70 | 2020-09-01
| 四级 | 深化设计图纸 | 自开工日计算，656天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-06-23 | 15 | 2020-07-08
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，661完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-07-08 | 5 | 2020-07-13
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，671天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-07-13 | 10 | 2020-07-23
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，696天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-07-23 | 25 | 2020-08-17
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，678天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2020-07-23 | 7 | 2020-07-30
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，679天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-07-30 | 1 | 2020-07-31
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，689天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-07-31 | 10 | 2020-08-10
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，696天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-08-10 | 7 | 2020-08-17
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，711天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2020-08-17 | 15 | 2020-09-01
| 三级 | 地板集采定标 | 自开工日计算，665天完成定标，680天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-23 | 70 | 2020-08-01
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，625天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-05-23 | 15 | 2020-06-07
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，630完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-06-07 | 5 | 2020-06-12
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，640天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-12 | 10 | 2020-06-22
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，665天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-22 | 25 | 2020-07-17
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，647天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2020-06-22 | 7 | 2020-06-29
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，648天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-29 | 1 | 2020-06-30
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，658天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-30 | 10 | 2020-07-10
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，665天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-07-10 | 7 | 2020-07-17
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，680天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2020-07-17 | 15 | 2020-08-01
| 三级 | 洁具集采定标 | 自开工日计算，648天完成定标，663天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-06 | 70 | 2020-07-15
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，608天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-05-06 | 15 | 2020-05-21
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，613完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-05-21 | 5 | 2020-05-26
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，623天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-05-26 | 10 | 2020-06-05
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，648天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-05 | 25 | 2020-06-30
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，630天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2020-06-05 | 7 | 2020-06-12
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，631天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-12 | 1 | 2020-06-13
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，641天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-13 | 10 | 2020-06-23
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，648天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-23 | 7 | 2020-06-30
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，663天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2020-06-30 | 15 | 2020-07-15
| 三级 | 门锁集采定标 | 自开工日计算，674天完成定标，689天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-01 | 70 | 2020-08-10
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，634天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-06-01 | 15 | 2020-06-16
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，639完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-06-16 | 5 | 2020-06-21
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，649天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-06-21 | 10 | 2020-07-01
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，674天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/张春霞 |  | 2020-07-01 | 25 | 2020-07-26
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，656天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2020-07-01 | 7 | 2020-07-08
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，657天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-07-08 | 1 | 2020-07-09
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，667天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-07-09 | 10 | 2020-07-19
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，674天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/张春霞 |  | 2020-07-19 | 7 | 2020-07-26
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，689天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2020-07-26 | 15 | 2020-08-10
| 三级 | 集成吊顶集采定标 | 自开工日计算，665天完成定标，680天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-04-22 | 70 | 2020-07-01
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，625天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-04-22 | 15 | 2020-05-07
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，630完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-05-07 | 5 | 2020-05-12
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，640天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-12 | 10 | 2020-05-22
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，665天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-22 | 25 | 2020-06-16
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，647天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2020-05-22 | 7 | 2020-05-29
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，648天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-29 | 1 | 2020-05-30
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，658天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-30 | 10 | 2020-06-09
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，665天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-09 | 7 | 2020-06-16
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，680天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2020-06-16 | 15 | 2020-07-01
| 三级 | 户内门集采定标 | 自开工日计算，648天完成定标，663天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-06 | 70 | 2020-07-15
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，608天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-05-06 | 15 | 2020-05-21
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，613完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-05-21 | 5 | 2020-05-26
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，623天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-26 | 10 | 2020-06-05
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，648天完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-05 | 25 | 2020-06-30
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，630天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2020-06-05 | 7 | 2020-06-12
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，631天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-12 | 1 | 2020-06-13
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，641天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-13 | 10 | 2020-06-23
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，648天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-23 | 7 | 2020-06-30
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，663天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2020-06-30 | 15 | 2020-07-15
| 三级 | 空调集采定标 | 自开工日计算，696天完成定标，711天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-23 | 70 | 2020-09-01
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，656天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-06-23 | 15 | 2020-07-08
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，661完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/陈维强 |  | 2020-07-08 | 5 | 2020-07-13
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，671天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-07-13 | 10 | 2020-07-23
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，696完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-07-23 | 25 | 2020-08-17
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，678天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2020-07-23 | 7 | 2020-07-30
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，679天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-07-30 | 1 | 2020-07-31
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，689天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-07-31 | 10 | 2020-08-10
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，696天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-08-10 | 7 | 2020-08-17
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 | 成本部/胡松鹤 |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 | 成本部/胡松鹤 |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，711天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2020-08-17 | 15 | 2020-09-01
| 三级 | 橱柜集采定标 | 自开工日计算，633天完成定标，648天完成进场施工。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-04-21 | 70 | 2020-06-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，593天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/陈维强 |  | 2020-04-21 | 15 | 2020-05-06
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，598完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-05-06 | 5 | 2020-05-11
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，608天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-05-11 | 10 | 2020-05-21
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，633完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-05-21 | 25 | 2020-06-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，678天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部 | 2020-05-21 | 7 | 2020-05-28
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，679天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-05-28 | 1 | 2020-05-29
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，689天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-05-29 | 10 | 2020-06-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，696天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/胡松鹤 |  | 2020-06-08 | 7 | 2020-06-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，711天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/胡松鹤 | 工程部 | 2020-06-15 | 15 | 2020-06-30
| 三级 | 地坪漆工程招标定标 | 自开工日计算，663天完成定标，678天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-05-21 | 70 | 2020-07-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，623天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2020-05-21 | 15 | 2020-06-05
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，628完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/杨帅 |  | 2020-06-05 | 5 | 2020-06-10
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，638天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-06-10 | 10 | 2020-06-20
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，663完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/张春霞 |  | 2020-06-20 | 25 | 2020-07-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，645天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2020-06-20 | 7 | 2020-06-27
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，646天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-06-27 | 1 | 2020-06-28
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，656天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-06-28 | 10 | 2020-07-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，663天内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/张春霞 |  | 2020-07-08 | 7 | 2020-07-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，678天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2020-07-15 | 15 | 2020-07-30
| 三级 | 停车划线工程招标定标 | 自开工日计算，694天完成定标，709天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-06-21 | 70 | 2020-08-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，654天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2020-06-21 | 15 | 2020-07-06
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，659完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/杨帅 |  | 2020-07-06 | 5 | 2020-07-11
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，669天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-07-11 | 10 | 2020-07-21
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，694完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/刘占丰 |  | 2020-07-21 | 25 | 2020-08-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，676天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2020-07-21 | 7 | 2020-07-28
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，677天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-07-28 | 1 | 2020-07-29
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，687天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-07-29 | 10 | 2020-08-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，694内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-08-08 | 7 | 2020-08-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，709天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2020-08-15 | 15 | 2020-08-30
| 三级 | 信报箱工程招标定标 | 自开工日计算，725天完成定标，740天完成进场施工。 | 成本部/刘占丰 |  | 2020-07-22 | 70 | 2020-09-30
| 四级 | 深化设计图纸及材料封样 | 自开工日计算，685天完图纸深化及封样 测算启动前完成图纸设计，总包图纸出图时间35天，分包图纸出图时间15天。 | 设计部/高海涛 |  | 2020-07-22 | 15 | 2020-08-06
| 四级 | 合同需求、专业局需求 | 自开工日计算，690完合同需求 测算启动前提供合同需求和专业局需求，绝对工作周期5天。 | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-06 | 5 | 2020-08-11
| 四级 | 成本测算 | 自开工日计算，700天完成成本测算 图纸出具后10天内，完成工程量计算、市场价询价、整体测算定稿。成本经理确认后启动入围会和招标文件审批。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-08-11 | 10 | 2020-08-21
| 四级 | 成本招标定标 | 自开工日计算，725完成成本测算 1、总包招标周期40天，分包招标周期25天。 2、单位入围上会及审批7天 3、招标文件审批7天同步进行 4、发标后10天完成2轮回标及清标（总包20天内2轮） 5、定标会、定标审批审批7天内完成（总包15天批至集团） | 成本部/张春霞 |  | 2020-08-21 | 25 | 2020-09-15
| 五级 | 单位入围审批及招标文件审批 | 自开工日计算，707天完成入围及招标文件审批 1、单位考察、入库、入围，7天完成上会审批； 2、招标清单、招标文件7天完成上线审批； 3、同步审批，关门时间一致。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2020-08-21 | 7 | 2020-08-28
| 五级 | 发标 | 自开工日计算，708天内完成发标 招标文件及图纸正式发标，线上节点审批后1天。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-08-28 | 1 | 2020-08-29
| 五级 | 最后一轮回标 | 自开工日计算，718天内完成最后一轮回标，完成清标分析 1、发标后10天完成2轮回标 2、清标重点关注算数误差、总价对比、单件对比、清标约谈。 | 成本部/张春霞 |  | 2020-08-29 | 10 | 2020-09-08
| 五级 | 定标会、定标审批 | 自开工日计算，725内完成定标会及定标审批 定标会、定标审批审批7天内完成 | 成本部/张春霞 |  | 2020-09-08 | 7 | 2020-09-15
| 四级 | 外部备案 | 配合招标代理完成外部招标清单、外部单位入围、外部定标、外部合同签订，进场前完成 |  |  | ——
| 四级 | 前期配合（报批报建、审图） | 适用于人防、消防、热力、自来水、中水、燃气、弱电 |  |  | ——
| 四级 | 进场（包括中标通知书、人才机准备、合同进场交底、临建等） | 自开工日计算，740天内完成中标通知书发放、合同交底 1、进场前1周发放中标通知书及进场通知书 2、进场前3天合同交底签字确认（包括工期节点计划、付款方式、变更签证流程、招标重难点），项目经理参加，签字盖项目章 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2020-09-15 | 15 | 2020-09-30
| 二级 | 工程施工阶段 | 1、自开工之日起，65天内完成正负零施工； 2、自开工之日起，240天内完成主体结构封顶（30层）； 3、自开工之日起，285天内完成砌筑工程； 4、自开工之日起，405天内完成粗装修及室内机电安装； 5、自开工之日起，375天内完成外立面施工。 6、自开工之日起，390天内完成吊篮拆除 7、自开工之日起，480天内完成回填土及室外配套工程 8、自开工之日起，570天内完成景观施工。 9、自开工之日起，670天内完成竣备。 10、自开工之日起，700天内完成交付。 | 工程部 | 设计部、成本部、财务部 | 2018-09-21 | 770 | 2020-10-30
| 三级 | 现场样板施工 | 所有样板段在下一个工程实体施工前一周内完成 | 工程部/杨帅 |  | 施工前22天 | 15 | 施工前7天
| 四级 | 集中展示样板 | 墙柱、楼梯、屋面、防水、砌筑、材料封样（招标前完成） | 工程部 |  | 2019-04-01 | 29 | 2019-04-30
| 四级 | 观感样板 | 外立面、毛坯交付、精装交付、屋面、公区交付、景观交付 | 工程部 |  | 施工前22天 | 15 | 施工前7天
| 四级 | 工序样板 | 砌筑、内外墙抹灰、机电安装、门窗安装、外墙墙身、保温、室内地坪、屋面、防水、栏杆、装修 | 工程部 |  | 施工前22天 | 15 | 施工前7天
| 三级 | 基础工程 | 1、销许取证前7天完成； 2、一次性通过质监站、房管局验收； | 工程部/杨帅 |  | 2018-09-21 | 236 | 2019-05-15
| 四级 | 首开供货（正负零） | 自土地摘牌之日起，143日历天内完成 | 工程部/杨帅 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 五级 | 支护工程 | 支护完成、止水帷幕闭合、具备基础施工条件 | 工程部/杨帅 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 五级 | 桩基工程 | 自开工之日起121日历天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2018-09-21 | 116 | 2019-01-15
| 六级 | 桩基单位进场 | 自开工之日起进场； | 工程部/杨帅 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 六级 | 完成试桩工程(如需要） | 自开工之日起开始、开工之日起3天完成； | 工程部/杨帅 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 六级 | 完成试桩检测工程(如需要） | 自开工之日起18日历天完成； | 工程部/杨帅 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成
| 六级 | 完成桩基工程 | 自开工之日起121日历天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2018-09-30 | 107 | 2019-01-15
| 六级 | 桩基检测工程 | 自开工之日起16开始、开工之日起262天完成；自土方开挖完成3日内完成； | 工程部/杨帅 |  | 2018-10-07 | 246 | 2019-06-10
| 六级 | 获取桩基检测报告 | 自开工之日起32开始、开工之日起144天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2018-10-12 | 246 | 2019-06-15
| 六级 | 完成桩间土、桩头清理工程 | 自开工之日起30开始、开工之日起262天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2018-10-21 | 232 | 2019-06-10
| 五级 | 土方开挖 | 自开工之日起27开始、开工之日起259天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2018-10-18 | 232 | 2019-06-07
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起27开始、开工之日起163天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-01 | 2 | 2019-03-03
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起58开始、开工之日起197天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-01 | 5 | 2019-04-06
| 六级 | 叠拼/三批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起89开始、开工之日起228天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-02 | 5 | 2019-05-07
| 六级 | 叠拼/四批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起120开始、开工之日起259天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-02 | 5 | 2019-06-07
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起161开始、开工之日起166天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-01 | 5 | 2019-03-06
| 六级 | 地下车库土方开挖 | 自开工之日起192开始、开工之日起202天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-01 | 10 | 2019-04-11
| 五级 | 底板施工 | 自开工之日起166开始、开工之日起262天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-06 | 96 | 2019-06-10
| 六级 | 完成褥垫层工程 | / | 工程部/杨帅 |  | / | / | /
| 六级 | 完成垫层工程 | 自开工之日起27开始、开工之日起262天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2018-10-18 | 235 | 2019-06-10
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起166开始、开工之日起169天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-06 | 3 | 2019-03-09
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起197开始、开工之日起200天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-06 | 3 | 2019-04-09
| 七级 | 叠拼/三批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起228开始、开工之日起231天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-07 | 3 | 2019-05-10
| 七级 | 叠拼/四批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起259开始、开工之日起262天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-07 | 3 | 2019-06-10
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起166开始、开工之日起172天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-06 | 3 | 2019-03-12
| 七级 | 地下车库垫层施工 | 自开工之日起201开始、开工之日起206天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-11 | 5 | 2019-04-16
| 六级 | 完成放线工作 | 自开工之日起170开始、开工之日起265天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-10 | 95 | 2019-06-13
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起170开始、开工之日起172天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-10 | 2 | 2019-03-12
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起201开始、开工之日起203天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-10 | 2 | 2019-04-12
| 七级 | 叠拼/三批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起232开始、开工之日起234天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-11 | 2 | 2019-05-13
| 七级 | 叠拼/四批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起263开始、开工之日起265天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-11 | 2 | 2019-06-13
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起173开始、开工之日起175天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-13 | 2 | 2019-03-15
| 七级 | 地下车库放线 | 自开工之日起206开始、开工之日起209天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-16 | 3 | 2019-04-19
| 六级 | 完成验线工作 | 自开工之日起171开始、开工之日起266天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-11 | 95 | 2019-06-14
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起171开始、开工之日起173天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-11 | 2 | 2019-03-13
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起202开始、开工之日起204天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-11 | 2 | 2019-04-13
| 七级 | 叠拼/三批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起233开始、开工之日起235天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-12 | 2 | 2019-05-14
| 七级 | 叠拼/四批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起264开始、开工之日起266天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-12 | 2 | 2019-06-14
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起176开始、开工之日起178天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-16 | 2 | 2019-03-18
| 七级 | 地下车库验线 | 自开工之日起209开始、开工之日起212天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-19 | 3 | 2019-04-22
| 六级 | 完成底板防水工程 | 自开工之日起174开始、开工之日起270天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-14 | 96 | 2019-06-18
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起174开始、开工之日起177天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-14 | 3 | 2019-03-17
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起205开始、开工之日起208天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-14 | 3 | 2019-04-17
| 七级 | 叠拼/三批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起236开始、开工之日起239天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-15 | 3 | 2019-05-18
| 七级 | 叠拼/四批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起267开始、开工之日起270天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-15 | 3 | 2019-06-18
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起179开始、开工之日起182天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-19 | 3 | 2019-03-22
| 七级 | 地下车库底板防水 | 自开工之日起212开始、开工之日起217天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-22 | 5 | 2019-04-27
| 六级 | 完成防水保护层工程 | 自开工之日起178开始、开工之日起274天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-18 | 96 | 2019-06-22
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起178开始、开工之日起181天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-18 | 3 | 2019-03-21
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起209开始、开工之日起212天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-18 | 3 | 2019-04-21
| 七级 | 叠拼/三批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起240开始、开工之日起243天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-19 | 3 | 2019-05-22
| 七级 | 叠拼/四批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起271开始、开工之日起274天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-19 | 3 | 2019-06-22
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起177开始、开工之日起180天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-17 | 3 | 2019-03-20
| 七级 | 地下车库底板防水保护层 | 自开工之日起217开始、开工之日起222天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-27 | 5 | 2019-05-02
| 六级 | 完成底板钢筋绑扎工程 | 自开工之日起182开始、开工之日起280天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-22 | 98 | 2019-06-28
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起182开始、开工之日起187天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-22 | 5 | 2019-03-27
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起213开始、开工之日起218天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-22 | 3 | 2019-04-27
| 七级 | 叠拼/三批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起244开始、开工之日起249天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-23 | 3 | 2019-05-28
| 七级 | 叠拼/四批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起275开始、开工之日起280天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-23 | 3 | 2019-06-28
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起177开始、开工之日起180天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-17 | 3 | 2019-03-20
| 七级 | 地下车库底板钢筋绑扎 | 自开工之日起222开始、开工之日起237天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-02 | 15 | 2019-05-17
| 六级 | 完成底板混凝土浇筑 | 自开工之日起188开始、开工之日起283天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-28 | 95 | 2019-07-01
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起188开始、开工之日起190天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-28 | 2 | 2019-03-30
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起219开始、开工之日起221天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-28 | 3 | 2019-04-30
| 七级 | 叠拼/三批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起250开始、开工之日起252天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-29 | 3 | 2019-05-31
| 七级 | 叠拼/四批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起281开始、开工之日起283天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-29 | 3 | 2019-07-01
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起177开始、开工之日起180天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-17 | 3 | 2019-03-20
| 七级 | 地下车库底板砼浇筑 | 自开工之日起237开始、开工之日起240天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-17 | 3 | 2019-05-20
| 五级 | 负一层施工完成（出正负零） | 自开工之日起192开始、开工之日起210天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-01 | 108 | 2019-07-18
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起170开始、开工之日起175天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-01 | 15 | 2019-04-16
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起201开始、开工之日起206天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-03 | 15 | 2019-05-17
| 六级 | 叠拼/三批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起232开始、开工之日起237天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-03 | 15 | 2019-06-17
| 六级 | 叠拼/四批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起263开始、开工之日起268天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-04 | 15 | 2019-07-18
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起173开始、开工之日起178天完成；2019/3/30日前完成夹层砼浇筑； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-20 | 15 | 2019-04-04
| 六级 | 地下车库顶板砼浇筑 | 自开工之日起206开始、开工之日起209天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-20 | 30 | 2019-06-19
| 四级 | 第N批供货………(同上） | 不影响销售节奏 | 工程部/杨帅
| 三级 | 主体工程 | 1、首层、顶层施工周期每层不超过15天； 2、标准层施工周期不超过7天； 自开工之日起34日历天开始；自开工之日起435天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2018-10-25 | 401 | 2019-11-30
| 四级 | 首层主体完成 | 自开工之日起185日历天开始；自开工之日起293天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-25 | 108 | 2019-07-11
| 五级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起185日历天开始；自开工之日起200天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-25 | 15 | 2019-04-09
| 五级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起216日历天开始；自开工之日起231天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-25 | 15 | 2019-05-10
| 五级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起247日历天开始；自开工之日起262天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-26 | 15 | 2019-06-10
| 五级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起278日历天开始；自开工之日起293天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-26 | 15 | 2019-07-11
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起204日历天开始；自开工之日起219天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-13 | 15 | 2019-04-28
| 四级 | 二层主体施工 | 自开工之日起200日历天开始；自开工之日起303天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-09 | 103 | 2019-07-21
| 五级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起200日历天开始；自开工之日起210天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-09 | 10 | 2019-04-19
| 五级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起231日历天开始；自开工之日起241天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-10 | 10 | 2019-05-20
| 五级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起262日历天开始；自开工之日起272天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-10 | 10 | 2019-06-20
| 五级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起293日历天开始；自开工之日起303天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-11 | 10 | 2019-07-21
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起219日历天开始；自开工之日起226天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-28 | 7 | 2019-05-05
| 四级 | 三层主体施工 | 自开工之日起210日历天开始；自开工之日起313天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-19 | 103 | 2019-07-31
| 五级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起210日历天开始；自开工之日起220天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-19 | 10 | 2019-04-29
| 五级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起241日历天开始；自开工之日起251天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-20 | 10 | 2019-05-30
| 五级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起272日历天开始；自开工之日起282天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-20 | 10 | 2019-06-30
| 五级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起303日历天开始；自开工之日起313天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-21 | 10 | 2019-07-31
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起226日历天开始；自开工之日起233天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-05 | 7 | 2019-05-12
| 四级 | 四层主体施工 | 自开工之日起220日历天开始；自开工之日起328天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-29 | 108 | 2019-08-15
| 五级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起220日历天开始；自开工之日起235天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-29 | 15 | 2019-05-14
| 五级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起251日历天开始；自开工之日起266天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-30 | 15 | 2019-06-14
| 五级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起297天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-30 | 15 | 2019-07-15
| 五级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起313日历天开始；自开工之日起328天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-31 | 15 | 2019-08-15
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起233日历天开始；自开工之日起240天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-12 | 7 | 2019-05-19
| 四级 | 五层主体施工 | 自开工之日起240日历天开始；自开工之日起247天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-19 | 7 | 2019-05-26
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起240日历天开始；自开工之日起247天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-19 | 7 | 2019-05-26
| 四级 | 六层主体施工 | 自开工之日起247日历天开始；自开工之日起254天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-26 | 7 | 2019-06-02
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起247日历天开始；自开工之日起254天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-26 | 7 | 2019-06-02
| 四级 | 七层主体施工 | 自开工之日起254日历天开始；自开工之日起261天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-02 | 7 | 2019-06-09
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#、1#、2#) | 自开工之日起254日历天开始；自开工之日起261天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-02 | 7 | 2019-06-09
| 四级 | 八层主体施工 | 自开工之日起261日历天开始；自开工之日起268天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-09 | 7 | 2019-06-16
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（32#、33#、1#、) | 自开工之日起261日历天开始；自开工之日起268天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-09 | 7 | 2019-06-16
| 四级 | 九层主体施工 | 自开工之日起268日历天开始；自开工之日起275天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-16 | 7 | 2019-06-23
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#、1#、2#) | 自开工之日起268日历天开始；自开工之日起275天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-16 | 7 | 2019-06-23
| 四级 | 十层主体施工 | 自开工之日起275日历天开始；自开工之日起282天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-23 | 7 | 2019-06-30
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#、1#、2#) | 自开工之日起275日历天开始；自开工之日起282天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-23 | 7 | 2019-06-30
| 四级 | 十一层主体施工 | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起292天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-02 | 20 | 2019-07-20
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#、1#、2#) | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起292天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-01 | 20 | 2019-07-20
| 四级 | 1/3主体完成 | 混凝土浇筑完成，现场进度满足资金监管提取要求，配合完成提供相关资料； 自开工之日起233日历天开始；自开工之日起240天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-12 | 7 | 2019-05-19
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起233日历天开始；自开工之日起240天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-12 | 7 | 2019-05-19
| 四级 | 顶层主体完成 | 自开工之日起220日历天开始；自开工之日起343天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-29 | 123 | 2019-08-30
| 五级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起220日历天开始；自开工之日起235天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-04-29 | 15 | 2019-05-14
| 五级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起251日历天开始；自开工之日起266天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-30 | 15 | 2019-06-14
| 五级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起297天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-30 | 15 | 2019-07-15
| 五级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起313日历天开始；自开工之日起328天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-31 | 15 | 2019-08-15
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起292天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-05 | 15 | 2019-07-20
| 四级 | 砌筑施工 | 自开工之日起237日历天开始；自开工之日起373天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-16 | 147 | 2019-10-10
| 五级 | 叠拼砌筑施工 | 自开工之日起237日历天开始；自开工之日起242天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-16 | 6 | 2019-05-21
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起236日历天开始；自开工之日起291天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-15 | 55 | 2019-07-09
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起267日历天开始；自开工之日起322天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-15 | 55 | 2019-08-09
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起298日历天开始；自开工之日起353天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-16 | 55 | 2019-09-09
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起329日历天开始；自开工之日起384天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-16 | 55 | 2019-10-10
| 五级 | 洋房砌筑施工 | 自开工之日起245日历天开始；自开工之日起312天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-24 | 88 | 2019-08-20
| 六级 | 负一层~四层洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自主体施工至六层砌筑插入时间；自开工之日起245天开始；自开工之日起281天内完成；2019/5/31日前完成负一层砌筑施工； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-24 | 36 | 2019-06-29
| 六级 | 五层~十一层洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自主体施工至六层砌筑插入施工；自开工之日起282天开始；自开工之日起312天内完成；2019/7/30日前完成八层砌筑施工； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-01 | 50 | 2019-08-20
| 四级 | 室内机电预留预埋 | 自开工之日起12日历天开始；自开工之日起383天完成； 随主体及二次结构进度预留预埋，不影响主体及二次结构进度 | 工程部/杨帅 |  | 2018-10-03 | 382 | 2019-10-20
| 四级 | 副框安装 | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起415天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-01 | 132 | 2019-11-10
| 五级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起291天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-01 | 8 | 2019-07-09
| 五级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起313日历天开始；自开工之日起322天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-01 | 8 | 2019-08-09
| 五级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起344日历天开始；自开工之日起353天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-01 | 8 | 2019-09-09
| 五级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起375日历天开始；自开工之日起384天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-02 | 8 | 2019-10-10
| 五级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起406日历天开始；自开工之日起415天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-02 | 8 | 2019-11-10
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#)副框安装 | 自开工之日起328日历天开始；自开工之日起342天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-15 | 14 | 2019-08-29
| 四级 | 主体结构验收 | 自开工之日起267日历天开始；自开工之日起342天完成； 五方验收通过 | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-15 | 138 | 2019-10-31
| 五级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起267日历天开始；自开工之日起281天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-15 | 14 | 2019-06-29
| 五级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起298日历天开始；自开工之日起312天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-16 | 14 | 2019-07-30
| 五级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起329日历天开始；自开工之日起343天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-16 | 14 | 2019-08-30
| 五级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起360日历天开始；自开工之日起374天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-16 | 14 | 2019-09-30
| 五级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起391日历天开始；自开工之日起405天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-17 | 14 | 2019-10-31
| 五级 | 洋房主体验收 | 自开工之日起313日历天开始；自开工之日起327天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-21 | 10 | 2019-08-31
| 四级 | 屋面工程 | 自开工之日起252日历天开始；自开工之日起382天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-31 | 130 | 2019-10-08
| 五级 | 找平层 | 自开工之日起253日历天开始；自开工之日起349天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-01 | 95 | 2019-09-04
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起253日历天开始；自开工之日起257天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-01 | 4 | 2019-06-05
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起283日历天开始；自开工之日起287天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-01 | 4 | 2019-07-05
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起313日历天开始；自开工之日起317天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-31 | 4 | 2019-08-04
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起344日历天开始；自开工之日起349天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-31 | 4 | 2019-09-04
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起299日历天开始；自开工之日起303天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-21 | 5 | 2019-07-25
| 五级 | 防水层 | 自开工之日起258日历天开始；自开工之日起353天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-06 | 95 | 2019-09-09
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起258历天开始；自开工之日起262天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-06 | 4 | 2019-06-10
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起288日历天开始；自开工之日起292天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-06 | 4 | 2019-07-10
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起318日历天开始；自开工之日起322天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-05 | 4 | 2019-08-09
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起349日历天开始；自开工之日起353天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-05 | 4 | 2019-09-09
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起304日历天开始；自开工之日起308天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-22 | 4 | 2019-07-26
| 五级 | 保温层 | 自开工之日起263日历天开始；自开工之日起266天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-11 | 94 | 2019-09-13
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起263日历天开始；自开工之日起266天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-11 | 3 | 2019-06-14
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起293日历天开始；自开工之日起296天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-11 | 3 | 2019-07-14
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起323日历天开始；自开工之日起326天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-10 | 3 | 2019-08-13
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起354日历天开始；自开工之日起357天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-10 | 3 | 2019-09-13
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起309日历天开始；自开工之日起312天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-27 | 3 | 2019-07-30
| 五级 | 保护及找坡 | 自开工之日起267日历天开始；自开工之日起362天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-15 | 95 | 2019-09-18
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起267日历天开始；自开工之日起271天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-15 | 4 | 2019-06-19
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起297日历天301559天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-15 | 4 | 2019-07-19
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起331完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-14 | 4 | 2019-08-18
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起358日历天开始；自开工之日起362天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-14 | 4 | 2019-09-18
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起313日历天开始；自开工之日起317天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-31 | 4 | 2019-08-04
| 五级 | 面层 | 自开工之日起272日历天开始；自开工之日起377天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-20 | 105 | 2019-10-03
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起27日历天开始；自开工之日起286天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-20 | 14 | 2019-07-04
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起302日历天开始；自开工之日起316天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-20 | 14 | 2019-08-03
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起332日历天开始；自开工之日起346天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-19 | 14 | 2019-09-02
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起363日历天开始；自开工之日起377天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-19 | 14 | 2019-10-03
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起318日历天开始；自开工之日起332天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-05 | 14 | 2019-08-19
| 五级 | 避雷带 | 自开工之日起287日历天开始；自开工之日起382569天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-05 | 95 | 2019-10-08
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起287日历天开始；自开工之日起291天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-05 | 4 | 2019-07-09
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起317日历321天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-04 | 4 | 2019-08-08
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起347日历天开始；自开工之日起351天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-03 | 4 | 2019-09-07
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起378日历天开始；自开工之日起382天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-04 | 4 | 2019-10-08
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起333日历天开始；自开工之日起337天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-20 | 4 | 2019-08-24
| 四级 | 太阳能集热板安装 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起678天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-07-01 | 29 | 2020-07-30
| 五级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起678天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-07-01 | 29 | 2020-07-30
| 五级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起678天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-07-01 | 29 | 2020-07-30
| 五级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起678天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-07-01 | 29 | 2020-07-30
| 五级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起678天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-07-01 | 29 | 2020-07-30
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起678天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-07-01 | 29 | 2020-07-30
| 四级 | 雨水管安装 | 自开工之日起262日历天开始；自开工之日起271天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-10 | 9 | 2019-06-19
| 五级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起262日历天开始；自开工之日起271天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-10 | 9 | 2019-06-19
| 五级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起262日历天开始；自开工之日起271天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-10 | 9 | 2019-06-19
| 五级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起262日历天开始；自开工之日起271天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-10 | 9 | 2019-06-19
| 五级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起262日历天开始；自开工之日起271天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-10 | 9 | 2019-06-19
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起262日历天开始；自开工之日起271天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-10 | 9 | 2019-06-19
| 四级 | 室外栏杆安装 | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起709天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 29 | 2020-08-30
| 五级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起709天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 29 | 2020-08-30
| 五级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起709天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 29 | 2020-08-30
| 五级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起709天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 29 | 2020-08-30
| 五级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起709天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 29 | 2020-08-30
| 五级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起709天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 29 | 2020-08-30
| 四级 | 泛光照明施工 | 自开工之日起435日历天开始；自开工之日起465天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-30 | 30 | 2019-12-30
| 三级 | 装饰装修工程 | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起770天完成； | 工程部/杨帅/陈维强 |  | 2019-06-30 | 488 | 2020-10-30
| 四级 | 户内装修（毛坯） | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起539天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-30 | 257 | 2020-03-13
| 五级 | 水电安装 | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起383天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-06-30 | 101 | 2019-10-09
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起291天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-01 | 8 | 2019-07-09
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起313日历天开始；自开工之日起322天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-01 | 8 | 2019-08-09
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起343日历天开始；自开工之日起352天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-01 | 8 | 2019-09-08
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起374日历天开始；自开工之日起383天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-01 | 8 | 2019-10-09
| 五级 | 门窗安装 | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起383天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-30 | 101 | 2019-10-09
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起282日历天开始；自开工之日起291天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-01 | 8 | 2019-07-09
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起313日历天开始；自开工之日起322天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-01 | 8 | 2019-08-09
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起343日历天开始；自开工之日起352天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-01 | 7 | 2019-09-08
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起374日历天开始；自开工之日起383天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-01 | 8 | 2019-10-09
| 五级 | 室内抹灰 | 自开工之日起283日历天开始；自开工之日起413天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-01 | 130 | 2019-11-08
| 六级 | 塞口 | 自开工之日起283日历天开始；自开工之日起377天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-01 | 94 | 2019-10-03
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起283日历天开始；自开工之日起285天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-01 | 2 | 2019-07-03
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起314日历316759天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-01 | 2 | 2019-08-03
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起344日历天开始；自开工之日起346天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-31 | 2 | 2019-09-02
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起375日历天开始；自开工之日起377天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-01 | 2 | 2019-10-03
| 六级 | 洞口防水 | 自开工之日起286日历天开始；自开工之日起380天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-04 | 94 | 2019-10-06
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起286日历天开始；自开工之日起288天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-04 | 2 | 2019-07-06
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起317日历天开始；自开工之日起319天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-04 | 2 | 2019-08-06
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起347日历天开始；自开工之日起349天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-03 | 2 | 2019-09-05
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起378日历天开始；自开工之日起380天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-04 | 2 | 2019-10-06
| 六级 | 塞口淋水 | 自开工之日起289日历天开始；自开工之日起383天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-07 | 94 | 2019-10-09
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起289日历天开始；自开工之日起291天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-07 | 2 | 2019-07-09
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起320日历天开始；自开工之日起322天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-07 | 2 | 2019-08-09
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起350日历天开始；自开工之日起352天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-06 | 2 | 2019-09-08
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起381日历天开始；自开工之日起383天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-07 | 2 | 2019-10-09
| 六级 | 抹灰完成 | 自开工之日起292日历天开始；自开工之日起413天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-10 | 121 | 2019-11-08
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起292日历天开始；自开工之日起321天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-10 | 29 | 2019-08-08
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起323日历天开始；自开工之日起352天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-10 | 29 | 2019-09-08
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起353日历天开始；自开工之日起382天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-09 | 29 | 2019-10-08
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起384日历天开始；自开工之日起413天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-10 | 29 | 2019-11-08
| 五级 | 室内地面 | 自开工之日起322日历天开始；自开工之日起433天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-09 | 111 | 2019-11-28
| 六级 | 水电管敷设 | 自开工之日起322日历天开始；自开工之日起423天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-09 | 101 | 2019-11-18
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起322日历天开始；自开工之日起331天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-09 | 9 | 2019-08-18
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起353日历天开始；自开工之日起362天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-09 | 9 | 2019-09-18
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起383日历天开始；自开工之日起392天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-09 | 9 | 2019-10-18
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起414日历天开始；自开工之日起423天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-09 | 9 | 2019-11-18
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起345日历天开始；自开工之日起371天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-01 | 29 | 2019-09-30
| 六级 | 地暖敷设 | 自开工之日起332日历天开始；自开工之日起433天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-19 | 101 | 2019-11-28
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起332日历天开始；自开工之日起341天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-19 | 9 | 2019-08-28
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起363日历天开始；自开工之日起372天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-19 | 9 | 2019-09-28
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起393日历天开始；自开工之日起402天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-19 | 9 | 2019-10-28
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起424日历天开始；自开工之日起433天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-19 | 9 | 2019-11-28
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起350日历天开始；自开工之日起380天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-06 | 30 | 2019-10-06
| 六级 | 管道打压 | 自开工之日起342日历天开始；自开工之日起438天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-29 | 96 | 2019-12-03
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起342日历天开始；自开工之日起346天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-29 | 4 | 2019-09-02
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起373日历天开始；自开工之日起377天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-29 | 4 | 2019-10-03
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起403日历天开始；自开工之日起407天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-29 | 4 | 2019-11-02
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起434日历天开始；自开工之日起438天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-29 | 4 | 2019-12-03
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起355日历天开始；自开工之日起385天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-11 | 30 | 2019-10-11 | 43719 | 43749
| 六级 | 地面浇筑混凝土 | 自开工之日起347日历天开始；自开工之日起372天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-03 | 117 | 2019-12-29
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起347日历天开始；自开工之日起372天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-03 | 25 | 2019-09-28
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起378日历天开始；自开工之日起403天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-04 | 25 | 2019-10-29
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起408日历天开始；自开工之日起433天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-03 | 25 | 2019-11-28
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起439日历天开始；自开工之日起464天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-20 | 25 | 2020-04-14
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起370日历天开始；自开工之日起430天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-26 | 60 | 2019-11-25
| 五级 | 厨房、卫生间、阳台防水 | 自开工之日起322日历天开始；自开工之日起437天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-09 | 115 | 2019-12-02
| 六级 | 防水涂刷 | 自开工之日起322日历天开始；自开工之日起421天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-09 | 99 | 2019-11-16
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起322日历天开始；自开工之日起329天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-09 | 7 | 2019-08-16
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起353日历天开始；自开工之日起360天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-09 | 7 | 2019-09-16
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起383日历天开始；自开工之日起390天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-09 | 7 | 2019-10-16
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起414日历天开始；自开工之日起421天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-01 | 9 | 2020-03-10
| 六级 | 闭水 | 自开工之日起330日历天开始；自开工之日起429天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-17 | 99 | 2019-11-24
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起330日历天开始；自开工之日起337天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-17 | 7 | 2019-08-24
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起759天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-17 | 7 | 2019-09-24
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起361日历天开始；自开工之日起398天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-17 | 7 | 2019-10-24
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起422日历天开始；自开工之日起429天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-11 | 5 | 2020-03-16
| 六级 | 防水保护层 | 自开工之日起338日历天开始；自开工之日起437天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-25 | 99 | 2019-12-02
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起338日历天开始；自开工之日起345天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-25 | 7 | 2019-09-01
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起369日历天开始；自开工之日起376天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-25 | 7 | 2019-10-02
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起759天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-25 | 7 | 2019-11-01
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起759天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-13 | 7 | 2020-03-20
| 五级 | 面层装修 | 自开工之日起373日历天开始；自开工之日起519天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-29 | 146 | 2020-02-22
| 六级 | 一遍腻子 | 自开工之日起373日历天开始；自开工之日起484天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-29 | 111 | 2020-01-18
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起373日历天开始；自开工之日起392天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-29 | 19 | 2019-10-18
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起404日历天开始；自开工之日起423天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-30 | 19 | 2019-11-18
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起434日历天开始；自开工之日起453天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-29 | 19 | 2019-12-18
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起465日历天开始；自开工之日起484天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-04-15 | 19 | 2020-05-04
| 六级 | 二遍腻子 | 自开工之日起408日历天开始；自开工之日起519天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-03 | 111 | 2020-02-22
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起408日历天开始；自开工之日起427天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-03 | 19 | 2019-11-22
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起439日历天开始；自开工之日起458天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-12-04 | 19 | 2019-12-23
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起469日历天开始；自开工之日起488天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-10 | 19 | 2020-05-29
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起500日历天开始；自开工之日起519天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-10 | 19 | 2020-05-29
| 五级 | 户门安装及收口 | 自开工之日起393日历天开始；自开工之日起499天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-19 | 106 | 2020-02-02
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起393日历天开始；自开工之日起407天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-19 | 14 | 2019-11-02
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起424日历天开始；自开工之日起438天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-19 | 14 | 2019-12-03
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起454日历天开始；自开工之日起468天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-15 | 14 | 2020-03-29
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起485日历天开始；自开工之日起499天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-15 | 14 | 2020-03-29
| 五级 | 灯具、面板\箱芯、箱盖安装\穿线 | 自开工之日起428日历天开始；自开工之日起539天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-11 | 40 | 2020-06-20
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起428日历天开始；自开工之日起447天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-11 | 19 | 2020-05-30
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起459日历天开始；自开工之日起478天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-11 | 19 | 2020-05-30
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起489日历天开始；自开工之日起508天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-06-01 | 19 | 2020-06-20
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起520日历天开始；自开工之日起539天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-06-01 | 19 | 2020-06-20
| 四级 | 公区装修 | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起759天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-14 | 432 | 2020-10-19
| 五级 | 机电安装 | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起406天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-14 | 79 | 2019-11-01
| 六级 | 消防管道安装 | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起473天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-14 | 146 | 2020-01-07
| 七级 | 叠拼地下室第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起381天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-14 | 54 | 2019-10-07
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起358日历天开始；自开工之日起412天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-14 | 54 | 2019-11-07
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起388日历天开始；自开工之日起442天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-14 | 54 | 2019-12-07
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起419日历天开始；自开工之日起473天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-14 | 54 | 2020-01-07
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起333日历天开始；自开工之日起387天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-20 | 54 | 2019-10-13
| 六级 | 强弱电井安装 | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起473天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-14 | 146 | 2020-01-07
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起381天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-14 | 54 | 2019-10-07
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起358日历天开始；自开工之日起412天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-14 | 54 | 2019-11-07
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起388日历天开始；自开工之日起442天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-14 | 54 | 2019-12-07
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起419日历天开始；自开工之日起473天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-14 | 54 | 2020-01-07
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起333日历天开始；自开工之日起387天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-20 | 54 | 2019-10-13
| 六级 | 公区电箱安装 | 自开工之日起343日历天开始；自开工之日起648天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-30 | 305 | 2020-06-30
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起343日历天开始；自开工之日起4231天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-01 | 78 | 2019-11-18
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起349日历天开始；自开工之日起423天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-05 | 74 | 2019-11-18
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起354日历天开始；自开工之日起423天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-10 | 69 | 2019-11-18
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起359日历天开始；自开工之日起4231天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-15 | 64 | 2019-11-18
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起617日历天开始；自开工之日起648天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-30 | 31 | 2020-06-30
| 六级 | 电缆敷设 | 自开工之日起345日历天开始；自开工之日起588天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-01 | 243 | 2020-05-01
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起345日历天开始；自开工之日起389天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-01 | 44 | 2019-10-15
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起349日历天开始；自开工之日起394天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-05 | 45 | 2019-10-20
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起354日历天开始；自开工之日起3991天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-10 | 45 | 2019-10-25
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起359日历天开始；自开工之日起404天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-15 | 45 | 2019-10-30
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起527日历天开始；自开工之日起588天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-01 | 61 | 2020-05-01
| 六级 | 防火封堵 | 自开工之日起359日历天开始；自开工之日起607天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-15 | 248 | 2020-05-20
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起546日历天开始；自开工之日起6071天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-20 | 61 | 2020-05-20
| 六级 | 水暖井安装 | 自开工之日起334日历天开始；自开工之日起480天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-21 | 146 | 2020-01-14
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起334日388天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-21 | 54 | 2019-10-14
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起365日历天开始；自开工之日起419天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-21 | 54 | 2019-11-14
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起395日历天开始；自开工之日起449天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-21 | 54 | 2019-12-14
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起426日历天开始；自开工之日起480天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-21 | 54 | 2020-01-14
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起3387日历天开始；自开工之日起392天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-25 | 54 | 2019-10-18
| 六级 | 水暖井防水 | 自开工之日起389日历天开始；自开工之日起492天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-15 | 103 | 2020-01-26
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起389日历天开始；自开工之日起400天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-15 | 11 | 2019-10-26
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起420日历天开始；自开工之日起431天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-15 | 11 | 2019-11-26
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起450日历天开始；自开工之日起461天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-12-15 | 11 | 2019-12-26
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起481日历天开始；自开工之日起492天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-01-15 | 11 | 2020-01-26
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起393日历天开始；自开工之日起404天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-19 | 11 | 2019-10-30
| 六级 | 水暖井防水保护层 | 自开工之日起393日历天开始；自开工之日起494天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-19 | 101 | 2020-01-28
| 七级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起393日历天开始；自开工之日起402天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-19 | 9 | 2019-10-28
| 七级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起424日历天开始；自开工之日起433天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-19 | 9 | 2019-11-28
| 七级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起454日历天开始；自开工之日起463天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-12-19 | 9 | 2019-12-28
| 七级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起485日历天开始；自开工之日起494天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-01-19 | 9 | 2020-01-28
| 七级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起397日历天开始；自开工之日起406天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-23 | 9 | 2019-11-01
| 五级 | 管井门、防火门安装 | 自开工之日起4037日历天开始；自开工之日起504天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-29 | 101 | 2020-02-07
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起403日历天开始；自开工之日起4121天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-29 | 9 | 2019-11-07
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起434日历天开始；自开工之日起443天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-29 | 9 | 2019-12-08
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起464日历天开始；自开工之日起473天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-12-29 | 9 | 2020-01-07
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起495日历天开始；自开工之日起5041天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-01-29 | 9 | 2020-02-07
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起407日历天开始；自开工之日起416天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-02 | 9 | 2019-11-11
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起633日历天开始；自开工之日起678天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-06-15 | 45 | 2020-07-30
| 五级 | 地面装修 | 自开工之日起425日历天开始；自开工之日起688天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-20 | 263 | 2020-08-09
| 六级 | 叠拼地面装修 | 自开工之日起638日历天开始；自开工之日起688天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31
| 五级 | 楼梯面层 | 自开工之日起520日历天开始；自开工之日起719天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 39 | 2020-09-09
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起520日历天开始；自开工之日起539天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起551日历天开始；自开工之日起570天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起581日历天开始；自开工之日起600天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起612日历天开始；自开工之日起631天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31
| 五级 | 栏杆安装 | 自开工之日起520日历天开始；自开工之日起739天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-02-23 | 219 | 2020-09-29
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起520日历天开始；自开工之日起539天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起551日历天开始；自开工之日起570天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起581日历天开始；自开工之日起600天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起612日历天开始；自开工之日起631天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31
| 五级 | 洋房公区硬装 | 自开工之日起633日历天开始；自开工之日起760天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-06-15 | 127 | 2020-10-20
| 六级 | 墙面 | 自开工之日起633日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-06-15 | 46 | 2020-07-31
| 六级 | 地面 | 自开工之日起638日历天开始；自开工之日起689天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-06-20 | 51 | 2020-08-10
| 六级 | 顶棚（含吊顶） | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起694天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-07-01 | 45 | 2020-08-15
| 六级 | 楼梯面层 | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起720天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-08-01 | 40 | 2020-09-10
| 六级 | 栏杆安装 | 自开工之日起694日历天开始；自开工之日起740天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-08-15 | 46 | 2020-09-30
| 六级 | 电梯口套安装 | 自开工之日起699日历天开始；自开工之日起740天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-08-20 | 41 | 2020-09-30
| 六级 | 一层、负一层前室及大堂 | 自开工之日起725日历天开始；自开工之日起760天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-09-15 | 35 | 2020-10-20
| 四级 | 洋房户内装修（精装） | 自开工之日起579日历天开始；自开工之日起762天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-04-30 | 183 | 2020-10-30
| 五级 | 工作面移交 | 自开工之日起549日历天开始；自开工之日起578天完成； | 工程/杨帅 |  | 2020-04-10 | 50 | 2020-05-30
| 五级 | 户内硬装 | 自开工之日起588日历天开始；自开工之日起710天完成；湿作业完成 | 工程/陈维强 |  | 2020-05-01 | 152 | 2020-09-30
| 六级 | 抹灰（粉刷石膏）工程 | 自开工之日起588日历天开始；自开工之日起633天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-05-01 | 45 | 2020-06-15
| 六级 | 石膏板隔墙及吊顶 | 自开工之日起602日历天开始；自开工之日起633天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-05-15 | 31 | 2020-06-15
| 六级 | 腻子 | 自开工之日起619日历天开始；自开工之日起663天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-06-01 | 44 | 2020-07-15
| 六级 | 涂料 | 自开工之日起658日历天开始；自开工之日起710天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-07-10 | 82 | 2020-09-30
| 六级 | 墙地砖 | 自开工之日起628日历天开始；自开工之日起678天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-06-20 | 92 | 2020-09-20
| 五级 | 户内安装 | 自开工之日起711日历天开始；自开工之日起771天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-09-01 | 85 | 2020-11-25
| 六级 | 入户门 | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起710天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31
| 六级 | 集成吊顶 | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起735天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-08-01 | 55 | 2020-09-25
| 六级 | 橱柜 | 自开工之日起699日历天开始；自开工之日起750天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-08-20 | 82 | 2020-11-10
| 六级 | 收纳柜 | 自开工之日起711日历天开始；自开工之日起771天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-09-01 | 80 | 2020-11-20
| 六级 | 太阳能水罐 | 自开工之日起741日历天开始；自开工之日起760天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-10-01 | 30 | 2020-10-31
| 六级 | 室内门 | 自开工之日起715日历天开始；自开工之日起771天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-09-05 | 76 | 2020-11-20
| 六级 | 灯具及开关面板 | 自开工之日起730日历天开始；自开工之日起760天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-09-20 | 61 | 2020-11-20
| 六级 | 洁具及五金 | 自开工之日起730日历天开始；自开工之日起6760天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-09-20 | 41 | 2020-10-31
| 六级 | 淋浴房 | 自开工之日起704日历天开始；自开工之日起740天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-08-25 | 66 | 2020-10-30
| 六级 | 初保洁 | 自开工之日起730日历天开始；自开工之日起740天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-09-20 | 10 | 2020-09-30
| 六级 | 木地板 | 自开工之日起741日历天开始；自开工之日起771天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-10-01 | 30 | 2020-10-31
| 六级 | 厨房电器 | 自开工之日起750日历天开始；自开工之日起770天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-11-10 | 15 | 2020-11-25
| 六级 | 空调 | 自开工之日起745日历天开始；自开工之日起760天完成； | 工程/陈维强 |  | 2020-11-05 | 15 | 2020-11-20
| 五级 | 一户一验及精保洁 | 交付前30天完成 | 工程/陈维强 | 维保 | 2020-11-01 | 29 | 2020-11-30
| 六级 | 一户一验 | 交付前30天完成 | 工程/陈维强 | 维保 | 2020-11-01 | 29 | 2020-11-30
| 六级 | 精保洁 | 交付前30天完成 | 工程/陈维强 | 维保 | 2020-11-20 | 10 | 2020-11-30
| 四级 | 室外装修 | 自开工之日起287日历天开始；自开工之日起393天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-24 | 433 | 2020-07-30
| 五级 | 外墙抹灰 | 自开工之日起287日历天开始；自开工之日起393天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-05 | 106 | 2019-10-19
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起287日历天开始；自开工之日起301天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-05 | 14 | 2019-07-19
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起318日历天开始；自开工之日起332天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-05 | 14 | 2019-08-19
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起348日历天开始；自开工之日起362天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-04 | 14 | 2019-09-18
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起379日历天开始；自开工之日起393天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-05 | 14 | 2019-10-19
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起328日历天开始；自开工之日起342天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-01 | 14 | 2019-09-15
| 五级 | 土建与保温移交（含零星砌筑） | 自开工之日起302日历天开始；自开工之日起394天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-20 | 92 | 2019-10-20
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起302日历天开始；自开工之日起302天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-20 | 1 | 2019-07-20
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起333日历天开始；自开工之日起333天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-20 | 1 | 2019-08-20
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起363日历天开始；自开工之日起363天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-19 | 1 | 2019-09-19
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起394日历天开始；自开工之日起394天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-20 | 1 | 2019-10-20
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起343日历天开始；自开工之日起343天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-16 | 2 | 2019-09-18
| 五级 | 门窗与保温移交 | 自开工之日起302日历天开始；自开工之日起394天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-20 | 92 | 2019-10-20
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起302日历天开始；自开工之日起302天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-20 | 1 | 2019-07-20
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起333日历天开始；自开工之日起333天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-20 | 1 | 2019-08-20
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起363日历天开始；自开工之日起363天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-19 | 1 | 2019-09-19
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起394日历天开始；自开工之日起394天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-20 | 1 | 2019-10-20
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起343日历天开始；自开工之日起343天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-30 | 1 | 2019-08-30
| 五级 | 高层挑架拆除 | 自开工之日起302日历天开始；自开工之日起309天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-20 | 7 | 2019-07-27
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起302日历天开始；自开工之日起309天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-20 | 11 | 2019-07-31
| 五级 | 吊篮安装及备案 | 自开工之日起338日历天开始；自开工之日起344天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-25 | 6 | 2019-08-31
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起338日历天开始；自开工之日起344天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-20 | 11 | 2019-08-31
| 五级 | 室外空调机位防水 | 自开工之日起302日历天开始；自开工之日起401天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-20 | 99 | 2019-10-27
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起302日历天开始；自开工之日起309天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-20 | 7 | 2019-07-27
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起333日历天开始；自开工之日起340天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-20 | 7 | 2019-08-27
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起363日历天开始；自开工之日起370天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-19 | 7 | 2019-09-26
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起394日历天开始；自开工之日起401天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-20 | 7 | 2019-10-27
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起343日历天开始；自开工之日起350天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-30 | 7 | 2019-09-06
| 五级 | 完成外墙保温板粘贴 | 自开工之日起302日历天开始；自开工之日起433天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-20 | 131 | 2019-11-28
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起302日历天开始；自开工之日起341天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-20 | 39 | 2019-08-28
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起333日历天开始；自开工之日起372天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-20 | 39 | 2019-09-28
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起363日历天开始；自开工之日起402天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-19 | 39 | 2019-10-28
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起394日历天开始；自开工之日起433天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-01 | 30 | 2020-03-31
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起344日历天开始；自开工之日起383天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-01 | 39 | 2019-10-10
| 五级 | 完成抗裂砂浆、抹灰 | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起448天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-14 | 121 | 2019-12-13
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起327日历天开始；自开工之日起356天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-14 | 29 | 2019-09-12
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起358日历天开始；自开工之日起387天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-14 | 29 | 2019-10-13
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起388日历天开始；自开工之日起417天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-14 | 29 | 2019-11-12
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起419日历天开始；自开工之日起448天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-04-01 | 29 | 2020-04-30
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起369日历天开始；自开工之日起391天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-25 | 22 | 2019-10-17
| 五级 | 完成外墙底漆 | 自开工之日起347日历天开始；自开工之日起453天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-03 | 106 | 2019-12-18
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起347日历天开始；自开工之日起361天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-03 | 14 | 2019-09-17
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起378日历天开始；自开工之日起392天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-04 | 14 | 2019-10-18
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起408日历天开始；自开工之日起422天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-03 | 14 | 2019-11-17
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起439日历天开始；自开工之日起453天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-01 | 14 | 2020-05-15
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起382日历天开始；自开工之日起396天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-08 | 14 | 2019-10-22
| 五级 | 完成外墙面层装饰 | 自开工之日起355日历天开始；自开工之日起461天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-11 | 106 | 2019-12-26
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起355起369天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-11 | 14 | 2019-09-25
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起386日历天开始；自开工之日起400天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-12 | 14 | 2019-10-26
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起416日历天开始；自开工之日起430天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-11 | 14 | 2019-11-25
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起447日历天开始；自开工之日起461天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-16 | 14 | 2020-05-30
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起390日历天开始；自开工之日起404天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-16 | 35 | 2019-11-20
| 五级 | 雨水管及空调冷凝水管安装 | 自开工之日起357日历天开始；自开工之日起455天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-13 | 98 | 2019-12-20
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起357日历天开始；自开工之日起363天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-13 | 6 | 2019-09-19
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起388日历天开始；自开工之日起394天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-14 | 6 | 2019-10-20
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起418日历天开始；自开工之日起424天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-13 | 6 | 2019-11-19
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起449日历天开始；自开工之日起455天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-16 | 10 | 2020-05-26
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起392日历天开始；自开工之日起398天完成；10月底完成31#、32#； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-18 | 23 | 2019-11-10
| 五级 | 空调百叶安装 | 自开工之日起364日历天开始；自开工之日起462天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-20 | 98 | 2019-12-27
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起364日历天开始；自开工之日起370天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-20 | 6 | 2019-09-26
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起395日历天开始；自开工之日起401天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-21 | 6 | 2019-10-27
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起425日历天开始；自开工之日起431天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-20 | 6 | 2019-11-26
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起456日历天开始；自开工之日起462天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-16 | 6 | 2020-05-22
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起399日历天开始；自开工之日起405天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-15 | 11 | 2019-11-26
| 五级 | 室外电梯拆除 | 自开工之日起406日历天开始；自开工之日起409天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-01 | 3 | 2019-11-04
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起406日历天开始；自开工之日起409天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-01 | 3 | 2019-11-04
| 五级 | 室外电梯口门窗安装 | 自开工之日起406日历天开始；自开工之日起409天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-01 | 3 | 2019-11-04
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起406日历天开始；自开工之日起409天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-01 | 3 | 2019-11-04
| 五级 | 室外电梯口保温及涂料 | 自开工之日起406日历天开始；自开工之日起409天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-01 | 3 | 2019-11-04
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起406日历天开始；自开工之日起409天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-01 | 3 | 2019-11-04
| 五级 | 验收及清理 | 自开工之日起371日历天开始；自开工之日起466天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-27 | 95 | 2019-12-31
| 六级 | 叠拼第一批次叠拼/一批次7栋楼（3#、4#、5#、6#、19#、25#、27#） | 自开工之日起371日历天开始；自开工之日起374天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-09-27 | 3 | 2019-09-30
| 六级 | 叠拼/二批次8栋楼（7#、8#、9#、13#、20#、23#、24#、28#） | 自开工之日起402日历天开始；自开工之日起405天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-28 | 3 | 2019-10-31
| 六级 | 叠拼/三批次6栋楼（12#、14#、21#、22#、29#、30#） | 自开工之日起432日历天开始；自开工之日起435天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-27 | 3 | 2019-11-30
| 六级 | 叠拼/四批次7栋楼（15#、16#、17#、26#、18#、10#、11#） | 自开工之日起463日历天开始；自开工之日起466天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-22 | 3 | 2020-05-25
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起406日历天开始；自开工之日起409天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-01 | 3 | 2019-11-04
| 五级 | 完成外架或吊篮拆除 | 自开工之日起406日历天开始；自开工之日起409天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-01 | 3 | 2019-11-04
| 六级 | 洋房、小高/5栋楼（31#、32#、33#及配建二、1#、2#) | 自开工之日起406日历天开始；自开工之日起409天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-01 | 3 | 2019-11-04
| 四级 | 雨棚及单元门安装 | 雨棚及单元门安装牢固，雨棚无渗漏，雨棚排水顺畅 | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-30 | 30 | 2020-09-30
| 四级 | 外窗淋水 | 100％淋水无渗漏 | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-01 | 242 | 2020-05-30
| 三级 | 室外工程 | 自开工之日起106日历天开始；自开工之日起770天完成； | 工程部/杨帅/张旸 设计部/张超 |  | 2019-01-05 | 664 | 2020-10-30
| 四级 | 配套手续办理 | 交付前725天；配套进场施工前1个月，相关手续及缴费完成； | 开发部/马劼 |  | 2019-01-01 | 333 | 2019-11-30
| 五级 | 自来水、中水配套手续办理 | 交付前514天，完成方案、二供图纸设计，签订配套费并缴纳（一供、二供） | 开发部/马劼 | 设计部、工程部、成本部、财务部 | 2019-09-01 | 90 | 2019-11-30
| 六级 | 自来水、中水配套手续进件 | 交付前606天，向区水务局大厅进件，所需要件：总平图、消防审批、建筑单体平、立、剖图纸、申请表、方格网图纸电子版、管网综合图纸、大配套证明、工规证、施工证、防火专篇、首层给水平面图、给水系统图、建设用地规划许可证 | 开发部/马劼 | 设计部 | 已完成 | 30 | 已完成
| 六级 | 自来水方案设计 | 交付前425天，区水务局转华淼设计院进行并完成方案设计 | 开发部/马劼 | 设计部、工程部 | 2019-12-01 | 60 | 2020-01-31
| 六级 | 二供泵房及二供直埋部分施工图设计 | 交付前425天，完成甲方直接委托、图纸完成并经区水务局复核无误后，订立合同、缴费取图。 | 开发部/马劼 | 设计部、工程部 | 2019-12-01 | 60 | 2020-01-31
| 六级 | 一、二次网（直埋部分）及二供泵房区水务局配套合同签订 | 完成我司内部合同上线审批后，与水务公司签订配套合同 | 成本部/胡松鹤 | 开发部 | 2019-10-01 | 30 | 2019-10-30
| 六级 | 一、二次网（直埋部分）及二供泵房区水务局配套缴费 | 完成我司内部付款流程后，缴纳各项配套费用 | 成本部/胡松鹤 | 财务部 | 201911/15 | 15 | 2019-11-30
| 五级 | 市政燃气配套手续办理 | 交付前514天，完成方案、图纸设计，签订配套费并缴纳 | 开发部/马劼 | 设计部、工程部、成本部、财务部 | 2019-09-01 | 90 | 2019-11-30
| 六级 | 燃气配套手续进件 | 交付前606天，向区属津燃华润大厅进件，由大厅转至三销公司。所需要件有报建表、立项文件、工规证、大配套证明、施工证、消防审核意见书、投资计划、总平图、综合管网图、建筑图 | 开发部/马劼 | 设计部 | 已完成 | 30 | 已完成
| 六级 | 燃气方案设计 | 由三销转至市燃气热力设计院进行方案设计 | 开发部/马劼 | 设计部、工程部 | 2019-12-01 | 60 | 2020-01-31
| 六级 | 燃气施工图设计 | 交付前425天，由设计院方案部转至施工图设计组进行燃气方案设计工作并出图（公建部分设计需要出图后与院里签订设计合同并缴纳设计费 | 开发部/马劼 | 设计部、工程部 | 2019-12-01 | 60 | 2020-01-31
| 七级 | 燃气施工图设计前现场踏勘 | 安排施工图设计组负责人对项目现场进行实地踏勘并进行现场管线及土建图纸会审 | 工程部 | 开发部 | 不涉及 | 30 | 不涉及
| 六级 | 燃气配套合同签订 | 完成我司内部合同上线审批后，与津燃华润公司签订配套合同 | 成本部/胡松鹤 | 财务部 | 2019-10-01 | 30 | 2019-10-30
| 六级 | 燃气配套合同缴纳 | 完成我司内部付款流程后，缴纳各项配套费用 | 工程部、成本部 |  | 2019-11-15 | 15 | 2019-11-30
| 五级 | 市政热力配套手续办理 | 完成热力一、二次网方案及施工图，缴纳热力二次网配套费用 | 开发部/马劼 | 设计部、工程部、成本部、财务部 | 2019-09-01 | 90 | 2019-11-30
| 六级 | 区供热办确认热源 | 完成供热热源确认 | 开发部/马劼 | 设计部 | 不涉及 | 30 | 不涉及
| 六级 | 热力手续报建 | 向热源单位（海润天通）报送资料，所需要件：立项文件、前置测量报告、总平图、管网综合图、全套暖通图、全套施工图、工规证、施工证 | 开发部/马劼 | 设计部、工程部 | 2019-09-01 | 30 | 2019-09-30
| 六级 | 海润天通施工图审核 | 审核报送图纸，如有异议与甲方进行沟通、修改并重新报送并通过 | 开发部/马劼 | 设计部、工程部 | 不涉及 | 30 | 不涉及
| 六级 | 热力施工图设计 | 委托市热电设计院进行热力一、二次网施工图设计 | 开发部/马劼 |  | 2019-10-01 | 30 | 2019-10-30
| 六级 | 二网配套合同签订 | 完成我司内部合同上线审批后，与海润天通公司签订配套合同 | 成本部/胡松鹤 | 财务部 | 2019-10-01 | 30 | 2019-10-30
| 六级 | 二网配套费用交纳 | 完成我司内部付款流程后，缴纳各项配套费用 | 工程部、成本部 | 设计部 | 2019-11-15 | 15 | 2019-11-30
| 五级 | 电力配套手续办理 | 完成方式、方案及施工图设计，交纳第三笔电力配套费（据实） | 工程部/张旸 | 开发部 | 2019-03-01 | 305 | 2019-12-31
| 六级 | 电力方式确定 | 报送资料，资料包含：申请书、营业执照、地名证、销许、前置测量报告、法人与经办人身份证、授权委托书、总平图、楼座配电系统图、设备房配电系统图、综合管网图、报盘软件 | 工程部/张旸 | 成本部 | 2019-03-01 | 60 | 2019-04-30
| 六级 | 电力方案确定（路由） | 大客服对方式审定后转至城南局营销部，营销部、发测部、运检部、调度部上会决议电力方案（主要决定因素为区域内供电负荷），通过后甲方领取方案 | 工程部/张旸 | 设计部、工程部、成本部、财务部 | 2019-05-01 | 30 | 2019-05-31
| 七级 | 电力方案现场查勘 | 由营销部外派工作人员现场初步确定供电路由 | 工程部/张旸 | 工程部 | 2019-07-01 | 30 | 2019-07-30
| 七级 | 电力路由规划局报批 |  | 工程部/张旸 |  | 2019-06-01 | 15 | 2019-06-15
| 八级 | 综合管线实测 |  | 工程部/张旸 |  | 2019-10-01 | 15 | 2019-10-16
| 八级 | 电力管线实测 |  | 工程部/张旸 |  | 2019-10-01 | 15 | 2019-10-16
| 六级 | 电力施工图设计（黑号部分） | 由城南局营销部转至市电力设计院进行电力施工图纸设计并取得设计成果 | 工程部/张旸 |  | 2019-06-01 | 90 | 2019-08-30
| 六级 | 电力配套合同签订（据实） | 设计院将设计成果转回城南局，城南局根据图纸计算电力配套缴费金额并订立配套合同，我司完成合同内部上线审核后进行合同签订 | 工程部/张旸 |  | 2019-09-01 | 90 | 2019-11-30
| 六级 | 电力配套缴费 | 完成我司内部付款流程后，缴纳各项配套费用 | 工程部/张旸 | 财务部 | 2019-12-01 | 30 | 2019-12-31
| 五级 | 雨污水配套手续办理 | 取得准接证明 | 开发部/马劼 | 开发部 | 2019-04-30 | 214 | 2019-11-30
| 六级 | 雨污水接入点现场查勘 | 联系区市政所对雨污水接入点进行现场指认，并由市政所提供大市政管网施工图纸 | 开发部/马劼 | 成本部 | 已完成 |  | 已完成
| 六级 | 委托设计院进行雨污水施工图设计 | 委托设计单位对雨污水施工图纸进行设计并取得设计成果 | 设计部 | 设计部、工程部 | 2019-04-30 | 30 | 2019-05-30
| 六级 | 雨污水接入证明报建 | 向区审批局、区排管所双向报送并取得雨污水接入证明所需要件，所需要件：年度投资计划、大配套证明、规划许可证、管综图、管网施工图 | 开发部/马劼 | 工程部 | 2020-10-01 | 30 | 2020-10-30
| 五级 | 广电配套手续办理 | 确认点位数量、签订合同并缴费 | 开发部/马劼 | 设计部 | 2019-09-01 | 90 | 2019-11-30
| 六级 | 确认户数及每户点位个数 | 由设计部牵头并完成此项工作确认并提供纸质文件 | 开发部/马劼 |  | 2019-09-01 | 30 | 2019-09-30
| 六级 | 签订广电施工合同 | 完成我司内部合同上线审批后，与区广电签订配套合同 | 成本部 | 设计部、工程部、成本部、财务部 | 2019-10-01 | 30 | 2019-10-30
| 六级 | 缴纳广电施工配套费用 | 完成我司内部付款流程后，缴纳各项配套费用 | 工程部、成本部 | 设计部 | 2019-11-15 | 15 | 2019-11-30
| 四级 | 地库顶板防水 | 防水材料品牌及防水厚度、施工工艺符合要求 | 工程部/杨帅 |  | 2019-06-29 | 60 | 2019-08-28
| 四级 | 防水保护层 | 强度、厚度及坡度符合图纸设计要求 | 工程部/杨帅 |  | 2019-07-29 | 60 | 2019-09-27
| 四级 | 滤水层 | 滤水层厚度符合图纸设计要求 | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-28 | 60 | 2019-10-27
| 四级 | 室外回填土 | 无杂质、无垃圾，厚度满足外网施工条件 | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-20 | 41 | 2020-04-30
| 四级 | 雨污水施工 | 自开工之日起588日历天开始；自开工之日起648天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-05-01 | 60 | 2020-06-30
| 五级 | 材料进场并施工 | 自开工之日起588日历天开始；自开工之日起616天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-05-01 | 60 | 2020-05-29
| 五级 | 雨污水井砌筑 | 自开工之日起588日历天开始；自开工之日起616天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-05-01 | 60 | 2020-05-29
| 五级 | 管道接驳 | 自开工之日起619日历天开始；自开工之日起648天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-01 | 29 | 2020-06-30
| 五级 | 通球实验 | 自开工之日起633日历天开始；自开工之日起648天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-15 | 15 | 2020-06-30
| 四级 | 自来水配套施工 | 自开工之日起619日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-01 | 60 | 2020-07-31
| 五级 | 单位进场及场地移交 | 自开工之日起619日历天开始；自开工之日起623天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
| 五级 | 管道进场及施工 | 自开工之日起623日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-05 | 56 | 2020-07-31
| 五级 | 工井浇筑 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-01 | 30 | 2020-07-31
| 五级 | 管道接驳 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-01 | 30 | 2020-06-12
| 五级 | 管道打压 | 自开工之日起663日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-15 | 16 | 2020-07-31
| 四级 | 中水 | 自开工之日起619日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-01 | 60 | 2020-07-31
| 五级 | 单位进场及场地移交 | 自开工之日起619日历天开始；自开工之日起623天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
| 五级 | 管道进场及施工 | 自开工之日起623日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-05 | 56 | 2020-07-31
| 五级 | 工井浇筑 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-01 | 30 | 2020-07-31
| 五级 | 管道接驳 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-01 | 30 | 2020-06-12
| 五级 | 管道打压 | 自开工之日起663日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-15 | 16 | 2020-07-31
| 四级 | 消防 | 自开工之日起633日历天开始；自开工之日起725天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-15 | 92 | 2020-09-15
| 五级 | 消防外网材料进场及管道安装 | 自开工之日起633日历天开始；自开工之日起663天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-15 | 30 | 2020-07-15
| 五级 | 水泵接合器安装 | 自开工之日起711日历天开始；自开工之日起725天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-09-01 | 14 | 2020-09-15
| 五级 | 室外消火栓安装 | 自开工之日起711日历天开始；自开工之日起725天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-09-01 | 14 | 2020-09-15
| 五级 | 管道打压 | 自开工之日起694日历天开始；自开工之日起709天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-15 | 15 | 2020-08-30
| 四级 | 燃气 | 自开工之日起619日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-01 | 60 | 2020-07-31
| 五级 | 单位进场及场地移交 | 自开工之日起619日历天开始；自开工之日起623天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
| 五级 | 管道进场及施工 | 自开工之日起623日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-05 | 56 | 2020-07-31
| 五级 | 工井浇筑 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-01 | 30 | 2020-07-31
| 五级 | 管道接驳 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-01 | 30 | 2020-06-12
| 五级 | 管道打压 | 自开工之日起663日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-15 | 16 | 2020-07-31
| 四级 | 热力 | 自开工之日起619日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-01 | 60 | 2020-07-31
| 五级 | 单位进场及场地移交 | 自开工之日起619日历天开始；自开工之日起623天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05
| 五级 | 管道进场及施工 | 自开工之日起623日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-05 | 56 | 2020-07-31
| 五级 | 工井浇筑 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-01 | 30 | 2020-07-31
| 五级 | 管道接驳 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-01 | 30 | 2020-06-12
| 五级 | 管道打压 | 自开工之日起663日历天开始；自开工之日起679天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-15 | 16 | 2020-07-31
| 四级 | 电力 | 自开工之日起161日历天开始；自开工之日起769天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-03-01 | 608 | 2020-10-29
| 五级 | 电力报盘 | 自开工之日起161日历天开始；自开工之日起206天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-03-01 | 45 | 2019-04-15
| 五级 | 供电方案 | 自开工之日起206日历天开始；自开工之日起236天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-04-15 | 30 | 2019-05-15
| 五级 | 设计图纸 | 自开工之日起236日历天开始；自开工之日起328天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-05-15 | 92 | 2019-08-15
| 五级 | 电力施工单位进场 | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起725天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-01 | 45 | 2020-09-15
| 五级 | 电缆敷设 | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起725天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-01 | 45 | 2020-09-15
| 五级 | 黑号站设备进场 | 自开工之日起694日历天开始；自开工之日起724天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-15 | 30 | 2020-09-14
| 五级 | 电表箱及电表安装 | 自开工之日起711日历天开始；自开工之日起721天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-09-01 | 10 | 2020-09-11
| 五级 | 送电 | 自开工之日起711日历天开始；自开工之日起740天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-09-01 | 29 | 2020-09-30
| 四级 | 通信 | 自开工之日起663日历天开始；自开工之日起694天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-15 | 31 | 2020-08-15
| 五级 | 单位进场及场地移交 | 自开工之日起663日历天开始；自开工之日起667天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-15 | 4 | 2020-07-19
| 五级 | 套管施工 | 自开工之日起667日历天开始；自开工之日起694天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-19 | 27 | 2020-08-15
| 五级 | 工井砌筑 | 自开工之日起667日历天开始；自开工之日起694天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-19 | 27 | 2020-08-15
| 五级 | 光纤敷设 | 自开工之日起711日历天开始；自开工之日起725天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-09-01 | 14 | 2020-09-15
| 四级 | 气力 | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起725天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-01 | 45 | 2020-09-15
| 五级 | 单位进场及场地移交 | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起684天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-01 | 4 | 2020-08-05
| 五级 | 气力管线进场及施工 | 自开工之日起684日历天开始；自开工之日起725天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-05 | 41 | 2020-09-15
| 五级 | 气力工井施工 | 自开工之日起684日历天开始；自开工之日起725天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-05 | 41 | 2020-09-15
| 五级 | 气力设备进场 | 自开工之日起684日历天开始；自开工之日起725天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-05 | 41 | 2020-09-15
| 五级 | 设备安装 | 自开工之日起684日历天开始；自开工之日起725天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-05 | 41 | 2020-09-15
| 四级 | 景观工程 | 自开工之日起695日历天开始；自开工之日起769天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-08-01 | 90 | 2020-10-30
| 五级 | 排盐排碱 | 自开工之日起695日历天开始；自开工之日起769天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-08-01 | 40 | 2020-09-10
| 五级 | 种植土 | 自开工之日起695日历天开始；自开工之日起729天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-08-10 | 40 | 2020-09-19
| 五级 | 道路基层 | 自开工之日起695日历天开始；自开工之日起739天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-08-20 | 40 | 2020-09-29
| 五级 | 硬景铺装及小品 | 自开工之日起695日历天开始；自开工之日起739天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-08-30 | 55 | 2020-10-24
| 五级 | 大乔移植 | 自开工之日起730日历天开始；自开工之日起769天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-08-20 | 30 | 2020-09-19
| 五级 | 景观机电安装 | 自开工之日起730日历天开始；自开工之日起749天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-10-05 | 15 | 2020-10-20
| 五级 | 乔灌木栽种 | 自开工之日起720日历天开始；自开工之日起734天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-09-15 | 40 | 2020-10-25
| 五级 | 草皮铺装 | 自开工之日起730日历天开始；自开工之日起759天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-10-20 | 10 | 2020-10-30
5 | 五级 | 沥青油 | 自开工之日起760日历天开始；自开工之日起769天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-10-20 | 5 | 2020-10-25
| 五级 | 交通划线 | 自开工之日起765日历天开始；自开工之日起769天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-10-25 | 4 | 2020-10-29
70 | 五级 | 门卫室、大门 | 自开工之日起765日历天开始；自开工之日起769天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-08-01 | 70 | 2020-10-10
| 五级 | 坡道雨棚 | 自开工之日起695日历天开始；自开工之日起769天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-08-20 | 30 | 2020-09-19
| 五级 | 围墙 | 自开工之日起695日历天开始；自开工之日起739天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-08-10 | 60 | 2020-10-09
| 五级 | 小院栏杆 | 自开工之日起695日历天开始；自开工之日起764天完成； | 设计部/张超 |  | 2020-09-20 | 30 | 2020-10-20
| 四级 | 安全岛、停车设备及道闸安装 | 自开工之日起750日历天开始；自开工之日起759天完成； | 工程部/ |  | 2020-09-15 | 15 | 2020-09-30
| 四级 | 室外标识标牌（含楼牌） | 自开工之日起750日历天开始；自开工之日起769天完成； | 工程部/杨帅 | 开发部 | 2020-10-15 | 15 | 2020-10-30
| 三级 | 地下工程 | 自开工之日起221日历天开始；自开工之日起770天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-11 | 538 | 2020-10-30
| 四级 | 地库主体封闭 | 自开工之日起221日历天开始；自开工之日起261天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-11 | 50 | 2019-06-30
| 四级 | 地库坡道 | 自开工之日起261日历天开始；自开工之日起281天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-04-10 | 20 | 2020-04-30
| 四级 | 管线综合BIM排布 | 自开工之日起251日历天开始；自开工之日起312天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-05-30 | 60 | 2019-07-30
| 四级 | 人防门安装 | 自开工之日起375日历天开始；自开工之日起390天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-10-08 | 15 | 2019-10-23
| 四级 | 人防主体验收 | 自开工之日起283日历天开始；自开工之日起343天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-29 | 73 | 2019-11-10
| 四级 | 砌筑工程 | 自开工之日起345日历天开始；自开工之日起374天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-12 | 29 | 2019-12-11
| 四级 | 抹灰工程 | 自开工之日起376日历天开始；自开工之日起404天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-12-13 | 29 | 2020-01-10
| 四级 | 机电安装 | 自开工之日起345日历天开始；自开工之日起740天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-09-01 | 395 | 2020-09-30
| 五级 | 地下室综合管线排布 | 自开工之日起222日历天开始；自开工之日起252天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-05-01 | 30 | 2019-05-31
| 五级 | 样板段施工 | 自开工之日起345日历天开始；自开工之日起360天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-11-12 | 15 | 2019-11-27
| 五级 | 喷淋管线施工 | 自开工之日起360日历天开始；自开工之日起420天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-11-27 | 60 | 2020-01-26
| 五级 | 消火栓管道及给排水管道施工 | 自开工之日起360日历天开始；自开工之日起420天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-11-27 | 60 | 2020-01-26
| 五级 | 供暖管道施工 | 自开工之日起558日历天开始；自开工之日起587天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-04-01 | 29 | 2020-04-30
| 五级 | 通风管道施工 | 自开工之日起360日历天开始；自开工之日起420天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-11-27 | 60 | 2020-01-26
| 五级 | 风机安装 | 自开工之日起360日历天开始；自开工之日起420天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-11-27 | 60 | 2020-01-26
| 五级 | 强弱电桥架施工 | 自开工之日起360日历天开始；自开工之日起420天完成； | 工程部/张旸 |  | 2019-11-27 | 60 | 2020-01-26
| 五级 | 地下室配电箱施工 | 自开工之日起527日历天开始；自开工之日起556天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-03-01 | 29 | 2020-03-30
| 五级 | 电线电缆敷设 | 自开工之日起664日历天开始；自开工之日起709天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-16 | 45 | 2020-08-30
| 五级 | 照明灯具安装 | 自开工之日起648日历天开始；自开工之日起678天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-06-30 | 30 | 2020-07-30
| 五级 | 污水泵安装 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起678天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-01 | 30 | 2020-07-30
| 五级 | 管道打压 | 自开工之日起588日历天开始；自开工之日起594天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-05-01 | 6 | 2020-05-07
| 五级 | 试电 | 自开工之日起711日历天开始；自开工之日起721天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-09-01 | 10 | 2020-09-11
| 五级 | 风机调试 | 自开工之日起588日历天开始；自开工之日起602天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-05-01 | 14 | 2020-05-15
| 五级 | 给水泵房基础及装修完成 | 自开工之日起603日历天开始；自开工之日起648天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-16 | 45 | 2020-06-30
| 五级 | 给水泵房设备进场 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起655天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-01 | 6 | 2020-07-07
| 五级 | 给水泵房设备安装 | 自开工之日起656日历天开始；自开工之日起687天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-08 | 31 | 2020-08-08
| 五级 | 设备调试 | 自开工之日起688日历天开始；自开工之日起694天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-09 | 6 | 2020-08-15
| 五级 | 中水泵房基础及装修完成 | 自开工之日起603日历天开始；自开工之日起648天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-16 | 45 | 2020-06-30
| 五级 | 中水泵房设备进场 | 自开工之日起649日历天开始；自开工之日起655天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-01 | 6 | 2020-07-07
| 五级 | 中水泵房设备安装 | 自开工之日起656日历天开始；自开工之日起687天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-08 | 31 | 2020-08-08
| 五级 | 设备调试 | 自开工之日起688日历天开始；自开工之日起694天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-09 | 6 | 2020-08-15
| 五级 | 换热站基础及装修完成 | 自开工之日起620日历天开始；自开工之日起650天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-06-02 | 30 | 2020-07-02
| 五级 | 换热站设备进场 | 自开工之日起650日历天开始；自开工之日起680天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-07-02 | 30 | 2020-08-01
| 五级 | 换热站设备安装 | 自开工之日起680日历天开始；自开工之日起710天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-01 | 30 | 2020-08-31
| 五级 | 设备调试 | 自开工之日起710日历天开始；自开工之日起740天完成； | 工程部/张旸 |  | 2020-08-31 | 30 | 2020-09-30
| 四级 | 腻子及涂料工程 | 自开工之日起321日历天开始；自开工之日起351天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2019-11-10 | 30 | 2019-12-10
| 四级 | 地面工程 | 自开工之日起587日历天开始；自开工之日起617天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-04-30 | 30 | 2020-05-30
| 四级 | 固化剂/地坪漆工程 | 自开工之日起710日历天开始；自开工之日起740天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-05-31 | 30 | 2020-06-30
| 四级 | 交通划线及设备安装 | 自开工之日起740日历天开始；自开工之日起770天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-20 | 10 | 2020-10-30
| 三级 | 在建评估 | 自开工之日起189日历天开始；自开工之日起769天完成；不低于88分或集团前30% | 工程部/杨帅 |  | 2019-03-30 | 580 | 2020-10-30
| 二级 | 竣工验收完成 | 1、交付前45天完成各分项验收及竣工验收 2、交付前45天取得竣工验收质量监督报告（竣工验收合格） | 项目经理 |  | 2020-10-30 | 16 | 2020-11-15
| 三级 | 分户验收（报验收资料） | 分户验收资料准备齐全，门窗封闭，室内水电暖安装完成；闭水完成 | 工程部/陈维强 | 工程部/杨帅 | 2020-10-30 | 10 | 2020-11-09
| 三级 | 竣工验收报告（甲方、监理、总包） | 甲方，监理，总包、勘察、设计五方竣工验收自评报告编制完成； | 工程部/杨帅 | 开发部 | 2020-11-09 | 3 | 2020-11-12
| 三级 | 联合验收 | 验收方案编制完成，验收时间通知各方，现场验收一次性通过。 | 工程部/杨帅 | 开发部/杜广彬、马劼 | 2020-11-12 | 3 | 2020-11-15
| 一级 | 交付 | 1、交付前15日历天取得准入证； 2、交付前15日历天完成物业移交： 3、交付前30日历天取得竣工备案证； 4、交付评估不低于天津片区内控指标； | 各部门 | 各部门 | 2020-10-30 | 61 | 2020-12-30
| 二级 | 分项验收 | 交付前45天完成各分项验收 | 项目经理 |  | 2020-03-30 | 230 | 2020-11-15
| 三级 | 节能验收 | 交付前50天完成 | 工程部/杨帅 | 各部门 | 2020-08-12 | 90 | 2020-11-10
| 四级 | 门窗封闭完成 | 交付前50天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-26 | 15 | 2020-10-11
| 四级 | 功能性检测报告 | 交付前50天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-11 | 30 | 2020-11-10
| 三级 | 完成安防技防验收 | 交付前60天取得验收合格证 | 工程部/杨帅 | 开发部 | 2020-06-22 | 30 | 2020-10-30
| 四级 | 工程完工 | 交付前90天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-06-22 | 90 | 2020-09-20
| 四级 | 检测报告 | 交付前80天 | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-20 | 20 | 2020-10-10
| 四级 | 现场验收、整改 | 交付前70天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-10 | 10 | 2020-10-20
| 四级 | 移交公安局并网 | 交付前60天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-20 | 10 | 2020-10-30
| 三级 | 完成电梯验收 | 装修安装施工前30天取得验收合格证 | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-31 | 30 | 2020-04-30
| 四级 | 工程完工 | 自开工之日起437天开始；自开工之日起439天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-05 | 10 | 2020-03-16
| 四级 | 检测报告 | 自开工之日起421天开始；自开工之日起436天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-16 | 15 | 2020-03-31
| 四级 | 物业人员合格证 | 自开工之日起431天开始；自开工之日起446天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-03-26 | 15 | 2020-04-10
| 四级 | 电梯免费保养合同 | 自开工之日起441天开始；自开工之日起456天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-04-05 | 15 | 2020-04-20
| 四级 | 特种设备验收合格证 | 自开工之日起451天开始；自开工之日起466天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-04-15 | 15 | 2020-04-30
| 四级 | 电梯轿厢成品保护完成 | 自开工之日起451天开始；自开工之日起466天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-04-15 | 15 | 2020-04-30
| 三级 | 完成环保验收 | 交付前60天内取得验收证明 | 开发部/杜广彬 |  | 2020-09-01 | 60 | 2020-10-31
| 四级 | 验收报告 | 确定环保验收单位，出具报告后付款 | 开发部/杜广彬 |  | 2020-08-30 | 31 | 2020-09-30
| 四级 | 生活垃圾、固体废物检测 | 交付前106天，环保单位组织检测并出具报告 | 开发部/杜广彬 | 工程部 | 2020-08-30 | 16 | 2020-09-15
| 四级 | 现场验收 | 交付前102天，环保局、环保验收单位、甲方进行现场勘验 | 开发部/杜广彬 |  | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-19
| 四级 | 专家论证 | 交付前81天，环保验收单位对项目环保验收组织并通过专家论证 | 开发部/杜广彬 | 工程部 | 2020-09-20 | 20 | 2020-10-10
| 四级 | 网上公示 | 交付前66天，环保验收单位向辖区审批局申请网上公示（15个工作日办结） | 开发部/杜广彬 |  | 2020-10-10 | 15 | 2020-10-25
| 三级 | 完成消防验收 | 交付前50天取得验收证明 | 工程部/杨帅 | 开发部 | 2020-10-06 | 30 | 2020-11-05
| 四级 | 现场调试联动完成 | 交付前50天完成 | 工程部/张旸 |  | 2020-10-06 | 9 | 2020-10-15
| 四级 | 正式水、正式电开通 | 交付前72天完成 | 工程部/张旸 |  | 2020-10-15 | 2 | 2020-10-17
| 四级 | 消检报告 | 交付前67天完成 | 工程部/张旸 |  | 2020-10-17 | 5 | 2020-10-22
| 四级 | 消防局进件及抽验 | 交付前62天完成 | 工程部/张旸 | 开发部 | 2020-10-22 | 2 | 2020-10-24
| 四级 | 现场验收、整改 | 交付前52天完成 | 工程部/张旸 |  | 2020-10-24 | 10 | 2020-11-03
| 四级 | 取得合格证 | 交付前50天完成 | 工程部/张旸 |  | 2020-11-03 | 2 | 2020-11-05
| 三级 | 完成档案验收 | 1、交付前50天取得档案预验收； 2、交付前42天取得档案验收证； | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-11 | 30 | 2020-11-10
| 四级 | 竣工档案 | 交付前55天完成 | 工程部/何俊兰/时俊月 |  | 2020-10-11 | 18 | 2020-10-29
| 四级 | 预验收 | 交付前50天完成 | 工程部/何俊兰/时俊月 |  | 2020-10-29 | 5 | 2020-11-03
| 四级 | 正式验收 | 交付前44天完成 | 工程部/何俊兰/时俊月 |  | 2020-11-03 | 5 | 2020-11-08
| 四级 | 档案验收合格证 | 交付前42天完成 | 工程部/何俊兰/时俊月 |  | 2020-11-08 | 2 | 2020-11-10
| 三级 | 完成防雷验收 | 交付前70天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2020-06-21 | 132 | 2020-10-31
| 四级 | 防雷设施完成 | 交付前92天取得验收证明 | 工程部/张旸 |  | 2020-06-21 | 30 | 2020-07-21
| 四级 | 现场验收 | 交付前85天取得验收证明 | 工程部/张旸 |  | 2020-07-21 | 7 | 2020-07-28
| 四级 | 防雷验收报告 | 交付前70天取得验收证明 | 工程部/张旸 |  | 2020-07-28 | 15 | 2020-08-12
| 三级 | 完成人防验收 | 交付前87天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-29 | 439 | 2020-11-10
| 四级 | 人防主体验收 | 交付前85天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2019-08-29 | 73 | 2019-11-10
| 四级 | 人防检测报告 | 交付前83天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-08
| 四级 | 人防窗口进件 | 交付前81天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-10
| 四级 | 现场验收 | 交付前80天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-10 | 1 | 2020-10-11
| 四级 | 整改及复验 | 交付前70天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-11 | 10 | 2020-10-21
| 四级 | 竣工验收 | 交付前65天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-21 | 5 | 2020-10-26
| 四级 | 竣工验收备案 | 交付前60天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-26 | 5 | 2020-10-31
| 四级 | 人防使用备案 | 交付前50天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-31 | 10 | 2020-11-10
| 三级 | 完成绿建验收 | 交付前60天取得验收证明 | 开发部/马劼 |  | 2020-10-01 | 30 | 2020-10-31
| 四级 | 太阳能、外保温、洁具、照明灯具检测报告 | 太阳能、外保温、洁具、电线电缆检测报告 | 工程部/杨帅/陈维强/张旸 |  | 2020-09-01 | 30 | 2020-09-30
| 四级 | 竣工图（电子版） |  | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-01 | 30 | 2020-09-30
| 四级 | 太阳能热水器、太阳能板安装完成，太阳能水箱间安装完毕。 |  | 工程部/张旸 |  | 2020-09-01 | 30 | 2020-09-30
| 四级 | 换热站水泵房安装完毕 |  | 工程部/张旸 |  | 2020-09-01 | 30 | 2020-09-30
| 四级 | 绿建报告出具 |  | 开发部 |  | 2020-10-01 | 30 | 2020-10-31
| 四级 | 专家评审 |  | 开发部 |  |  | 17
| 四级 | 星级认证 |  | 开发部 |  | 不涉及 |  | 不涉及
| 三级 | 取得水质检测报告 | 交付前50天取得报告 | 开发部/马劼 |  | 2020-10-01 | 30 | 2020-10-31
| 四级 | 自来水、中水通水 |  | 工程部/张旸 |  | 2020-09-15 | 15 | 2020-09-30
| 四级 | 检测单位确定 | 检测合同签订完成 | 开发部/马劼 |  | 2020-10-15 | 1 | 2020-10-16
| 四级 | 取得报告 | 按时取得检测报告，且合格 | 开发部/马劼 |  | 2020-10-16 | 15 | 2020-10-31
| 三级 | 取得室内空气检测报告 | 交付前60天取得报告 | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-30 | 30 | 2020-10-30
| 四级 | 检测单位确定 | 确定检测单位并入库，签订合同 | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-30 | 5 | 2020-10-05
| 四级 | 取得报告 | 现场检测完成后出具室内检测报告并付款 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-05 | 5 | 2020-10-10
| 三级 | 取得规划验收合格证 | 交付前30天取得规划验收合格证 | 开发部/马劼 |  | 2020-10-31 | 30 | 2020-11-30
| 四级 | 规划竣工测量报告 |  | 开发部/马劼 |  | 2020-11-01 | 15 | 2020-11-15
| 四级 | 工程墨线复核实测报告 |  | 开发部/马劼 | 工程部 | 不涉及 |  | 不涉及
| 四级 | 外立面照片 |  | 工程部/杨帅 | 工程部 | 2020-10-25 | 5 | 2020-10-30
| 四级 | 现场实景照片 |  | 工程部/杨帅/张超 | 工程部 | 2020-10-25 | 5 | 2020-10-30
| 四级 | 悬挂示意图 |  | 开发部/马劼 |  | 2020-10-25 | 5 | 2020-10-30
| 四级 | 规划验收进件 |  | 开发部/马劼 |  | 2020-11-16 | 3 | 2020-11-19
| 四级 | 规划验收验收现场查勘 |  | 开发部/马劼 |  | 2020-11-20 | 4 | 2020-11-24
| 四级 | 现场整改 |  | 工程部/杨帅 | 工程部 | 2020-11-24 | 6 | 2020-11-30
| 四级 | 上会并通过 |  | 开发部/马劼 | 工程部 | 2020-11-26 | 4 | 2020-11-30
| 二级 | 物业移交 | 1、交付前15天完成物业移交 2、各系统运行正常，资料齐全。 3、移交单需有物业签字及盖章； | 工程部、物业部 | 工程部 | 2020-12-05 | 10 | 2020-12-15
| 三级 | 资料 | 资料齐全无遗漏 | 工程部、物业部 | 工程部 | 2020-12-05 | 3 | 2020-12-08
| 三级 | 现场工程实体移交 | 使用功能齐全，无重大缺陷 | 工程部、物业部 |  | 2020-12-08 | 7 | 2020-12-15
| 四级 | 消防系统 | 交付前15天完成物业移交 | 工程部、物业部 |  | 2020-12-08 | 7 | 2020-12-15
| 四级 | 电气系统 | 交付前15天完成物业移交 | 工程部、物业部 |  | 2020-12-08 | 7 | 2020-12-15
| 四级 | 给排水系统 | 交付前15天完成物业移交 | 工程部、物业部 |  | 2020-12-08 | 7 | 2020-12-15
| 四级 | 智能化系统 | 交付前15天完成物业移交 | 工程部、物业部 |  | 2020-12-08 | 7 | 2020-12-15
| 四级 | 电梯系统 | 交付前15天完成物业移交 | 工程部、物业部 |  | 2020-12-08 | 7 | 2020-12-15
| 四级 | 景观 | 交付前15天完成物业移交 | 工程部、物业部 |  | 2020-12-08 | 7 | 2020-12-15
| 四级 | 室内移交 | 交付前15天完成物业移交 | 工程部、物业部 |  | 2020-12-08 | 7 | 2020-12-15
| 四级 | 公区移交 | 交付前15天完成物业移交 | 工程部、物业部 |  | 2020-12-08 | 7 | 2020-12-15
| 二级 | 品质排查 | 1、交付前50天进行品质排查； 2、分数不低于区域平均分或区域内控指标； | 项目经理 |  | 2020-11-05 | 5 | 2020-11-10
| 三级 | 二遍淋水 | 交付前73天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-11-05 | 5 | 2020-11-10
| 三级 | 通水通球 | 交付前73天完成 | 工程部/张旸 |  | 2020-11-05 | 5 | 2020-11-10
| 三级 | 打压试水 | 交付前70天完成 | 工程部/张旸 |  | 2020-11-05 | 5 | 2020-11-10
| 三级 | 卫生间、阳台、屋面闭水 | 交付前68天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-11-05 | 5 | 2020-11-10
| 三级 | 分户查验（内部） | 交付前50天完成 | 工程部、维保部、物业部 |  | 2020-11-05 | 5 | 2020-11-10
| 四级 | 户内 | 交付前62天完成 | 工程部、维保部、物业部 |  | 2020-11-05 | 5 | 2020-11-10
| 四级 | 外檐 | 交付前59天完成 | 工程部、维保部、物业部 |  | 2020-11-05 | 5 | 2020-11-10
| 四级 | 公区 | 交付前56天完成 | 工程部、维保部、物业部 |  | 2020-11-05 | 5 | 2020-11-10
| 四级 | 机电 | 交付前53天完成 | 工程部、维保部、物业部 |  | 2020-11-05 | 5 | 2020-11-10
| 四级 | 景观 | 交付前50天完成 | 设计部/张超/维保部、物业部 |  | 2020-11-05 | 5 | 2020-11-10
| 三级 | 销项整改 | 交付前35天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-11-10 | 15 | 2020-11-25
| 二级 | 交付评估 | 1、交付前30天完成交付评估； 2、分数不低于区域平均分或区域内控指标； | 工程部 |  | 2020-11-29 | 1 | 2020-11-30
| 三级 | 户内 | 交付前30天完成 | 工程部/杨帅/陈维强 |  | 2020-11-29 | 1 | 2020-11-30
| 三级 | 外檐 | 交付前30天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-11-29 | 1 | 2020-11-30
| 三级 | 公区 | 交付前30天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-11-29 | 1 | 2020-11-30
| 三级 | 机电 | 交付前30天完成 | 工程部/张旸 |  | 2020-11-29 | 1 | 2020-11-30
| 三级 | 景观 | 交付前30天完成 | 设计部/张超 |  | 2020-11-29 | 1 | 2020-11-30
| 三级 | 精细化 | 交付前30天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-11-29 | 1 | 2020-11-30
| 二级 | 工地开放 | 1、不晚于交付前一个月完成工地开放； 2、工地开放15天内完成整改销项； | 工程部、客服部 |  | 2020-10-31 | 30 | 2020-11-30
| 三级 | 开放方案及组织 |  | 客服部 |  | 2020-11-19 | 10 | 2020-11-29
| 三级 | 现场布置 |  | 客服部 | 其他部门 | 2020-11-29 | 1 | 2020-11-30
| 三级 | 根据业主意见整改完毕，二次邀约复验 | 交付前30天完成 | 工程部、客服部 |  | 2020-11-30 | 10 | 2020-11-30
| 二级 | 取得竣工备案证 | 交付开始前30天取得竣工备案证 | 工程部 |  | 2020-11-01 | 30 | 2020-11-30
| 三级 | 住宅质量保证书 | 住宅交付两书工程、设计填写完成，客服复核并打印 | 客服部 |  | 2020-11-01 | 10 | 2020-11-11
| 三级 | 住宅使用说明书 | 住宅交付两书工程、设计填写完成，客服复核并打印 | 客服部 |  | 2020-11-01 | 10 | 2020-11-11
| 三级 | 建设项目报建表 | 报建表按要求填写完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-11-01 | 10 | 2020-11-11
| 三级 | 建委网站公示及登报公示 | 公示完成，留存公示资料 | 工程部/杨帅 |  | 2020-11-11 | 15 | 2020-11-26
| 三级 | 各责任主体提供的验收合格文件 | 自交付前60天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-30 | 30 | 2020-10-30
| 四级 | 建设单位：附件8工程质量验收通知书 | 自交付前60天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-30 | 30 | 2020-10-30
| 四级 | 勘察单位：附件4勘察工程质量验收报告 | 自交付前60天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-30 | 30 | 2020-10-30
| 四级 | 设计单位：附件5设计单位质量验收报告 | 自交付前60天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-30 | 30 | 2020-10-30
| 四级 | 施工单位：验收施工自评报告 | 自交付前60天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-30 | 30 | 2020-10-30
| 四级 | 监理单位：验收监理评估报告 | 自交付前60天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-30 | 30 | 2020-10-30
| 四级 | 建设单位：建备表 | 自交付前60天完成； | 工程部/杨帅 |  | 2020-09-30 | 30 | 2020-10-30
| 二级 | 取得准入证 | 交付开始前15天取得准入证 | 项目经理 | 开发部、工程部 | 2020-09-01 | 105 | 2020-12-15
| 三级 | 给中水配套验收 | 交付前90天取得验收 | 开发部杜广彬 |  | 2020-09-01 | 30 | 2020-09-30
| 四级 | 进件 | 交付前90天完整料整理 | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-09-01 | 10 | 2020-09-11
| 四级 | 现场验收 | 交付前45天验收 | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-09-11 | 10 | 2020-09-21
| 四级 | 取得验收合格证 | 交付前30天取得 | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-09-21 | 10 | 2020-10-01
| 三级 | 热力配套验收证明 | 交付前90天取得验收 | 开发部杜广彬 |  | 2020-09-01 | 30 | 2020-09-30
| 四级 | 热计量表保证金 | 不涉及 | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-09-01 | 10 | 2020-09-11
| 四级 | 现场验收供热设施及换热站 | 交付前45天验收 | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-09-11 | 10 | 2020-09-21
| 四级 | 取得供热证明 | 交付前30天取得 | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-09-21 | 9 | 2020-09-30
| 三级 | 燃气配套证明 | 交付前20天取得验收证明 | 开发部杜广彬 |  | 2020-09-01 | 30 | 2020-09-30
| 四级 | 燃气路由证明 | 出具燃气路由证明申请，辖区街道政府上会审核后出具红头盖章文件。 | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-09-01 | 15 | 2020-09-16
| 四级 | 现场验收室内燃气设施及室外中压箱 |  | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-09-16 | 14 | 2020-09-30
| 四级 | 取得燃气证明 | 交付前20天完成； | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-09-01 | 30 | 2020-09-30
| 三级 | 电力配套验收 | 交付前20天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2020-10-01 | 29 | 2020-10-30
| 四级 | 预约停电时间 | 交付前34天取得验收证明 | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-10-01 | 15 | 2020-10-16
| 四级 | 现场送电 | 交付前26天取得验收证明 | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-10-16 | 8 | 2020-10-24
| 四级 | 取得电力配套证明 | 交付前20天取得验收证明 | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-10-24 | 6 | 2020-10-30
| 三级 | 通信配套验收 | 交付前20天取得验收证明 | 工程部 |  | 2020-10-01 | 29 | 2020-10-30
| 四级 | 进户排查网线 |  | 工程部/张旸/开发部杜广彬
| 四级 | 通信管理局及运营商验收 |  | 工程部/张旸/开发部杜广彬
| 四级 | 取得证明 |  | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 不涉及
| 三级 | 雨污配套验收 | 交付前20天取得验收证明 | 工程部/杨帅 |  | 2020-08-01 | 29 | 2020-08-30
| 四级 | 进件 | 交付前70天完成 | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-08-01 | 8 | 2020-08-09
| 四级 | 现场验收 | 交付前64天完成； | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-08-09 | 6 | 2020-08-15
| 四级 | 取得证明 | 交付前50天完成； | 工程部/张旸/开发部杜广彬 |  | 2020-08-15 | 15 | 2020-08-30
| 三级 | 非经营性配套公建验收证明并移交 | 交付前20天取得验收证明 | 开发部/马劼 |  | 2020-11-10 | 30 | 2020-12-10
| 四级 | 根据配套种类邀约各局验收 | 公建移交进件后，建委组织相关各局进行现场验收 | 开发部/马劼 |  | 2020-11-10 | 2 | 2020-11-12
| 四级 | 现场整改 |  | 工程部/杨帅 |  | 2020-11-13 | 7 | 2020-11-20
| 四级 | 签订移交协议 | 现场验收无误后签字确认，与各局签订四方公建移交协议 | 开发部/马劼 |  | 2020-11-20 | 15 | 2020-12-05
| 四级 | 取得验收证明 | 完成移交后，进行非经营性配套证明进件，取得非经配套证明。 | 开发部/马劼 |  | 2020-12-05 | 5 | 2020-12-10
| 三级 | 基础设施配套验收 | 交付前20天取得验收证明 | 开发部/马劼 |  | 2020-12-01 | 9 | 2020-12-10
| 四级 | 竣工图及检测报告 |  | 工程部/张旸 |  | 2020-11-15 | 15 | 2020-11-30
| 四级 | 提供大配套缴费票据及协议 | 提供给辖区街道政府大配套费缴费票据 | 开发部马劼 |  | 2020-11-15 | 15 | 2020-11-30
| 三级 | 现场照片 | 交付前20天完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-11-30 | 10 | 2020-12-10
| 二级 | 交付业主 | 交付开始前45天完成交付方案制定； 交付开始前40天交付方案通过片区内部审核； 交付开始前10天完成业主入住通知发放； | 客服部 |  | 2020-10-30 | 61 | 2020-12-30
| 三级 | 风险排查 | 1、交付前6个月、3个月、1个月完成风险排查； 2、交付前1个月制定交付风险预控方案； | 客服部 |  | 2020-10-30 | 30 | 2020-11-29
| 四级 | 现场与五图、销讲说辞、交付标准是否一致 | 现场与五图、销讲说辞、交付标准各部门复核完成，无误 | 客服部 | 各部门
| 四级 | 客户角度排查使用功能是否存在缺陷 | 及时排查、及时整改 | 客服部 | 各部门
| 三级 | 交付方案 | 1、交付开始前45天完成交付方案制定； 2、交付开始前40天交付方案通过片区内部审核； | 客服部 |  | 2020-11-05 | 10 | 2020-11-15
| 三级 | 面积实测报告 | 交付前47天取得报告 | 开发部 |  | 2020-11-30 | 15 | 2020-12-15
| 四级 | 面积差核算 | 提供实测报告后，2日内核算出实际房款金额 | 财务部/王娜 |  | 2020-12-15 | 2 | 2020-12-17
| 四级 | 发票出具 | 确认交房前一周内，完成实际房款发票的开具 | 财务部/王娜 |  | 2020-12-17 | 6 | 2020-12-23
| 三级 | 验房师培训 | 1、交付前7天内完成验房师培训； 2、培训内容包含质量风险说辞、客诉处理途径、现场平面、动线布置； | 工程部/杨帅 |  | 2020-12-18 | 5 | 2020-12-23
| 四级 | 人员筹备 | 交付前8天完成；工程，维保，物业验房人员确定，名单编制完成，验房群建群完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-12-18 | 4 | 2020-12-22
| 四级 | 培训方案制定及讲解 | 交付前7天完成；明确验房主要问题，风险点，重点问题说词，全员培训完成 | 工程部/杨帅 |  | 2020-12-22 | 1 | 2020-12-23
| 三级 | 资料准备 | 两书准备、入住通知书、房款及代收票据、物业签订协议、能源公司协议、流转单等，交付前15天准备完成 |  |  | 2020-12-10 | 5 | 2020-12-15
| 四级 | 客服交付现场资料准备 | 客服交付资料打印归置完成，提前备至交付现场 | 客服部 |  | 2020-12-10 | 5 | 2020-12-15
| 四级 | 物业交付现场资料准备 |  | 物业部 |  | 2020-12-10 | 5 | 2020-12-15
| 四级 | 地产财务交房发票更换、代收费用 | 交房前一周提供代收费用明细，交房前1天准确完成所有资料 | 财务部/王娜 |  | 2020-12-10 | 5 | 2020-12-15
| 三级 | 物料采购 | 礼品、桌椅板凳、布场道具等，需在交付前15天采购到位 | 客服部 |  | 2020-12-23 | 2 | 2020-12-25
| 三级 | 现场布置 | 交付开始前2天布置完成，交付开始前1天进行交付走场 | 客服部 |  | 2020-12-25 | 3 | 2020-12-28
| 二级 | 产权办理 | 地产代办产权：交付完成6个月内完成产权证办理 | 项目经理 |  | 2020-12-30 | 90 | 2021-03-30
| 三级 | 大产权登记 | 交付后60个日历日完成初始登记 | 开发部/杜广彬 |  | 2020-12-30 | 60 | 2021/2/30
| 四级 | 现场查勘 | 不动产登记科现场查勘，无房屋拆改及外檐变动现象后，正式受理进件。 | 开发部 | 物业部 | 2020-12-15 | 15 | 2020-12-30
| 四级 | 地籍测绘报告 | 完成两证合一地籍测绘报告，取得报告后付款。 | 开发部 | 物业部 | 2020-12-30 | 21 | 2021-01-20
| 四级 | 房管局做件 | 督促房管局做件，交付后60天完成初始登记 | 开发部 | 物业部 | 2021-01-15 | 45 | 2021/2/30
| 三级 | 小产权办理 | 分批次取得业主小产权证书 | 客服部 | 开发部
| 三级 | 收集材料 | 业主身份证原件、身份证复印件、不动产登记证明、全款发票第三联、申请书、委托书 | 客服部 | 开发部
| 三级 | 身份验证 | 业主身份证原件、复印件房管局业主身份验证 | 客服部 | 开发部
| 三级 | 进件 | 业主信息录入系统并通过审核（契税缴纳、面积差退补） | 客服部
| 三级 | 领取不动产权证 | 不动产权证信息核实及打印、贴图、贴印花税票，取证当天通知业主领取 | 客服部
| 一级 | 客户满意度（含维修维保）与结算 | 1、交付之日起，分包半年内结算完毕； 2、交付之日起，总包一年内结算完毕； 3、维修维保及时维修率100%；闭单率100%； 4、总体满意度不低于85分；维修及质量满意度不低于85分； | 工程部 成本部 客服部 | 其他部门
| 二级 | 客户满意度 | 1、总体满意度不低于85分； 2、日平均回访业主不低于20户； | 客服部
| 三级 | 维修维保 | 1、维修及质量满意度不低于85分； 2、维修维保及时维修率100%；闭单率100%； 3、日常报表及时准确，无漏单； 4、交付之日起，一个月内完成集中交付期内报修事项； | 工程部 | 其他部门
| 四级 | 前期介入 | 前期介入策划：包含交付启动会前维保满意度策划、交付启动会、维保风险问题整改跟进、前期维保推介、集中交付阶段、磨合期维保。 |  | 工程部
| 五级 | 交付启动会前维保满意度策划 | 维保团队组建、维保中心筹建、维保风险问题查验及整改、集中交付期维保方案、磨合期维保满意度保证措施 | 客服部 | 成本部
| 六级 | （维保考核分解到人）
| 六级 | 维保中心筹建 | 维保中心选址、维保中心硬配件、费用归口 | 工程部
| 五级 | 交付启动会 |  | 客服部
| 五级 | 维保风险问题查验、整改 | 维保风险问题排查、室内问题整改销项、一户一档资料收集、维保风险统一
| 六级 | 第一轮风险排查（交付前3个月） | 交付样板验收、使用功能及设计缺陷、报规图与现场核对、前期销售资料交底、设计变更交底
| 六级 | 第二轮风险排查（交付前2个月） | 卫生间门槛湿贴检查、卫生间蓄水、阳台屋面防渗漏检查、窗户的防渗漏、成品保护检查。
| 六级 | 第三轮风险排查（交付前1个月） | 观感、分户验收记录一户一档
| 六级 | 一户一档资料归档 | 1)模拟验收问题记录单复查合格后，由小组资料员统一保存原则上每个分项检查需分户记录。2 模拟验收问题记录单复查合格后，将相应资料
| 五级 | 前期维保推介（交付前一个月完成） | 客户档案收集、重点客户梳理、维保推介说辞、维保推介计划
| 四级 | 集中交付期维修维保 | 1、交付开始前5天组建快修小组； 2、快修小组包括快修人员、物料准备、驻场地点；
| 五级 | 快修指挥组建立 | 明确分组及责任人；
| 五级 | 各施工单位快修人数确定 | 土建、门窗、入户门、机电、保温等
| 五级 | 各施工单位快修驻点 | 配置桌椅、饮水机、取暖设备等
| 五级 | 快修材料的准备 | 交付前10天到场、选定堆放地点或入库。
| 五级 | 快修闭单 | 快修完毕由业主签字或沟通记录（录音、微信）等影像
| 四级 | 户内过程维修维保 | 交付后30天内完成集中交付期的维修维保事项
| 五级 | 报修单记录 | 业主报修表单需有详细记录、具体事项、房号及报修部位，并保持字迹工整清晰，表单无漏填项；
| 六级 | 保修单台账录入SAP | 1、Excel电子版汇总表（需记录房号、业主姓名、联系方式、报修内容及部位，问题类型、责任单位、维修单位、责任工程师）； 2、Excel电子版汇总表内容需100%录入SAP系统并保持数据一致；3、400回访漏单率为0
| 五级 | 户内集团信息上报 | 1、每月20日前项目需上报1篇维保缺陷案例； 2、周报由各项目上报日常维修报表； 3、每月10日、20日前各项目风险问题梳理上报；
| 五级 | 户内维修派单到施工单位 | 需明确维修单位、维修方案和开始及完成时间、留存维修质量问题的影像。
| 六级 | 维修复验 | 维修结果复验，留存影像资料。
| 六级 | 客户复验 | 录音电话联系业主现场验收，验收后签字或留存沟通记录。
| 六级 | 维修完成闭单 | 闭单完成，业主验收完成及时反馈信息员进行SAP系统闭单。
| 五级 | 信息员回访 | 闭单后3天内予以回访，回访率100%。
| 四级 | 公区维修维保 | 报修后30天之内维修完毕。
| 三级 | 一磨 | 1、总体满意度不低于85分； 2、日平均回访业主不低于20户；
| 四级 | 满意度策划 | 客情分析、活动策划、保障措施
| 四级 | 业主回访 | 顺交业主回访、维保业主、客诉业主回访台账整理、分类、回访录音台账。
| 四级 | 质量满意度 | 不低于80
| 四级 | 返修满意度 | 不低于80
| 三级 | 二磨 | 1、总体满意度不低于85分； 2、日平均回访业主不低于20户；
| 四级 | 满意度策划 | 客情分析、活动策划、保障措施
| 四级 | 业主回访 | 顺交业主回访、维保业主、客诉业主回访台账整理、分类、回访录音台账。
| 四级 | 质量满意度 | 不低于内控指标
| 四级 | 返修满意度 | 不低于内控指标
| 三级 | 稳定期 | 1、总体满意度不低于85分； 2、日平均回访业主不低于20户；
| 二级 | 结算 | 交付之日起，总包一年内，分包半年内完成结算 | 成本部 |  | 2021-04-01 | 270 | 2021-12-27
| 三级 | 总承包工程 | 自交付之日起，总包一年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 360 | 2021-12-27
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，90天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 90 | 2021-04-01 | [26 empty] | 2021-03-20
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，180天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-04-01 | 90 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-19
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，270天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-06-30 | 90 | 2021-09-28 | [28 empty] | 2021-05-19
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，360天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-09-28 | 90 | 2021-12-27 | [28 empty] | 2021-05-29
| 三级 | 桩基检测工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-20
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 门窗工程一标段 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/刘占丰 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-05
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-12
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-21
| 三级 | 门窗二标段 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/刘占丰 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-05
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-12
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-21
| 三级 | 保温安装一标段 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-05
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-12
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-21
| 三级 | 保温供货一标段 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-05
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-12
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-21
| 三级 | 保温供货二标段 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-05
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-12
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-21
| 三级 | 收纳系统 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/刘占丰 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-20
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 09地块二期保温涂料安装二标段 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 保温安装二标段 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-05
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-12
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-21
| 三级 | 门窗供货二标段 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/刘占丰 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-05
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-12
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-21
| 三级 | 门窗供货一标段 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/刘占丰 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-05
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-12
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-21
| 三级 | 住宅小区工程配套建设协议 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-10
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [24 empty] | 2021-01-20
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-06
| 三级 | 监理合同 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/刘占丰 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 石材供货及安装 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业公司 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-10
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-22
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-21
| 三级 | 门锁供货及安装 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/刘占丰 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 壁纸供货及安装 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/刘占丰 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-17
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-06
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-16
| 三级 | 集成吊顶供货 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-17
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-06
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-16
| 三级 | 洁具供货合同 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-17
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-06
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-16
| 三级 | 卫浴五金供货合同 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-17
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-06
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/陈维强 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-16
| 三级 | 橱柜供货合同 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-17
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-06
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-16
| 三级 | 地板供货合同 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [26 empty] | 2021-03-01
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-10
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-20
| 三级 | 精装修工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-30
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-03-01
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/陈维强 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-31
| 三级 | 户内门及基层板供货合同 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/刘占丰 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-30
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-03-01
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-31
| 三级 | 墙地砖供货合同 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/刘占丰 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-30
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-03-01
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/陈维强 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-31
| 三级 | 工料测量顾问服务合同 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-15
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-04
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-02-24
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-06
| 三级 | 人防监理工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 造价咨询工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅 | 成本部/张春霞 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/张春霞 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 防火门供货及安装 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/杨帅、物业 | 成本部/刘占丰 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-17
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-06
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/刘占丰 | 工程部/杨帅 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-16
| 三级 | 燃气软管 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30 | [24 empty] | 44221
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30
| 三级 | 中水表具供货及安装 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 管道冲洗 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 第二笔电力缴费 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 热力入口设备供货及安装 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 第一笔电力缴费 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 三表合一供货及安装 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 户内配电箱供货及安装 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [25 empty] | 2021-02-05
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-02
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-22
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-01
| 三级 | 电梯供货工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 电梯安装工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 厨房电器供货及安装工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 浴霸供货合同 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 空调供货合同 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-09
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-11
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-21
| 三级 | 可视对讲采购工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-30
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-01
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-31
| 三级 | 临电工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [24 empty] | 2021-01-25
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [25 empty] | 2021-02-04
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [26 empty] | 2021-03-06
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [26 empty] | 2021-03-16
| 三级 | 小市政工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [26 empty] | 2021-03-01
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-10
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-20
| 三级 | 弱电工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [26 empty] | 2021-03-01
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-10
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-20
| 三级 | 10kv红号站及非电力配套工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [26 empty] | 2021-03-01
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-10
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-20
| 三级 | 户内精装修灯具供应 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [26 empty] | 2021-03-01
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-10
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-20
| 三级 | 综合机电工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/陈维强、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [26 empty] | 2021-03-20
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [27 empty] | 2021-04-19
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [28 empty] | 2021-05-19
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [28 empty] | 2021-05-29
| 三级 | 消防工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [26 empty] | 2021-03-01
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-10
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-20
| 三级 | 地采暖工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [26 empty] | 2021-03-01
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-21
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-10
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-20
| 三级 | 建筑灯具供应 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [26 empty] | 2021-03-10
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-30
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-19
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-29
| 三级 | 公区开关插座供应 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [26 empty] | 2021-03-10
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-30
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-19
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-29
| 三级 | 太阳能工程 | 交付之日起，分包半年内完成结算 | 成本部/刘占丰 |  | 2021-01-01 | 180 | 2021-06-30
| 四级 | 施工方结算资料上报 | 1、自交付之日起，60天内完成施工方结算资料上报； 2、施工单位上报结算资料齐全，包含纸质盖章版的结算书、结算委托书、维保委托书、盖章版结算协议，结算附件如变更指令及附件、完工确认单、竣工验收单、索赔资料等资料完整，签字盖章齐全 | 工程部/李春禄、物业 | 成本部/胡松鹤 | 2021-01-01 | 60 | 2021-03-02 | [26 empty] | 2021-03-10
| 四级 | 成本结算意见上报 | 1、自交付之日起，120天内完成成本结算意见上报； 2、根据承包单位上报的结算及项目各部门的意见，完成结算的初步审核，意见明确，资料清晰。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-03-02 | 60 | 2021-05-01 | [26 empty] | 2021-03-30
| 四级 | 结算成果双方确认 | 1、自交付之日起，150天内完成结算成果双方确认； 2、上报区域结算金额审减率不超0.1% | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-01 | 30 | 2021-05-31 | [27 empty] | 2021-04-19
| 四级 | 结算上线审批完成 | 1、自交付之日起，180天内完成结算上线审批完成； 2、经过区域（集团）审核的结算文件及时上线完成审批，出现线上退回要及时的进行修改更正，完成线上审批。 | 成本部/胡松鹤 | 工程部/李春禄 | 2021-05-31 | 30 | 2021-06-30 | [27 empty] | 2021-04-29
| 一级 | 日常/新增工作 |  | 各部门 | 各部门
| 二级 | 项目总综合管理 | 所有部门日常工作按时、保质保量完成
| 三级 | 财务部 | 按节点准确申报，无问题点评及退回 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁
| 三级 | 资金：销售收款、收款凭证随笔录入系统 | 过账凭证不超过两个工作日，新项目需维护入账收款比例，普通非普通等系统信息。 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每天
| 三级 | 资金：现金管理 | 每月库存备用金余额不超过2万元， | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每月
| 三级 | 资金：银行常规账户开立及维护 | 根据项目业务需要开立账户（基本户、一般户、纳税、监管账户社保专户等）；2天内具备使用条件 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 |  |  | 已完成
| 三级 | 资金：垫付款、借款催收 | 月度各项垫付款计划梳理，对接成本进度款编制清理计划，按上报计划清理 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每月
| 三级 | 资金：股东资金预分配 | 1、根据年度股东会议纪要，盘点账面资金，分配流程提交跟进完结。对接另外三方股东完成资金分配。 2、联系集团收取股东方分配的资金并对接账务往来处理 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变
| 三级 | 资金支付：费用报销 | 每月两次支付（25日）银行会计在核对审批单发票及预算系统后方录入网银系统，主管、经理进行二级网银复核，报销必须准确 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每月
| 三级 | 资金支付：供应链放款及维护 | 1、分解年度供应链指标，月度报送使用计划 2、根据月度付款情况上报《供应链报批表》、保理合同、发票等放款资料准备，跟进整体放款过程 3、放款后台账录入、系统录入及账务处理 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每月
| 三级 | 资金支付：工程资金计划、资金支付\邮件报备 | 核准明细内支付，5、6、11、12月需提交《支付审批表》至集团签批后支付款项；资金支付必须准确；资金计划批复一周内支付完毕 付款后立即录入资金系统并审核，将支付明细邮件通知相关部门 1、总账收集整理审批单、发票，审核应付账款后交于银行会计 2、银行会计按资金支付计划录入网银系统，主管、经理进行二级网银复核 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每月
| 三级 | 资金电商：每月上报电商计划表\用印申请\请款\电商统计表 | 20日左右报区域计划，营销提供资料后两周内走完用印和请款，月底上报统计表 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每月
| 三级 | 资金支援：资金调拨集团&调拨报表 | 调拨率达标（1-4、7-10月50%）（5-6、11-12月60%）、调拨后按邮件节点上报； | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每月
| 三级 | 资金系统：资金系统录入 | 每日录入、同步实际账户余额 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每天
| 三级 | 资金报表：资金日报表 | 每日上报 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每天
| 三级 | 资金报表：银行余额调节表、POS调节表 | 每月初1个工作日完成 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每月
| 三级 | 资金报表：供应链新增与偿还表 | 每月初按邮件要求节点上报 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每月 |  | 邮件要求
| 三级 | 资金报表：网银划拨明细汇总表 | 每月初按邮件要求节点上报 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每月 |  | 邮件要求
| 三级 | 资金报表：季度上报银行账户统计自查表 | 每季度初按邮件要求节点上报 | 财务部/杨三变 | 陈嘉洁、杨三变 | 每季度 |  | 邮件要求
| 三级 | 按揭资金池数据处理 | 季度根据集团邮件录入按揭收款及退款 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每季度 |  | 邮件要求
| 三级 | 总账：凭证审核过账 往来对账 | 每月初3个工作日完成 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月
| 三级 | 总账：各项目分项目地块成本核算，台账明细、发票管理、现金流情况汇报会 | 每月第6个工作日 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月
| 三级 | 总账：各项目资金监管拨付、调拨、核算测算、利润率当月变化情况片区PPT汇报会 | 每月第6个工作日 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月
| 三级 | 总账：全年现金流计划表、运营计划表 | 年度运行现金流编制，销售、入账利润率核算，年度入账计划编制 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每年 |  | 邮件要求
| 三级 | 总账：运营动态利润率监测 | 定期监测销售利润率和入账利润率，进行期初差异分析；提示项目总 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月
| 三级 | 总账：拿地前利润、现金流、税筹测算 | 根据新地块销售、成本数据完成税金、利润测算，现金流编排，融资计划编制，税务提前筹划以提高测算净利率 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 总账：启动会线下测算、线上录入 | 2日内完成财务部分 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 已完成 |  | 已完成
| 三级 | 总账：国内结转入账 | 实际交付当月结转，沟通销控、运营，保障SAP骏备节点、实测面积录入准确保障系统数据准确，系统单方与审计单方保持一致 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 2020-09-01 |  | 2020-09-30
| 三级 | 总账报表：813、823财务报表（手工资产负债、利润、现金流） | 每月初3个工作日完成 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月
| 三级 | 总账报表：费用月报填写预估 | 每月按邮件要求节点上报 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月 |  | 邮件要求
| 三级 | 总账报表：季度提交毛利预测表 | 每季度按报表部邮件要求节点提交，不低于集团考核区域平均分。预测准确，无退回 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每季度 |  | 邮件要求
| 三级 | 总账报表：季度提交盈利预测表 | 每季度按报表部邮件要求节点提交，不低于集团考核区域平均分。 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每季度 |  | 邮件要求
| 三级 | 总账报表：香港报表中方报表 | 每季度按报表部邮件要求节点提交，不低于集团考核区域平均分。评分 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每季度 |  | 邮件要求
| 三级 | 总账报表：股东方日常报表报送 | 1、报送股东方结账报、税金计提留底明细等相关数据 2、三费明细、收支计划、统计表、成本表单及相关数据 3、报送股东方税金入库、贷后维护表单及相关数据 4、报送三家股东所需相关销售、回款数据 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁
| 三级 | 香港报表（1、收入确认，2、开发成本分摊审核，3、附件0-附件7填写分析） | 每季度按报表部邮件要求节点提交，不低于集团考核区域平均分。 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每季度 |  | 邮件要求
| 三级 | 年度上市公司审计 | 年度预审、年度终审，无重大审计调整及风险 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每年 |  | 集团指定日期，每年2次
| 三级 | 年度审计 | 协调配合出具动态收入楼栋骏备（审计版本）、准入证（审计版本） | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每半年 |  | 邮件规定日期
| 四级 | 成本分摊方案确认 | 提供成本分摊表、收入结转明细表、序时账（手工调整）、累计TB（手工调整）、资产负债、利润表、交房流转单（审计版本）、客户收房确认单（审计版本）、佣金计算表、合同台账、员工花名册、余额调节表银行对账单 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每年 |  | 集团指定日期，每年2次
| 四级 | 协调银行出具证明 | 协调出具按揭应收款银行证明（审计版本) | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每年 |  | 集团指定日
| 四级 | 审计答疑 | 配合审计查阅本年凭证并负责解释；对审计小结提出反馈意见经与片区财务沟通后上报报表部；确保无重大问题结审 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每年 |  | 集团指定日期，每年2次
| 四级 | 审计后调账处理 | 对于批准后的审计调整进行入账 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每年 |  | 集团指定日
| 四级 | 出具最终审计报告 | 1、对接股东方现场盘点，及报送审计相关资料，当年度报表、财务、成本、销售相关数据 2、配合股东方委派的审计所进行整体账务调整 3、对接股东方年审及年报出具 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每年 |  | 集团指定日
| 四级 | 普华审计银行信息统计及银行询证函跟催 | 按邮件节点前完成 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每年 |  | 邮件规定日期
| 三级 | 销售报表：销售日报表 | 每日对齐 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每天
| 三级 | 销售报表：应收半月报 | 每月16日上报 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每半月
| 三级 | 销售报表：临时合同分析报表 | 每月1日、15日上报 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每半月
| 三级 | 销售报表：应收款分析表 | 每周上报一次 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每周 |  | 邮件规定日期
| 三级 | 销售报表：分期统计表 | 不定期按邮件要求节点上报 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 |  |  | 邮件规定日期
| 三级 | 销售报表：按揭回款自查表 | 每月7日之前上报 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每月
| 三级 | 销售报表：存量去化情况表 | 不定期按邮件要求节点上报 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 |  |  | 邮件规定日期
| 三级 | 销售报表：回款预估表 | 每月初2个工作日上报 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每月
| 三级 | 销售报表：销售回款绩效任务完成计划表 | 每月初2个工作日上报 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每月
| 三级 | 销售报表：银行额度需求报表 | 每月按邮件要求节点上报 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每月 |  | 邮件规定日期
| 三级 | 销售报表：正式合同、临时合同存量应收去化统计表 | 每月按邮件要求节点上报 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每月 |  | 邮件规定日期
| 三级 | 销售报表：入账-销售合同自查表 | 每季度按邮件要求节点上报 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 每季度 |  | 邮件规定日期
| 三级 | 入账-楼栋确认表、动态收入统计、差异分析、预售证统计 | 随时根据集团邮件需要 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 |  |  | 邮件规定日期
| 三级 | 银行按揭立项资料整理、个贷协议审批及用印 | 根据实际情况需要 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁、王娜 | 销售需要
| 三级 | 中介及销售员佣金审核： | 每月销售发起流程，财务核对签约、回款及计提比例 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁 | 销售发起2日内
| 三级 | 外部报表：国家统计网一套表 | 每月7日前 | 财务部/王娜 | 陈嘉洁 | 每月
| 三级 | 土地增值税清算 | 区域核定补税范围内 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁
| 四级 | 土地增值税清算-清算前准备 | 与成本核对所有合同结算及索取发票，内部土增测算数据报区域集团审核。 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁
| 四级 | 土地增值税清算-清算申请 | 按税法要求节点销售达85%需向主管税务机关申报清算申请表 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁
| 四级 | 土地增值税清算-一审单位出具初审报告 | 由税务机关指定审计单位进行清算项目全盘审计，提供所有合同发票、销售明细、付款凭证电子版、图纸 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁
| 四级 | 土地增值税清算-二审单位出具复核报告 | 由税务机关指定审计单位进行清算项目复核审计，配合提供所需复核的材料。 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁
| 四级 | 土地增值税清算-主管税务机关复核报批 | 携带清算审计报告及向主管税务机关报批清算报批清算结果 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁
| 四级 | 土地增值税清算-补税、退税 | 税务机关下达清算结果后申请补税、退税 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁
| 三级 | 企业所得税汇算清缴 | 税法要求转年5月份前完成申报 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 2019-03-01 | 91 | 2019-05-31
| 四级 | 企业所得税汇算清缴-内部上报汇算清缴一套表至集团审核 | 按集团要求节点内完成内部报表上报 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 2019-03-01 | 45 | 2019-04-15
| 四级 | 企业所得税汇算清缴-税审单位出具税审报告 | 税审单位进场配合提供审计资料（包括收入、成本等相关资料） | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 2019-04-15 | 35 | 2019-05-20
| 四级 | 企业所得税汇算清缴-网上申报 | 出具税审报告后上报区域、集团经申请后网上申报纳税 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 2019-05-20 | 11 | 2019-05-31
| 三级 | 税务：进项税发票认证勾选 | 月初前3个工作日（每月认证发票税额与报税系统数据相符、与线下进项税票台账相符） | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月
| 四级 | 税务：发票开具 | 按照税法要求预收款开具0税率发票，交付时开具实际税率发票（实际交房与合同约定取前者），发票信息开具与合同核对信息一致，税额与系统销项税一致。 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 2020-09-10 | 10 | 2020-09-20
| 四级 | 税务：税费预测申报 | 月初前5个工作日 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月
| 四级 | 税务：重点税源申报表 | 每月15日前 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月
| 四级 | 税务：税费申报 | 每月15日前申报完成（内部流程批复后，进行报税软件录入申报，与税费审批表保持一致）；申报后报送当月开票明细，去大厅办理报税盘清卡。 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月
| 三级 | 税务：税筹-高毛利项目税筹方案上报 | 高毛利项目根据目标成本进行加成以降低土增税负率；根据目标成本及项目利润测算加成金额，达到低税负率与单方成本事宜的平衡点，无税务风险 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | /
| 三级 | 税务：税筹加成落地 | 报送区域、集团对测算数据审核并根据集团意见对接集采、成本，签订合同事项落地，最终成本入账 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | /
| 三级 | 内控：集团备份资料收集 | 每季度按邮件准备（账套相关、税收相关、证照相关、收入成本相关） | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每季度 |  | 邮件规定时间
| 三级 | 内控：集团内控检查 | 4月、7月，成绩不低于上一年检查结果；交叉检查评分在98分以上 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每年 |  | 4月、7月
| 三级 | 内控：SAP数据检查上报区域 | 每月3日前完成上报 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月
| 三级 | 内控：预算费用管控 | 动态监控预算系统使用率，对于使用率超过90%的项目重点关注，超预算停止支付 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 随时
| 三级 | 内控：合同归档、凭证装订归档 | 月初前5个工作日 | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | 每月
| 三级 | 团队人员带教 | 团队人员稳定，主动离职率不超过10% | 财务部/陈嘉洁 | 陈嘉洁 | /
| 四级 | 双新、新人带教 | 3个月内必须独立熟练本岗，6个月内达到具备兼岗条件 | 财务部 |  | /
| 三级 | 综管部 | 1、月度人员招聘完成率90%以上； 2、后勤管理执行率100%； 3、团建活动按照节点100%完成（如遇片区节点调整，根据新节点100%完成） | 综管部
| 三级 | 人员招聘 | 人员招聘offer率100%，相关流程、报表完成率和准确率100%
| 四级 | 人员招聘到岗 | 按照月度招聘计划完成招聘，候选人接收offer人员视为关闭一单 | 综管部 杨华婧
| 五级 | 人员招聘到岗 | 1月完成置业顾问招聘1人； | 综管部 杨华婧
| 五级 | 人员招聘到岗 | 2月完成财务经理1人，置业顾问2，机电主管1； | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 五级 | 人员招聘到岗 | 3月完成渠道主管1，置业顾问1，渠道专员2，土建成本1，机电成本1 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 五级 | 人员招聘到岗 | 按月度新增变化： 新项目增编招聘 流失人员补招 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 五级 | 招聘半月报 | 每月15日、30日更新反馈各一次 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 五级 | 招聘寻访记录 | 每周五统计汇总一次 | 综管部 刘蕊 | 各部门
| 四级 | 人员入离调转流程 | 入离手续当日完成率100% | 综管部 刘蕊
| 四级 | 调转流程 | 当月手续每月31日前完成率100% | 综管部 刘蕊
| 四级 | 离职率控制 | 人员离职意向关注，离职人员沟通 | 综管部 杨华婧
| 三级 | 薪酬福利 | 薪酬福利数据完成及时性和准确率100% | 综管部 杨华婧
| 四级 | 工资异动表 | 每月30日前完成更新 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 五险一金数据 | 每月30日前完成更新核对 | 综管部 杨华婧
| 四级 | 社会保险基数申报 | 1月15日前完成新年度基数提报 | 综管部 杨华婧
| 四级 | 公积金基数申报 | 6月15日前完成新年度基数提报 | 综管部 杨华婧
| 四级 | 私车公用费用梳理 | 每季度一次，报区域审核 | 综管部 杨华婧
| 五级 | 一季度私车公用费用梳理 | 4月10日前完成梳理提报区域 | 综管部 杨华婧
| 五级 | 二季度私车公用费用梳理 | 4月10日前完成梳理提报区域 | 综管部 杨华婧
| 五级 | 三季度私车公用费用梳理 | 10月11日前完成梳理提报区域 | 综管部 杨华婧
| 五级 | 四季度私车公用费用梳理 | 12月25日前完成梳理提报区域 | 综管部 杨华婧
| 四级 | 个税申报（津南） | 每月8日前申报 | 不涉及
| 三级 | 员工活动组织 | 活动组织完成率100%，如因片区或项目节点导致时间调整，按照新节点完成率100% | 综管部 杨华婧
| 四级 | 年会 | 根据片区节点完成活动组织，活动满意度85分以上 | 综管部 杨华婧
| 四级 | 春季活动 | 根据片区节点完成活动组织，活动满意度85分以上 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 年中团建 | 根据片区节点完成活动组织，活动满意度85分以上 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 中秋团建 | 根据片区节点完成活动组织，活动满意度85分以上 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 月度生日及节日茶歇 | 每月31日前完成活动组织；1月年会、2月元宵节活动、3月女生节、4月春季采摘、7月年中团建、9月中秋活动、12月圣诞节活动 | 综管部 刘蕊 | 各部门
| 三级 | 培训与带教 | 1、新员工半年度培训完成率100%，如因片区或项目节点导致时间调整，按照新节点完成率100%；2、项目经理和部门经理新员工入职带教半月跟进，双新带教周计划跟进 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 双新带教 | 双新跟进周带教计划撰写和落实，月度沟通，季度复盘，半年度述职 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 新员工培训 | 完成半年度新员工培训：架构介绍、人事行政制度及流程讲解、财务报销制度说明、IT操作指引 | 综管部 刘蕊 | 各部门
| 四级 | 项目经理和部门经理带教 | 1、新员工带教半月跟进反馈 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 三级 | 绩效工作 | 1、按照集团人发会节点完成组织开展及跟进后续进展；2、配合各部门100%完成绩效面谈；3、按照地区公司节点完成新晋人员述职；4、配合相关部门完成绩差人员的优化 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 组织召开年中人发会 | 组织开展年中人发会，按照比例要求组织各部门评定人员 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 组织召开年终人发会 | 组织开展年终人发会，按照比例要求组织各部门评定人员 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 五级 | 人发会会议纪要及结果沟通至确认 | 人发会后一天完成会议纪要撰写提交区域；跟进结果反馈至最终版确认 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 绩效面谈 | 按照时间节点组织完成各部门绩效面谈 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 新晋人员述职 | 按照时间节点组织完成新晋人员述职，并反馈评估表 | 综管部 杨华婧
| 四级 | 绩差人员优化 | 绩差人员沟通，补偿金测算 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 三级 | 组织发展会议 | 1月和7月分别完成年度总结会和半年度复盘会 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 全员总结会 | 组织开展全员总结会：时间、地点、费用、活动流程、参加人员、用餐安排、会议布置、图片资料留存 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 半年度复盘会 | 组织开展全员总结会：时间、地点、费用、活动流程、参加人员、用餐安排、会议布置、图片资料留存 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 三级 | 预算管理 | 1、月度预算管理监控执行，月度预算执行率80%+；2、公关费收集提前45天启动，提前至少30天完成提取 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 月度预算监管 | 月度预算监控，月度费用结算报销 | 综管部 刘蕊 | 各部门
| 四级 | 公关费用提取 | 春节和中秋公关费明细收集，至少提前30天费用提取和购买公关卡，3个月内完成公关卡冲销 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 五级 | 春节公关费用提取 | 春节公关费明细收集，至少提前30天费用提取和购买公关卡，3个月内完成公关卡冲销 | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 五级 | 中秋公关费用提取 | 中秋公关费明细收集，至少提前30天费用提取和购买公关卡，3个月内完成公关卡冲销 | 综管部 杨华婧 | 工程、开发、财务、营销、法务
| 三级 | 后勤管理 | 月度后勤管理动作执行100%执行 | 综管部 杨华婧 | 工程、开发、财务、营销、法务
| 四级 | 食堂管理 | 每周一菜单更新，每月5日前公示上月采购价格公示，每季度推出新菜品 | 综管部 刘蕊 | 工程、开发、财务、营销、法务
| 四级 | 宿舍管理 | 月度检查1次，主要关注卫生环境和安全隐患，每月31日前公示检查结果及整改意见 | 综管部 刘蕊
| 四级 | 办公环境管理 | 月度检查1次，主要关注环境、卫生死角、库房整理、安全隐患，每月31日前公示检查结果及整改意见 | 综管部 刘蕊
| 四级 | 车辆管理 | 月度检查1次，主要核对里程数、行车记录与派车单一致性，车辆卫生情况 | 综管部 刘蕊 | 各部门
| 四级 | 办公用品采购 | 每月25日前完成下月需求统计，合理精简各部门采购计划，每月5日前完成当月采购 | 综管部 刘蕊 | 各部门
| 三级 | IT服务 | 1、日常维护类动作当日响应，2日内解决或提供解决方案（或临时替代方案）；固定资产盘点和入库及时率及账实核对准确率100% | 综管部 杨华婧 | 各部门
| 四级 | 日常网络及设备维护 | 1、网络及设备报修当日响应及初步判断故障原因，确定维修方案，2日内完成维修，严重故障2日内提供解决方案或临时替代方案； | 综管部 何饶 | 各部门
| 四级 | 视频设备安装 | 工程外网具备使用条件后20天内完成新项目开办，视频及网络电话安装全套手续； | 综管部 何饶
| 四级 | 视频设备维护 | 每月31日前完成三个项目定期检查和保养视频设备； | 综管部 何饶
| 四级 | 视频设备维修 | 视频设备故障第一时间判断原因，确定维修方案，严重故障2日内提供解决方案或临时替代方案；定处理方案，2日内完成维修 | 综管部 何饶 | 工程部
| 四级 | 固定资产盘点 | 6.30日前完成半年度盘点，确保账实相符； | 综管部 何饶
| 四级 | 固定资产盘点 | 12.30日前完成年度盘点，确保账实相符； | 综管部 何饶
| 四级 | 样板间固定资产管理 | 自样板间五方验收后，30日内完成资产上线； | 综管部 何饶 | 财务部、物业部、营销部
| 四级 | 样板间固定资产管理 | 固定资产处置后20天内完成线上处置结果更新。 | 综管部 何饶 | 财务部、物业部、营销部
| 三级 | 客服部 | 1、总体满意度不低于85分； 2、日平均回访业主不低于20户； 3、交付开始前45天完成交付方案制定； 4、交付开始前40天交付方案通过片区内部审核； 5、交付开始前10天完成业主入住通知发放； 6、交付前6个月、3个月、1个月完成风险排查； 7、交付前1个月制定交付风险预控方案； | 客服部 | 营销部
| 三级 | 工程部 | 1、每天做好现场巡视记录； 2、巡视记录包括劳动力、施工进度、主要问题及整改措施； 3、每月5日前完成工程款申请签字并流转成本部； 4、工程档案日常管理，完成率100%； | 工程部/杨帅 | 营销部 | 2018-09-21 | 770 | 2020-10-30
| 三级 | 开发部 | 1、各类报区域/集团文件，按节点准确报送，不允许出现通报批评或惩罚事件； 2、每月整理开发档案台账； | 开发部
| 三级 | 开发企业资质年检 | 每年度进行开发资质年检，年检合格后换领开发资质证。
| 四级 | 房地产管理网数据填报审核 | 包含工程、销售、财务、前期等数据
| 四级 | 财务年度审计报告
| 四级 | 注册人员社保 | 确定开发资质所需资质证书人数，在开发资质年检前2个月完成人员增补及社保缴纳。
| 四级 | 开发结转计划/竣工备案表 | 对未完工项目进行项目结转计划，对已完工项目提供竣工备案表。
| 三级 | 设计部 | 1、两周进行至少一次现场巡检； 2、每周五提供设计工作总结汇报PPT； 3、变更审核通过后，7日内上线； 4、接收拿地投拓、营销条件两日内提供强排方案。 | 设计部 |  | / |  | 变更通过后七天完成
| 三级 | 现场巡检 | 天津各项目，设计人员每周至少进行一次现场巡检，及时记录反馈现场问题 | 设计部 | 工程部 | 每周 | 每周 | 每周
| 三级 | 区域汇报ppt | 每周五提供设计工作汇报PPT，周一上会 | 设计部 |  | 每周 | 每周 | 每周
| 三级 | 设计变更 | 变更审核通过后,7日内上线 | 设计部 | 工程部、成本部 | 每周 | 每周 | 每周
| 三级 | 拿地：拿到投拓营销条件资料后两天内提供强排方案。 | 出具测算指标 | 设计部 | 投资部、营销部
| 二级 | 成本部 | 1、每月20日前完成工程款请款审批； 2、每月25日前完成资金计划审批； 3、动态节余不低于4%； 4、变更签证率不高于2%； | 成本部
| 三级 | 请款审批：20号前完成线上审批 | 1、每月5号至20号完成所有请款审批； 2、按照合同约定审核，不得出现超付超批。 | 成本部 | 工程部
| 三级 | 资金计划：25号前完成线上审批 | 1、每月21号至25号完成所有资金计划审批； 2、资金汇总中明确拆分出现金支付、供应链支付、垫付款冲回。 | 成本部
| 三级 | 动态节余≥2%。 | 每个分期自总包定标起，按月参与考评，动态节余不得低于2%。 | 成本部 | 工程部、设计部、开发部
| 三级 | 变更签证率≤2%。 | 每个分期自开工起，按月参与考评，变更签证率不得超过2%。 | 成本部 | 工程部、设计部
| 三级 | 变更签证2天完成估算，7天完成上会。 | 1、成本部收到变更或现场管理指令，48小时内必须完成测算及施工方核对。 2、成本部7天内负责完成成本会审批及发布纪要。 | 成本部 | 工程部、设计部
| 三级 | 拿地：拿到强排方案后1天内完成测算 | 1、成本部在拿地阶段，收到强排方案24小时内完成建安成本测算。 2、业态单方标准化，每次测算需阐述特殊成本投入。 | 成本部 | 设计部
| 三级 | 营销部 |  | 营销部
| 三级 | 法务部 | 1.胜诉率60%以上（被诉的诉减额60%以上，主动起诉被支持60%以上为胜诉）； 2.结案率70%以上。 3、3日内完成合同审核、函件审核； | 法务部
| 三级 | 诉讼 | 1.胜诉率60%以上（被诉的诉减额60%以上，主动起诉被支持60%以上为胜诉）； 2.结案率70%以上。 | 法务
| 三级 | 拟定销售合同并提起合同审批流 | 在满足合同提起条件后，开盘前三日合同审批流通过 | 法务
| 三级 | 企划材料审核、销售说辞、沙盘、样板间等销售物料审核、处理违反广告法举报 | 材料三日内审核完成，无重大风险发生 | 法务
| 三级 | 各部门合同审核、函件审核 | 三日内审核完成，无重大风险发生 | 法务 | 各部门
| 三级 | 配合营销拟定、审核催款函件，推动回款 | 收到营销通知后次日拟定 | 法务 | 营销、客服
| 三级 | 630、1231集团入账 | 在集团规定的时间内向准备入账文件并邮寄 | 法务
| 三级 | 就成本、客服、工程等各部门向法务提出的问题出具法律意见 | 三日内答复 | 法务 | 营销
Formulas:
已完成 = [已完成, row above]
已完成 = [已完成]+H87